BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN

OBRAS DE AMPLIACIÓN CGE TRANSMISIÓN

PROCESO CGET_OA_1_2025

Julio 2025

Rev. E

Santiago de Chile

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN	7

3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	11

4.	ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE LICITACIÓN	18

4.1.	Alcance de la Licitación	18

4.2.	Obras por Licitar, Plazos Constructivos y Valores Referenciales	19

4.2.1.	Exclusiones del Proceso de Licitación	20

4.3.	Rol del Coordinador Eléctrico Nacional	21

4.4.	Rol del Propietario de las Instalaciones	22

5.	ETAPAS, FECHAS Y ADQUISICIÓN DE BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN	23

5.1.	Calendario del Proceso de Licitación	23

5.2.	Costos del Proceso de Licitación	24

5.3.	Llamado a Licitación y Adquisición de las Bases	24

5.4.	Portal de Licitaciones del Propietario	25

5.5.	Visitas a Terreno	26

6.	REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES Y PROPONENTES	28

6.1.	Condiciones Generales	28

6.2.	Restricciones a la Participación en la Licitación y Presentación de Propuestas	28

6.3.	De los Consorcios	29

7.	REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS	32

7.1.	Aspectos Generales y Composición de la Propuesta	32

7.1.1.	De los Costos de las Propuestas	32

7.1.2.	Del idioma del Proceso de Licitación y de las Propuestas	32

7.1.3.	De la Moneda de las Propuestas	33

7.1.4.	Del Plazo de Validez de las Propuestas	33

7.1.5.	De la Omisión de Garantías	33

7.1.6.	Efectos de la Presentación de las Propuestas	33

7.2.	De la Oferta Administrativa	33

7.2.1.	Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta”	34

7.2.2.	Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente"	34

7.2.3.	Documento A-3: "Designación del Representante del Proponente"	35

7.2.4.	Documento A-4: "Escritura Pública de Promesa de Constituir una Sociedad en Chile o una Agencia de la Sociedad Extranjera"	36

7.2.5.	Documento A-5: "Garantía de Constitución”	36

7.2.6.	Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio”	37

7.2.7.	Documento A-7: "Garantía de Seriedad de la Propuesta"	38

7.2.8.	Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente"	43

7.2.9.	Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros"	45

7.2.10.	Documento A-10: “Contratos de Obras con Litigios, Obras Paralizadas o Intervenidas y obras Adjudicadas con Boletas de Garantía cobradas “	49

7.2.11.	Documento A-11: “Cumplimiento de Obligaciones Laborales y/o Previsionales”	51

7.2.12.	Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad”	52

7.2.13.	Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”	54

7.2.14.	Documento A-14: "Declaración de cumplimiento de pago a proveedores"	56

7.2.15.	Documento A-15: "Carta Conductora de Recepción Boleta de Garantía en formato Físico"	56

7.3.	De la Oferta Técnica	56

7.3.1.	Documento T-1: “Descripción Técnica de la Obra”	57

7.3.2.	Documento T-2: “Programa Maestro”	59

7.3.3.	Documento T-3: “Información Técnica de Equipos y Principales Materiales que Contempla la Obra”	60

7.3.4.	Documento T-4: “Formulario de Entrega para la Evaluación Técnica”	60

7.3.5.	Consideraciones de Entrega	60

7.4.	De la Oferta Económica	61

7.4.1.	Financiamiento de las Obras	61

7.4.2.	Documento E-1: "Oferta Económica"	62

7.4.3.	Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo”	62

7.4.4.	Documento E-3: “Cuadro de Precios”	62

8.	CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS	63

8.1.	Protocolo De Consultas Y Respuestas Del Proceso De Licitación Y Solicitudes De Información	63

8.1.1.	Período de Preguntas y Respuestas de la Licitación	63

8.1.2.	Rectificaciones, Adiciones y Modificaciones a las Bases de Licitación	63

8.2.	Protocolo de Entrega de Propuestas	64

8.2.1.	Entrega de la Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Económica	64

8.2.2.	Entrega de las Garantías	65

8.2.3.	Mensaje de Confirmación, Carta Conductora y Acta	66

8.3.	Errores u Omisiones de las Propuestas	66

8.4.	Comunicaciones	67

9.	APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	69

9.1.	Procedimiento General de Apertura y Evaluación de las Propuestas	69

9.2.	Apertura y Evaluación de las Ofertas Administrativas y Técnicas.	69

9.2.1.	Acto de Apertura de las Ofertas Administrativas y Técnicas	69

9.2.2.	Evaluación de la Oferta Administrativa	70

9.2.3.	Evaluación de la Oferta Técnica	76

9.3.	Apertura y Evaluación de la Oferta Económica	79

9.3.1.	Acto de Apertura de la Oferta Económica	79

9.3.2.	Evaluación de la Oferta Económica	80

9.4.	Declaración Fuera De Bases	82

10.	DE LA ADJUDICACIÓN	84

10.1.	Acta de Adjudicación	84

10.2.	Re-adjudicación	85

11.	LICITACIÓN DESIERTA	87

12.	OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO	88

12.1.	Obligación de Sociedades Extranjeras de Constituirse como una Sociedad o Agencia en Chile	89

13.	PARTICIPACIÓN DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	90

14.	RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD	92

14.1.	Responsabilidades para los Adjudicatarios	92

15.	DECRETO DE ADJUDICACIÓN QUE FIJA LA EMPRESA ADJUDICATARIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN LICITADAS	94

Anexo N°1	95

Anexo N°2	99

Anexo N°3	100

Anexo N°4	101

Anexo N°5	102

Anexo N°6	103

Anexo N°7	104

Anexo N°8	105

Anexo N°9	106

Anexo N°10	107

Anexo N°11	108

Anexo N°12	109

Anexo N°13	111

Anexo N°14	112

Anexo N°15	113

Anexo N°16	114

Anexo N°17	115

Anexo N°18	116

Anexo N°19	117

Anexo N°20	118

Anexo N°21	119

Anexo N°22	120

Anexo N°23	121

Anexo N°24	122

# INTRODUCCIÓN

En virtud de lo señalado en la normativa aplicable al Proceso de Licitación a que se refiere el presente documento, corresponderá a los Propietarios de los Sistemas de Transmisión, efectuar una Licitación pública internacional para adjudicar las obras de propiedad de CGE o CGE Transmisión (CGET)  incluidas en los Decretos de Expansión que fijan las obras de ampliación, de los Decretos Exentos N°266 del 2024, Nº4 del 2024, N°200 del 2022, N°185 del 2021, N°198 del 2019, N°293 del 2018 y N°418 del 2017, todos aprobados por el Ministerio de Energía, y elaborar las bases de Licitación para dicho fin.

Lo anterior, a propósito de la implementación de la Ley N°21.721, la cual modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transmisión eléctrica, con relación a su artículo cuarto transitorio, en el cual se indica que los demás procesos de licitación de las obras de ampliación pendientes deberán ser convocados por los propietarios de las mismas en un plazo no mayor a nueve meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Asimismo, considerando la Resolución Exenta N°98 de la Comisión Nacional de Energía, la cual aprueba la resolución sobre licitación de obras de ampliación por parte de los propietarios de las obras que son objeto de ampliación, según lo establecido en el artículo 95º de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificado por la Ley Nº 21.721 de 2024.

Las presentes Bases Administrativas Generales establecen las condiciones objetivas que serán consideradas para determinar respecto del proceso de Licitación CGET_OA_1_2025, la información técnica y comercial que deberán entregar las empresas participantes, los requisitos técnicos y financieros que deberán cumplir los Proponentes, los plazos del Proceso de Licitación y de la ejecución de las obras, las Garantías, la descripción del desarrollo del Proceso de Licitación y de las condiciones de Adjudicación, así como las características técnicas de las obras. Asimismo, las presentes Bases Administrativas Generales establecen la modalidad de presentación de las ofertas administrativas, técnicas y económicas correspondientes.

Estas Bases Administrativas Generales se complementan con los demás documentos que forman parte de las Bases de Licitación, indicados en la definición de Bases de Licitación contenida en el numeral 3 siguiente, los que contienen, entre otros, las condiciones de la ejecución de las Obras y hasta que estas estén en condiciones de operar interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.

La Adjudicación contempla el derecho de construcción y ejecución de las Obras de Ampliación, de acuerdo con las condiciones establecidas en los Decretos de Obras de Ampliación, las Bases de Licitación, y de acuerdo con los términos que se establezcan en los respectivos Decretos de Adjudicación que dicte el Ministerio, que fijan la Adjudicación de la construcción y ejecución de las obras.

# MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN

Para todos los efectos del Proceso de Licitación, es parte integrante de las presentes Bases de Licitación la siguiente normativa:

- Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley Nº4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2006, y sus modificaciones.

- Ley 20.402, que crea el Ministerio de Energía, que será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del sector de energía, publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de diciembre de 2009.

- Ley N°2.224, que crea la Comisión Nacional de Energía, publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de junio de 1978.

- Ley N°18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de mayo de 2015.

- Ley N°20.936, que establece un nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de julio de 2016.

- Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos que indica, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de diciembre de 2009, y sus modificaciones posteriores.

- Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería, que establece el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, publicado el 10 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial, y sus modificaciones posteriores.

- Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento contenido en el DS N°702 del Ministerio de Hacienda, publicado el 06 de julio de 2012 en el Diario Oficial.

- Decreto Ley N°211 de 1973, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de diciembre de 1973 y sus modificaciones posteriores, que fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

- Decreto Ley Nº40 de 1969, del Ministerio del Trabajo, que aprueba Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales, publicado el 07 de marzo de 1969 en el Diario Oficial, y sus modificaciones posteriores.

- Resolución Exenta N°347, de 08 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial el 14 de septiembre de 2020 que aprueba Anexo Técnico de Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y modifica las normas y anexos técnicos que indica.

- Resolución Exenta N°33.277 de 2020, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que dicta pliegos técnicos normativos RPTD Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 contenidos en el artículo 10 del Reglamento de Seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribución de energía eléctrica, publicada el 17 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial, y sus modificaciones.

- Resolución Exenta N°157 de 25 de marzo de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que adecúa y fija los umbrales de las letras a) y b) del artículo 48 del Título IV de las Operaciones de Concentración, del DL 211, y sus modificaciones posteriores.

- Decreto Supremo N°37, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2021 y sus modificaciones posteriores si correspondiere.

- Decreto Supremo N°10, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de Calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión, publicado en el Diario Oficial el 13 de junio de 2020 y sus modificaciones posteriores si correspondiere.

- Ley N°21.721, que Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Transmisión Eléctrica, publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de diciembre de 2024.

- Resolución Exenta N°98 de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba resolución sobre licitación de obras de ampliación por parte de los propietarios de las obras que son objeto de ampliación, según lo establecido en el artículo 95º de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificado por la ley Nº 21.721 de 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 07 de marzo de 2025.

- Resolución Exenta N°99 de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba resolución sobre el mecanismo de revisión del valor de inversión adjudicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99º de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificado por la ley Nº 21.721 de 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 07 de marzo de 2025.

- Resolución Exenta N°155 de la Comisión Nacional de Energía, que modifica resolución Nº99 exenta, de 2025, que aprueba resolución sobre el mecanismo de revisión del valor de inversión adjudicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99º de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificado por la ley Nº 21.721, publicada en el Diario Oficial con fecha 04 de abril de 2025.

- Resolución Exenta N°156 de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba resolución sobre el mecanismo de ejecución de obras necesarias y urgentes, de conformidad al artículo 91° bis de la Ley Nº 21.721 de 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 05 de abril de 2025.

- Toda otra normativa reglamentaria y técnica aplicable a la ejecución y construcción de las obras de transmisión que se indican en las bases, según corresponda.

Asimismo, forman parte de estas Bases los siguientes decretos de expansión de la transmisión:

- Decreto Exento N°418 del Ministerio de Energía, de fecha 04 de agosto de 2017, que fijó el listado de instalaciones de transmisión de ejecución obligatoria necesarias para el abastecimiento de la demanda, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de agosto de 2017.

- Decreto Exento N°293 del Ministerio de Energía, de fecha 29 de octubre de 2018, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2017, publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de noviembre de 2018.

- Decreto Exento N°198 del Ministerio de Energía, de fecha 5 de agosto de 2019, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2018, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de agosto de 2019.

- Decreto Exento N°185 del Ministerio de Energía, de fecha 31 de agosto de 2021, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2020, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de septiembre de 2021.

- Decreto Exento N°200 del Ministerio de Energía, de fecha 07 de octubre de 2022, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2021, publicado en el Diario Oficial del 04 de noviembre de 2022.

- Decreto Exento N°4 del Ministerio de Energía, de fecha de 9 de enero de 2024, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2022, publicado en el Diario Oficial del 22 de enero de 2024.

- Decreto Exento N°266 del Ministerio de Energía, de fecha 12 de noviembre de 2024, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2023, publicado en el Diario Oficial del 05 de diciembre de 2024.

Por último, para la preparación de las Propuestas, los Proponentes pueden consultar, entre otros, los siguientes documentos a modo de referencia:

- Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energía, vigente a la fecha de inicio del Proceso de Licitación, junto con el Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comisión Nacional de Energía, vigente a la fecha de inicio del Proceso de Licitación.

- Resolución Exenta N°381, de fecha 20 de julio de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba Informe Definitivo de Instalaciones de Transmisión Zonal de Ejecución Obligatoria, modificada por la Resolución Exenta N°246, de fecha 06 de abril de 2018, de la misma Comisión.

- Resolución Exenta N°622–2018, de fecha 04 de septiembre de 2018, de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba Informe Definitivo del Plan de Expansión de Transmisión correspondiente al año 2017, rectificada por la Resolución Exenta N°671 de 2018, de fecha 04 de octubre de 2018, de la misma Comisión.

- Discrepancia N°7-2018 sobre el Plan de Expansión Anual de la Transmisión 2017.

- Resolución Exenta N°334, de fecha 29 de mayo de 2019, de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba Informe Definitivo del Plan de Expansión de Transmisión correspondiente al año 2018.

- Discrepancia N°3-2019 sobre el Plan de Expansión Anual de la Transmisión 2018 (http://www.panelexpertos.cl/discrepancias/tramitadas/).

- Resolución Exenta N°274, de fecha 10 de agosto de 2020, de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2020.

- Discrepancia N°7-2021 sobre el Plan de Expansión Anual de la Transmisión 2020 (http://www.panelexpertos.cl/discrepancias/tramitadas/).

- Resolución Exenta N°650, de fecha 22 de agosto de 2020, de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2021.

- Discrepancia N°7-2022 sobre Plan de Expansión del Sistema de Transmisión correspondiente al año 2021 (http://www.panelexpertos.cl/discrepancias/tramitadas/).

- Resolución exenta Nº 478, de 11 de octubre de 2023, de la Comisión, que aprueba Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2022, remitida al Ministerio de Energía mediante el oficio CNE Of. Ord. Nº 686/2023, de fecha 11 de octubre de 2023; lo señalado en el Oficio Ordinario Nº1439/2023, del Ministerio de Energía; en la resolución exenta Nº 621, de 15 de diciembre de 2023, de la Comisión, que rectifica Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2022, remitida al Ministerio de Energía mediante el oficio CNE Of. Ord. Nº 861/2023, de fecha 15 de diciembre de 2023.

- Resolución Exenta N°562, de 21 de octubre de 2024, de la Comisión, que Aprueba Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2023.

- Manuales de Procedimientos y/u otros Procedimientos del Coordinador que sean pertinentes.

- Antecedentes técnicos de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, ver https://infotecnica.Coordinador.cl/.

- Informe Definitivo de Instalaciones de Transmisión Zonal de Ejecución Obligatoria.

- Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de Transmisión 2017.

- Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de Transmisión 2018.

- Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de Transmisión 2020.

- Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de Transmisión 2021.

- Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de Transmisión 2022.

- Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de Transmisión 2023.

Estos antecedentes serán puestos a disposición de los Proponentes por parte del Propietario y el Coordinador en el sitio web del Propietario y del Coordinador.

# DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de las Bases de Licitación y los documentos que la integran, los siguientes términos, que se emplean indistintamente en singular o plural, en género masculino o femenino, tendrán el significado que a continuación se indica:

- Acta de Adjudicación: Es aquella acta emitida por CGET mediante la cual se identifica al Adjudicatario de una Obra o Grupo de Obras (si correspondiese).

- Aclaraciones a las ofertas: Precisiones remitidas por los Proponentes en respuesta a la solicitud de aclaración de ofertas que realice CGET, en las etapas establecidas al efecto en estas Bases, y que, presentadas dentro de los plazos otorgados, formarán parte integrante de las ofertas.

- Adjudicación: Es la acción de CGET de atribuir a una Propuesta presentada con motivo de una Licitación, la calidad de ganadora del proceso.

- Adjudicatario o Contratista: Ambos términos, indistintamente se refieren a la persona jurídica o consorcio de personas jurídicas a quien CGET le atribuye la calidad de ganadora del proceso, y a quien el Decreto de Adjudicación le adjudica la construcción y ejecución de una o más obras y que, en virtud de ello, asume la obligación de ejecutarlos a favor de CGET.

- A.V.I.: Anualidad del Valor de Inversión.

- Bases o Bases de Licitación: Corresponden al conjunto de documentos, y sus respectivas aclaraciones o modificaciones, que rigen el Proceso de Licitación y que están compuestas por los siguientes documentos y sus respectivos anexos, a saber:

  - Bases Administrativas Generales, que contienen las condiciones objetivas que serán consideradas para adjudicar o resolver la Licitación, la información administrativa, técnica y comercial que deberán entregar las empresas participantes, los requisitos técnicos y financieros que deberán cumplir los Proponentes, la descripción del desarrollo del Proceso de Licitación, las garantías para participar en el Proceso y las condiciones de Adjudicación.

  - Las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación, las que serán aplicables a todas las obras objeto de la presente Licitación.

  - Las Especificaciones Técnicas Generales de Obras de Ampliación, las que serán aplicables a las obras objeto de la presente Licitación por el Propietario.

  - Las Especificaciones Técnicas Particulares, las que contendrán reglas aplicables a cada una de las obras objeto de la presente Licitación.

  - El Modelo de Contrato Proforma, que deberá ser utilizado para suscribir el Contrato entre el Adjudicatario y el Propietario.

  - Serie de Preguntas y Respuestas, Modificaciones a la Bases y Fe de Erratas.

  - Actas de Visita a Terreno, si hubiera.

  - Instructivos del Proceso de Licitación.

Las Bases de Licitación, y todos los documentos que la componen, constituyen documentos integrantes del Contrato suscrito entre el Adjudicatario y Propietario y forman parte de este para todos los efectos, de acuerdo con el orden de prelación establecido en el modelo de Contrato Proforma.

- Boleta de Garantía: documento bancario emitido por una institución bancaria constituida en Chile, fiscalizada por la CMF, definido en el capítulo 8-11 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN).

- Calendario de la Licitación: corresponde a las etapas, actividades y fechas del Proceso de Licitación establecidas en el numeral 5.1 de estas Bases.

- CMF: Comisión para el Mercado Financiero.

- Comisión o CNE: Comisión Nacional de Energía, organismo público descentralizado creado mediante Decreto Ley N°2.224 del 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N°20.402.

- Consorcio: Es la unión de dos o más personas jurídicas, chilenas y/o extranjeras, que no están necesariamente constituidas como una persona jurídica distinta al momento de presentar una Propuesta, y que sujetas a la suscripción y presentación de un Acuerdo de Consorcio, podrán participar en la Licitación y adjudicarse conjuntamente una o más Obras, que ejecutarán solidariamente de acuerdo con la naturaleza de la obligación y las reglas que le sean aplicables en virtud de lo dispuesto en las Bases de Licitación.

- Contrato: Es el instrumento que deberán suscribir CGET y el Adjudicatario de una Obra de Ampliación, en conformidad con las Bases de Licitación, y en particular, con el Modelo de Contrato Proforma. En él se estipulan las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada una de las partes en relación con la construcción y ejecución de las Obras.

Los documentos que forman parte del Contrato y su orden de prelación es el siguiente:

  - Decreto de Adjudicación.

  - Versión definitiva de Bases de Licitación.

  - Series de Preguntas y Respuestas.

  - Aclaraciones a la Oferta Técnica del Adjudicatario.

  - Oferta Técnica del Adjudicatario.

  - Oferta Económica del Adjudicatario.

  - Oferta Administrativa del Adjudicatario.

  - Políticas y Reglamentos – CGET.

En caso de que el Contrato no sea suscrito por cualquiera de las Partes después de la Adjudicación, la relación entre CGET y Adjudicatario se regirá por el Decreto de Adjudicación y por las Bases de Licitación de acuerdo con el orden de prelación establecido precedentemente.

- Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional o Coordinador Eléctrico Nacional. Organismo encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del sistema eléctrico nacional y responsable de verificar el alcance administrativo y técnico de las bases de licitación, asimismo, deberá monitorear las condiciones de competencia en los procesos de licitación según el artículo 95° de la LGSE.

- Decreto de Expansión que fijan Obras de Ampliación: Corresponde a los siguientes decretos, según el proyecto a licitar:

- Decreto Exento N°418 del Ministerio de Energía, de fecha 04 de agosto de 2017, que fijó el listado de instalaciones de transmisión de ejecución obligatoria necesarias para el abastecimiento de la demanda, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de agosto de 2017.

- Decreto Exento N°293 del Ministerio de Energía, de fecha 29 de octubre de 2018, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2017, publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de noviembre de 2018,

- Decreto Exento N°198 del Ministerio de Energía, de fecha 5 de agosto de 2019, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2018, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de agosto de 2019.

- Decreto Exento N°185 del Ministerio de Energía, de fecha 31 de agosto de 2021, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2020, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de septiembre de 2021.

- Decreto Exento N°200 del Ministerio de Energía, de fecha 07 de octubre de 2022, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2021, publicado en el Diario Oficial del 04 de noviembre de 2022.

- Decreto Exento N°4 del Ministerio de Energía, de fecha de 9 de enero de 2024, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2022, publicado en el Diario Oficial del 22 de enero de 2024.

- Decreto Exento N°266 del Ministerio de Energía, de fecha 12 de noviembre de 2024, que fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de Licitación en los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año 2023, publicado en el Diario Oficial del 05 de diciembre de 2024.

- Decreto de Adjudicación de Obras de Ampliación o Decreto de Adjudicación: Decreto Supremo del Ministerio de Energía, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, que Adjudica la construcción y ejecución de las obras de ampliación, dictado conforme lo dispuesto en el artículo 96° de la LGSE.

- Días Corridos: Se entenderá por días corridos, la secuencia cronológica continua de días de 24 horas, contados hasta la medianoche, incluyendo sábados, domingos y festivos de Santiago de Chile. En los casos en que el término del plazo respectivo corresponde a un sábado, domingo o festivo de Santiago de Chile, debe entenderse que es el día siguiente hábil.

- Días Hábiles: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes Bases o en las disposiciones normativas pertinentes, la frase "Días Hábiles" contenida en este documento significa de lunes a viernes, en una secuencia cronológica de 24 horas, contados desde la medianoche, sin contar sábados, domingos o festivos en Santiago de Chile. En los casos en que el término del plazo respectivo corresponde a un sábado, domingo o festivo de Santiago de Chile, debe entenderse que es el día siguiente hábil.

- DL 211: Se refiere al DFL N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, Coordinador y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

- DFL Nº4, LGSE o Ley: Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, y sus modificaciones posteriores o norma que la reemplace.

- Documento Legalizado: Se entenderá por documento legalizado aquel en que conste la correspondiente apostilla otorgada por la autoridad designada al efecto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, respecto de los documentos que sean emitidos en un país miembro de la Convención de la Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla). Tratándose de instrumentos emitidos en un país no miembro de la referida Convención, se entenderá por documento legalizado aquel que ha sido debidamente visado por el Consulado de Chile ubicado en el país de donde provienen los documentos y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

- Dólar, Dólares USD: Corresponde al Dólar de los Estados Unidos de América.

- Domicilio de la Licitación: Avenida Presidente Riesco 5561 Piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile. Se hace presente que, para efectos de correspondencia, estas se deben entregar en la Oficina de Partes ubicada en Avenida Presidente Riesco 5561 Piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile.

- Entrada en Operación: Se entenderá como tal la operación de una instalación respecto de la cual el Coordinador haya declarado el término efectivo del Período de Puesta en Servicio, en los términos que señala el artículo 72°-17 de la Ley y el artículo 28 del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al Sistema Eléctrico” de la NTSyCS.

- ETG_OA: Especificaciones Técnicas Generales de Obras de Ampliación, que forman parte de las Bases de Licitación.

- ETP_OA: Especificaciones Técnicas Particulares de cada Proyecto, que forman parte de las Bases de Licitación.

- Firma Electrónica Avanzada: indicada en la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, en el literal g) del artículo 2°, que indica que es aquella firma certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

- Garantías: Boletas de Garantía otorgadas en conformidad con las Bases de Licitación, por aquellas instituciones registradas y autorizadas para operar en Chile por la CMF. Podrán ser: Garantías de Seriedad de la Propuesta, esto es, aquellas cuyo objeto es garantizar la vigencia y validez de la Propuesta, y caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitación en su etapa de Adjudicación; Garantías de Constitución de una sociedad o agencia en Chile, esto es, aquella que tiene por objeto caucionar el cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 8.2.2 de las Bases Administrativas Generales; y las Garantías contractuales que el Adjudicatario deberá otorgar a favor del Propietario de la Obra, para garantizar el fiel cumplimiento de Contrato y la correcta ejecución de las obras, trabajos y servicios y el período de garantía en servicio de prueba, descritas en numeral 5.16 de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

- Grupo de Obras (si correspondiese): Es la agrupación de una o más Obras de Ampliación que realiza el Propietario con el objeto de licitarlas y adjudicarlas conjuntamente, conforme lo señalado en el último párrafo del numeral 1 de estas Bases. Para efectos de este proceso no aplica.

- Inspección Técnica de Obras o ITO. Es la organización propuesta por el Adjudicatario y designada por el Propietario, que conforme se señala en el numeral 4.3 de las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación, tiene por objeto apoyar al Inspector Jefe designado por CGET en la inspección de la construcción y ejecución de las obras en terreno y de las obligaciones que imponen las Bases y el Contrato. La ITO será responsable de supervisar la ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra, y su costo será de cargo de la respectiva empresa que se adjudique la Licitación y deberá ser incluido por los proponentes dentro del V.I. ofertado. La dependencia de la ITO con el Adjudicatario solo será de índole administrativa-contractual; la dependencia funcional y jerárquica será exclusiva con CGET.

- Instrumento de Aceptación de la Adjudicación: Es la escritura pública otorgada en Chile, o el documento otorgado en el extranjero, el cual deberá cumplir con los requisitos de un Documento Legalizado, según lo dispuesto en el romanillo xx del numeral 3 de las presentes Bases, el instrumento suscrito por el(los) Representante(s) del Proponente que resulta adjudicado en la cual conste su aceptación de la Adjudicación de la Obra, la declaración de cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicación, las Bases de Licitación y su Propuesta, y la aceptación de someterse a las obligaciones, condiciones y derechos legales que la Ley, reglamentos y normas le imponen.

- Interesado: Persona jurídica nacional o extranjera interesada en conocer la información asociada a los Procesos de Licitación que CGET deja a disposición de manera pública en su sitio Web. Los interesados pueden realizar consultas a las Bases, asistir a la o a las visitas a terreno, y llegar a ser Participantes en tanto estén incluidos en la Nómina de Participantes publicada por el Coordinador Eléctrico Nacional, adquieran las Bases de Licitación del presente proceso y se encuentren en el Registro de Participantes elaborado por CGET.

- Interlocking: Es un vínculo entre dos empresas competidoras, que se produce cuando éstas comparten directa o indirectamente personas en sus cargos ejecutivos relevantes o en su directorio, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el último año calendario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del DL 211.

- Licitación: Se refiere al llamado de “Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025”. La Licitación tiene por objeto seleccionar a la o las empresas adjudicatarias encargadas de la construcción y ejecución de las obras de ampliación indicadas en la Tabla 1, en los términos establecidos en las presentes Bases.

- Ministerio: Ministerio de Energía, organismo público creado por Ley N°20.402 del 03 de diciembre de 2009.

- Modificaciones a las Bases: Documento que emite el Propietario para aclarar o corregir cualquier aspecto de los documentos que conforman las Bases de Licitación, comunicadas a todos los Participantes.

- NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, emitida por la Comisión Nacional de Energía en marzo de 2025.

- Obra(s) de Ampliación: Se entenderán aquellas Obras establecidas en la tabla correspondiente de las Obras de Ampliación en las Bases Administrativas Generales.

- Participante: Interesado que encontrándose en la Nómina de Participantes publicada por el Coordinador Eléctrico Nacional en su sitio web, ha comprado las Bases y ha sido inscrito en el Registro de Participantes del proceso, el cual puede realizar consultas a las Bases, asistir a la o las visitas a terreno y presentar Propuestas, entre otros.

- Plazo Constructivo: Es el plazo máximo definido en el Decreto de Obras de Ampliación el cual indica el tiempo de desarrollo y construcción del proyecto desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación hasta su Entrada en Operación.

- Portal de Licitaciones o Portal: Es la solución digital (web) implementada por el Propietario para la gestión del Proceso de Licitación.

- Precio del Contrato: Es el valor de la Oferta Económica del Adjudicatario y constituye el pago total que éste recibirá del Propietario de la Obra de Ampliación (Mandante) por la construcción y ejecución de las Obras, y la prestación de todos los trabajos y servicios del Contrato. Dicho precio cubre todos los costos directos, gastos generales, utilidad del Adjudicatario, imprevistos, responsabilidades, riesgos y otros costos de cualquier clase o naturaleza involucrados en la ejecución de las Obras de Ampliación, incluyendo si fuera el caso la constitución de servidumbres, la adquisición de terrenos y gestión territorial, permisos, estudios y tramitación medioambiental, etc.

- Proceso de Licitación o Licitación: Proceso a través del cual el Propietario efectúa la selección de la empresa Adjudicataria de las Obras contenidas en el(los) Decreto(s) de Obras de Ampliación, individualizadas en el numeral 4.2 de estas bases. Abarca desde el llamado a Licitación, la Adjudicación, la ejecución y hasta la verificación del cumplimiento de todos los requisitos de las Bases de Licitación.

- Propietario o Mandante o CGE Transmisión S.A. o CGET o CGE: Persona jurídica propietaria de instalaciones de transmisión que son objeto de ampliación, o quienes las exploten a cualquier título, que se encuentra individualizada en el Decreto de Obras de Ampliación y en el respectivo Decreto de Adjudicación de Obras de Ampliación.

- Proponente: Es el Participante que, en conformidad con lo indicado en las presentes Bases, presenta al menos una Propuesta. Podrá tratarse de una persona jurídica nacional o extranjera, o un Consorcio, de conformidad con lo señalado en el numeral 6 de estas Bases de Licitación.

- Propuesta: Corresponde al conjunto de documentos presentados por un Proponente en la Licitación, de conformidad con lo señalado en las presentes Bases, y que constituyen la oferta incondicional e irrevocable para resultar Adjudicatario del Proceso de Licitación. La Propuesta comprende una oferta administrativa, una oferta técnica por cada Obra y una oferta económica por cada Obra, según corresponda, así como las garantías que correspondan, de acuerdo con lo señalado en estas Bases de Licitación.

- Proveedor: Se refiere a la definición legal establecida en la Ley No.19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

- Proyecto, Obra o Grupo de Obras: Se refiere a aquellas obras que son objeto de la Licitación, indicadas en la Tabla 1 de estas Bases Administrativas Generales.

- Representante Legal: Persona natural designada por el órgano competente de la persona jurídica y que cuenta con amplias facultades de representación y en particular con poderes suficientes para obligarla en procesos de Licitación en general.

- Representante del Proponente: Es la persona natural designada de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2.3 de estas Bases, quien actúa habilitado en el Proceso de Licitación ante el Propietario.

- Registro de Participantes de la Licitación o Registro de Participantes: Registro elaborado por el Propietario, con la información proporcionada de las personas jurídicas que hubieren adquirido las Bases de Licitación y hubieran solicitado la inscripción al mismo.

- SE o S/E: Subestación Eléctrica.

- Series de Preguntas y Respuestas: Corresponden a una recopilación de las consultas hechas por los Participantes para aclarar las dudas que les presenten las Bases de Licitación, y las respectivas respuestas a las mismas, elaboradas por el Propietario y comunicadas a todos los Participantes.

- SEN: Sistema Eléctrico Nacional.

- Subcontratistas: Se refiere a la definición legal sobre régimen de subcontratación establecida en la Ley No.20.123 que regula el régimen de subcontratación.

- Superintendencia o SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo público creado por Ley N°18.410, publicada en el Diario Oficial el 22 de mayo de 1985.

- Tasa de Cambio: La tasa de cambio del dólar de los Estados Unidos de América con respecto al peso chileno, será la determinada por el Banco Central de Chile para fines de pago de los derechos de aduana. La tasa de cambio, correspondiente al mes que se emita la garantía correspondiente, será la publicada por el Banco Central de Chile, en el informe denominado Informativo Diario, en el Punto VI: "Valores del dólar" bajo la denominación "Observado", el penúltimo día hábil bancario del mes anterior. Ver https://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/Indicadoresdiarios.aspx o versión en ingles https://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/IndicadoresDiarios.aspx?Idioma=en-US.

- Valor Margen de Reserva: Corresponde a una banda por sobre el Valor Máximo de las Ofertas, que podrá ser fijada por la CNE, y que será considerada para la evaluación de ofertas económicas.

- Valor Máximo de las Ofertas: Corresponde al valor máximo de las ofertas que podrá ser fijado por la Comisión para cada Obra o Grupo de Obras (si correspondiese), mediante un acto administrativo emitido por ésta, que permanecerá en reserva hasta la apertura de las ofertas económicas de la Licitación, conforme lo señalado en el numeral 9.3.1 de estas Bases.

- V.I. o Valor de Inversión: Se refiere al precio en dólares de los Estados Unidos de América, que el Proponente oferta por cada Obra para los que presenta una Propuesta, constituyendo el Precio del Contrato en caso de resultar Adjudicatario, y que será pagado por el Propietario al Adjudicatario como única contraprestación de la construcción y ejecución de las Obras adjudicadas.

# ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE LICITACIÓN

## Alcance de la Licitación

El Proponente que resulte seleccionado y se le Adjudique una(s) Obra(s) en virtud del proceso licitatorio y la evaluación correspondiente que efectúa CGET, deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en el Decreto de Obras de Ampliación, las Bases de Licitación, su Propuesta, el Decreto de Adjudicación, el Contrato, y la normativa aplicable según corresponda.

La Adjudicación la realizará CGET y corresponderá a la fecha de la carta mediante la cual CGET notifique al Adjudicatario la correspondiente Adjudicación, mediante el envío de la copia del Acta de Adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1 de estas Bases Administrativas Generales.

La Adjudicación será fijada mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 96° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el cual se establecerá a la empresa encargada de la construcción y ejecución de la Obra y la Entrada en Operación de los Proyectos, según corresponda.

El Adjudicatario debe cumplir con todas las obligaciones previstas en las presentes Bases de Licitación. En particular, deberá suscribir un Contrato de servicios de ingeniería, diseño, suministro, montaje, construcción, pruebas y puesta en servicio con CGET, por cada Obra adjudicada, según el Modelo de Contrato Proforma que forma parte de las Bases de Licitación. En todo caso, la no suscripción del Contrato, por cualquier motivo, no será causal para declarar desierta la Licitación, lo anterior es sin perjuicio de las sanciones y/o responsabilidades correspondientes según la normativa aplicable ante la negativa de suscribir el Contrato por parte del Adjudicatario y/o el Propietario. En caso de que el Contrato no sea suscrito por cualquiera de las Partes después de la Adjudicación, la relación entre CGET y Adjudicatario se regirá por el Decreto de Adjudicación y por las Bases de Licitación de acuerdo con el orden de prelación establecido en la definición de Contrato contenida en la sección 3 anterior.

El Adjudicatario deberá considerar que las Obras de Ampliación que se licitan comprenden, entre otras, el desarrollo principal de las siguientes actividades:

- Ingeniería.

- Diseño.

- Permisos.

- Gestión ambiental y de terrenos.

- Adquisición de terrenos a nombre de CGET, si corresponde.

- Suministro de equipos.

- Construcción.

- Montaje.

- Pruebas.

- Puesta en servicio y entrada en operación.

- Disposición de las instalaciones retiradas.

- Suministro de repuestos.

- Garantía de la operación de la obra conforme a las condiciones adjudicadas.

El Adjudicatario, para efectos de su Propuesta, debe considerar que la Obra adjudicada sea desarrollada en su totalidad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de haber existido avances a la Obra con anterioridad a la presente Licitación, y cuyos antecedentes se entregan como parte de los documentos de la licitación actual, en las Especificaciones Técnicas Particulares, dichos antecedentes deberán ser validados y revisados por el Adjudicatario. Este último será el único responsable del desarrollo de la Obra, del cumplimiento normativo asociado al desarrollo de ingeniería y construcción de las obras proyectadas, y del cumplimiento de cada una de las actividades indicadas precedentemente.

De acuerdo con las condiciones y términos establecidos en las Bases de Licitación, en el respectivo Contrato y en la normativa pertinente aplicable, el Adjudicatario tendrá derecho a percibir del Propietario una remuneración de acuerdo con los avances de la obra y cumplimiento de los hitos establecidos en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación.

## Obras por Licitar, Plazos Constructivos y Valores Referenciales

Conforme lo establecido en los Decretos Exentos N°418/2017, N°293/2018, N°198/2019, N°185/2021, N°200/2022, N°4/2024 y N°266/2024, las Obras a licitar propiedad de CGE Transmisión, sus respectivos valores referenciales, expresados en Dólares, y sus respectivos Plazos Constructivos, son las siguientes:

Tabla 1: Valores Referenciales de Obras de Ampliación y Plazos Constructivos

| ID Proyecto | Nombre del Proyecto | Plazo Constructivo Meses | Propietario | V.I. Referencial por obra (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17_418_Z_OA_16 | Aumento de capacidad de transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte | 24 | CGE S.A. | 1.819.321 |
| 18_293_OA_19 | Aumento de Capacidad en SE Piduco | 18 | CGES.A. | 1.650.000 |
| 18_293_OA_20 | Aumento de Capacidad en SE El Monte | 18 | CGE S.A. | 880.000 |
| 18_293_OA_28 | Ampliación en SE El Manzano | 24 | CGE S.A. | 1.920.000 |
| 18_293_OA_29 | Ampliación en SE La Esperanza | 24 | CGE S.A. | 790.000 |
| 18_293_OA_36 | Ampliación en SE San Vicente de Tagua Tagua | 18 | CGE S.A. | 1.040.000 |
| 18_293_OA_41 | Aumento de capacidad de línea 1x66 kV Lihueimo - Paniahue y ampliaciones en SE Paniahue y SE Lihueimo | 24 | CGE S.A. | 1.100.000 |
| 19_198_OA_30 | Ampliación en SE El Manzano | 24 | CGE S.A. | 1.740.000 |
| 19_198_OA_51 | (*) Ampliación en S/E Gorbea | 24 | CGE S.A. | 976.905 |
| 19_198_OA_40 | (*) Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 24 | CGE S.A. | 892.658 |
| 19_198_OA_42 | (*) Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 36 | CGE S.A. | 6.393.909 |
| 21_185_OA_16 | Ampliación en SE Parronal y seccionamiento línea 1x66 kV Los Maquis - Hualañé | 24 | CGE S.A. | 4.271.895 |
| 21_185_OA_22 | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Coronel - Arenas Blancas | 24 | CGE S.A. | 1.546.284 |
| 21_185_OA_11 | Ampliación en SE Isla de Maipo | 24 | CGE S.A. | 3.150.745 |
| 21_185_OC_04 | (*) Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV La Ruca Ovalle | 30 | CGE S.A. | 5.565.267 |
| 22_200_OA_05 | Ampliación en S/E Casas Viejas (NTR ATMT) | 24 | CGE Transmisión S.A. | 5.383.715 |
| 24_4_OA_08 | Ampliación en S/E Retiro 66 kV (BS), nuevo transformador (NTR ATMT) y seccionamiento de línea 1x66 kV Parral – Tap Longaví en S/E Retiro 66 kV | 36 | CGE Transmisión S.A. | 5.215.326 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Sur (NTR ATMT) | 36 | CGE Transmisión S.A. | 5.091.499 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Mariscal (NTR ATMT) | 36 | CGE Transmisión S.A. | 5.234.489 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Bollenar 110 kV (BS) | 30 | CGE Transmisión S.A. | 2.498.983 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Las Arañas (RTR ATMT) | 36 | CGE Transmisión S.A. | 4.037.455 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Talca (RTR ATMT) | 36 | CGE Transmisión S.A. | 4.264.350 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Monterrico 66 kV (BP+BT) | 48 | CGE Transmisión S.A. | 1.159.402 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Coronel (RTR ATMT) | 36 | CGE Transmisión S.A. | 4.497.320 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Pitrufquén (NTR ATMT) | 36 | CGE Transmisión S.A. | 6.732.605 |

NOTA: Las obras destacadas con un (*) corresponden a obras que se encuentran en proceso de licitación por la aplicación del Art.157 del Reglamento.

Las Obras deberán ser construidas y entrar en operación, a más tardar, dentro de los Plazos Constructivos señalados, contados desde la fecha de publicación del respectivo Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.

## Rol del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Exenta N°98 publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2025, el Coordinador es el responsable de efectuar la revisión y aprobación de las Bases para la verificación del alcance administrativo, técnico y los aspectos de libre competencia de las mismas, así como su concordancia con lo establecido en los correspondientes Decretos de Expansión, pudiendo instruir fundadamente su modificación. Además, el Coordinador debe ser informado de las distintas etapas del proceso de licitación, de conformidad con lo establecido en la misma Resolución Exenta N°98 antes citada. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la misma resolución exenta, corresponde al Coordinador efectuar la revisión de los aspectos relativos a las condiciones de competencia dentro de la Licitación, para cuyo objeto podrá solicitar al Propietario aquella información que estime pertinente.

El llamado a Licitación se realizará a través de los sitios web institucionales de CGET (www.cgetransmision.cl) y del Coordinador (www.coordinador.cl), y a través de medios de comunicación escritos nacionales y extranjeros.

El cumplimiento de las condiciones generales de ejecución de las obras será supervisado por   CGET y el Coordinador, conforme a los términos que se establezcan en estas Bases.

El Coordinador supervisará y desarrollará auditorías del cumplimiento de los Hitos Relevantes de ejecución de las Obras (Hitos Intermedios Multables), así como las condiciones generales de su ejecución y, en particular aquellos alcances técnicos de la Obras establecidas en el Decreto Exento de Obras de Ampliación, en el correspondiente Decreto de Adjudicación y en estas Bases de Licitación.

Las características y alcance de las auditorías de ejecución de las Obras están especificadas en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación y su costo será de cargo del Coordinador.

Para efectos de la supervisión del Coordinador, el Adjudicatario de la Obra y el Propietario de las instalaciones que se amplían, deberán otorgar todas las facilidades de acceso a la Obra al personal del Coordinador y de la Auditoría durante las visitas que estos efectúen a las instalaciones. Así mismo, el Adjudicatario, la ITO y CGET deberán proporcionar, en tiempo y forma, toda la información que el Coordinador considere necesaria para supervisar el cumplimiento de las condiciones generales de ejecución de las Obras, tales como informes, planos, diagramas y documentación de la Obra en general. En particular, para verificar el cumplimiento del alcance técnico, el Coordinador verificará las especificaciones técnicas de la Obra que se construirá. Para estos efectos CGET deberá entregar al Coordinador la documentación que éste haya solicitado al inicio del proceso de seguimiento en los plazos que se establezcan en dicha solicitud.

CGET deberá entregar al Coordinador durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, un informe de avance mensual del mes inmediatamente anterior, conforme el formato y contenido que el Coordinador le entregará a CGET al inicio del proceso de seguimiento, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.4 de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación. CGET deberá resolver las observaciones que levante el Coordinador en un plazo máximo de 10 días Hábiles.

Durante la supervisión que efectúa el Coordinador, este informará a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en los informes que se emitan periódicamente o bien cuando la situación lo amerite, el avance de la ejecución de las Obras y los incumplimientos que pudiesen detectarse durante la supervisión del cumplimiento de las condiciones generales de su ejecución.

## Rol del Propietario de las Instalaciones

De acuerdo con lo establecido en artículo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos, el Propietario es el responsable de efectuar el Proceso de Licitación Pública Internacional de las obras de Expansión de la Transmisión y de las obras Necesarias y Urgentes, si corresponde. Dicha obligación comprende las etapas de elaboración de las Bases, su aprobación, el desarrollo del Proceso de Licitación, la Serie de Preguntas y Respuestas, las visitas a terreno presenciales y/o virtuales, la recepción de las Propuestas, la evaluación, las aclaraciones, la Adjudicación, y la comunicación e informes que correspondan, al Coordinador Eléctrico Nacional, a la Comisión y a la Superintendencia, la verificación del cumplimiento de las obligaciones que debe realizarse con posterioridad a la Adjudicación.

El Propietario supervisará el cumplimiento de las condiciones generales de ejecución de las Obras, determinará los incumplimientos a las Bases de Licitación y/o al Decreto de Adjudicación y/o los compromisos que asume el Adjudicatario y aplicará las multas que correspondan ante el incumplimiento de Hitos Relevantes de ejecución de las Obras, informando de esta circunstancia al Coordinador. El cumplimiento de las condiciones generales de ejecución se verificará a través del seguimiento del avance de las Obras y del cumplimiento de los alcances técnicos y normativos de las Obras conforme lo establecido en el Decreto de Obras de Ampliación, en el correspondiente Decreto de Adjudicación y en la Oferta Técnica del Adjudicatario.

# ETAPAS, FECHAS Y ADQUISICIÓN DE BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN

## Calendario del Proceso de Licitación

Durante el Proceso de Licitación CGET emitirá todas sus comunicaciones e informará todos los documentos asociados al proceso a través de los medios de comunicación establecidos en el numeral 8.4 de estas Bases Administrativas Generales.

El Calendario del Proceso de Licitación, que establece las etapas y fechas de la Licitación, es el que se indica en la siguiente tabla:

Tabla 2: Calendario del Proceso de Licitación

| Etapa |  | Fechas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Llamado a Licitación Pública e Internacional y Publicación Bases de Licitación Administrativas y Técnicas | 26 de septiembre de 2025 |
| 2 | Adquisición de las Bases | Desde el 29 de septiembre de 2025 hasta el 05 de febrero de 2026 |
| 3 | Período para consultas de los Participantes | Desde el 29 de septiembre de 2025 hasta el 16 de diciembre de 2025 |
| 4 | Respuestas a las Consultas | Hasta el 02 de febrero de 2026 |
| 5 | Plazo máximo para Modificaciones a las Bases | Hasta el 25 de febrero de 2026 |
| 6 | Período de Recepción de Propuestas | Desde el 26 de febrero de 2026 hasta las 23:59 hrs. del 25 de marzo de 2026 |
| 7 | Apertura de Ofertas Administrativas y Técnicas | 02 de abril de 2026 |
| 8 | Apertura de Ofertas Económicas | 09 de junio de 2026 |
| 9 | Entrega de Declaración Jurada de ajuste al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión Nacional de Energía, cuando corresponda | 12 de junio de 2026 |
| 10 | Publicación Acta de Adjudicación | 17 de junio de 2026 |

En los casos en que el Calendario del Proceso de Licitación no señale una hora límite para llevar a cabo la actividad respectiva, se entenderá que ésta podrá llevarse a cabo hasta las 23:59 horas del último día del plazo respectivo.

CGET se reserva el derecho a modificar las fechas antes indicadas, mediante aviso enviado a los Participantes o Proponentes a través del Portal, así como en el sitio web www.cgetransmision.cl. Esta circunstancia no afectará la validez de las Propuestas.

Será responsabilidad de cada Proponente tomar conocimiento de toda la documentación generada durante el Proceso de Licitación, en particular respecto de las Modificaciones a las Bases que, a partir de la Serie de Preguntas y Respuestas o las visitas a terreno virtuales y/o presenciales, sean publicadas en el sitio web www.cgetransmision.cl y en el Portal de Licitaciones.

## Costos del Proceso de Licitación

El costo del Proceso de Licitación será de cargo de CGET, conforme a lo dispuesto en el artículo 95° de la LGSE. Por otra parte, será de cargo del Coordinador el costo de las auditorías de la Ejecución del Proyecto, así como el inspector técnico de obra que el Coordinador designe, si corresponde. No obstante, será de cargo del respectivo Adjudicatario el costo de la ITO definida en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

Lo anterior, es sin perjuicio que todos los costos relacionados con la presentación de Propuestas son de cargo exclusivo de los Proponentes, según lo establecido en el numeral 7.1.1 de estas Bases.

## Llamado a Licitación y Adquisición de las Bases

El llamado a Licitación es público e internacional y se realiza mediante publicación de un aviso en al menos dos (2) medios de comunicación escrito de circulación nacional y al menos uno (1) de circulación internacional. Copias de los llamados a Licitación y de las Bases de Licitación estarán disponibles de manera pública en el sitio web institucional de CGET (www.cgetransmision.cl) y del Coordinador (www.coordinador.cl).

Los Interesados en participar en el presente Proceso de Licitación, es decir, asistir a la o las visitas a terreno, período de consultas y respuestas, entre otros, deberán solicitar el registro y habilitación en el Portal de Licitaciones según lo indicado en el Manual de Adquisición de Bases publicado en el sitio web de CGET.

Por otra parte, los Interesados podrán obtener la calidad de Participantes, siempre y cuando estén inscritos en la Nómina de Participantes publicada por el Coordinador Eléctrico Nacional en su sitio web, y además, formalicen su interés en presentar propuestas mediante la adquisición de las Bases y se encuentren en el Registro de Participantes de la presente Licitación, elaborado por CGET.

El pago correspondiente a la adquisición de las Bases será mediante transferencia bancaria, depósito bancario, u orden de pago al exterior, para el caso de personas jurídicas extranjeras, hasta la fecha establecida para ello en el Calendario de la Licitación, de acuerdo con el manual de adquisición de Bases que publique CGET.

El valor total de las Bases de Licitación será la suma de CLP $980.000 (novecientos ochenta mil pesos chilenos) a depositar en cuenta nacional de CGET indicada en el manual de adquisición de Bases o USD 1.000 (mil Dólares de los Estados Unidos de América) más comisión bancaria por la transferencia internacional, en cuenta internacional de CGET indicada en el mismo manual mencionado anteriormente. El precio en CLP considera IVA (impuesto al valor agregado) incluido. El pago se realizará mediante los siguientes medios, de acuerdo con el manual que para tal efecto publique CGET:

- Transferencia electrónica.

- Depósito bancario.

- Orden de pago al exterior, para el caso de personas jurídicas extranjeras.

La persona jurídica chilena o extranjera que adquiera las Bases, debidamente individualizada, una vez inscrita en el Registro de Participantes que llevará CGET, tendrá derecho a presentar propuestas en el Proceso de Licitación de las Obras indicadas en el numeral 4.2 de estas Bases, sea de manera individual o a través de un Consorcio. Una persona jurídica extranjera inscrita en dicho Registro también podrá participar a través de su respectiva agencia, debidamente constituida en Chile.

Solo podrán presentar Propuestas aquellas personas jurídicas que hayan realizado la adquisición de Bases y se encuentren inscritas en el Registro de Participantes de la Licitación elaborado por CGET.

La inscripción en el referido Registro de Participantes elaborado por CGET deberá ser solicitada por quien ha adquirido las Bases, mediante el formulario que estará disponible en el sitio web de CGET, el cual deberá ser completado y enviado al siguiente correo electrónico: licitacionesoatx@cgetransmision.cl.

Una vez verificado el pago y el envío del formulario, CGET entregará un comprobante de la adquisición y del registro a la persona jurídica respectiva, así como la confirmación de su habilitación para presentar propuestas en las licitaciones correspondientes en el Portal de Licitaciones señalado en el numeral 5.4 de estas Bases.

La adquisición de las Bases de Licitación e inscripción en el Registro de Participantes elaborado por CGET otorgará el derecho a los Participantes para presentar Propuesta(s) en este Proceso de Licitación.

Cabe señalar que el derecho a participar en el Proceso de Licitación no es transferible, ni puede ser objeto de cesión de ninguna especie, a un tercero distinto a la persona jurídica inscrita en el Registro de Participantes. El participante podrá actualizar la información contenida en el Registro de Participantes, únicamente dentro del plazo establecido para la Adquisición de Bases en el Calendario del Proceso de Licitación.

CGE Transmisión S.A. no efectuará devoluciones de dinero en ninguna circunstancia. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva de los interesados verificar, previamente a la adquisición de las Bases de Licitación, si se encuentran debidamente incluidos en el listado de proponentes publicado por el Coordinador Eléctrico Nacional.

## Portal de Licitaciones del Propietario

CGET pondrá a disposición de los Interesados, Participantes y Proponentes el Portal de Licitaciones, el que consiste en un sitio web exclusivamente dedicado al desarrollo de la Licitación y que constituye el canal oficial de esta. Por tanto, la participación en el Proceso de Licitación, una vez verificado lo establecido en el numeral 5.3 y adquirida la calidad de Participante, se realizará a través del Portal.

El Portal utilizado será SAP ARIBA, y para acceder al mismo, el Interesado o Participante se deberá registrar previamente en este, sin costo, de acuerdo con el Manual de Adquisición de Bases señalado en el numeral 5.3.

A continuación, se enuncian las principales etapas del Proceso de Licitación que se desarrollarán a través del Portal:

- Publicación de Bases de Licitación, las que también se publicarán en el sitio web de CGET.

- Publicación del calendario de visitas a terreno presenciales, si corresponde.

- Presentación de consultas de los Interesados o Participantes a las Bases y entrega de respuestas de CGET.

- Publicación de Modificaciones a las Bases, las que también se publicarán en el sitio web de CGET.

- Recepción de las ofertas:

  - Administrativas, incluyendo una copia digital de la(s) respectiva(s) Garantía(s), sin perjuicio que éstas últimas deberán ser entregadas de manera física y en original en el Domicilio de la Licitación.

  - Técnicas.

  - Económicas.

- Entrega de confirmación de recepción del conjunto de las ofertas administrativas, técnicas y económicas.

- Apertura de las ofertas administrativas, técnicas y económicas.

- Aclaraciones a las ofertas indicadas en las actas de evaluación de la oferta administrativa y de evaluación de la oferta técnica.

- Comunicaciones con los Interesados, Participantes y los Proponentes.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 8.2 de estas Bases, las Garantías deben entregarse en físico y en original, en un sobre cerrado y sellado, en el Domicilio de la Licitación.

En el caso de que los interesados, participantes o proponentes tengan dudas o consultas respecto de la forma de uso del Portal de Licitaciones, podrán enviar mensajería a través de la misma plataforma, o bien, revisar el Manual de Usuario del Portal SAP Ariba publicado por CGET en su sitio web.

Los procedimientos para trabajar con el Portal y llevar a cabo las etapas anteriores se comunicarán oportunamente a los Interesados, Participantes y Proponentes, según corresponda.

Independientemente de que los Interesados puedan efectuar consultas a las Bases e inscribirse en las visitas a terreno a través del Portal durante el Proceso de Licitación, CGET excluirá del resto del proceso a aquellos Interesados que no hayan adquirido las Bases conforme a lo indicado en el numeral 5.3. En consecuencia, quienes no adquieran las Bases no tendrán la calidad de Participantes y, por tanto, no podrán presentar ofertas.

## Visitas a Terreno

Los Interesados o Participantes podrán asistir, de manera opcional, a una visita al lugar donde se emplazará cada una de las Obras respecto de las cuales tienen interés en presentar Propuesta, la cual podrá ser presencial o virtual según lo determine CGET.

En el caso de que las visitas sean presenciales, éstas se realizarán en el día y hora a informar por CGET lo cual se publicará junto con el procedimiento e instrucciones para la visita a terreno, a través del Portal de Licitaciones y el sitio web www.cgetransmision.cl. CGET podrá disponer la agrupación de los Interesados o Participantes en distintas fechas y horarios, si ello fuera necesario por restricciones de acceso a las instalaciones. Para la visita, podrán asistir hasta dos (2) profesionales en representación de cada Interesado o Participante.

Los Interesados o Participantes deberán presentarse por sus propios medios y a su costo en el lugar definido por CGET.

CGET no proporcionará movilización o elementos de seguridad alguno, debiendo cada Interesado o Participante contar con los implementos de protección personal necesarios. En este mismo sentido, siendo las medidas de seguridad de responsabilidad de cada Interesado o Participante, CGET no será responsable por cualquier daño que pudieran sufrir los Interesados o Participantes, sus representantes, trabajadores y bienes, con ocasión de dichas visitas.

En el caso de que las visitas sean virtuales, estas se realizarán a través de la plataforma que defina CGET, y de acuerdo con el Instructivo que se establezca para ellos, el cual será informado oportunamente a los Interesados o Participantes.

Sin perjuicio de la decisión de los Interesados o Participantes de asistir/acceder o no a las visitas señaladas, para efectos de la presentación de las Propuestas y la eventual Adjudicación de la Licitación, se entenderá que el Proponente conoce, entiende y tuvo en cuenta para presentar su Propuesta las características del terreno, los accesos existentes, las comunidades emplazadas en o en las cercanías del terreno y acceso a los mismos, el alcance de las Obras que se licitan, las condiciones de las instalaciones existentes que requieren de las ampliaciones (Líneas y SE) y su topología actual, y las circunstancias y particularidades del sector en el cual se emplazarán, por lo cual no procederá ningún reclamo posterior fundado en el desconocimiento del estado o circunstancia del terreno y disposición de las obras existentes y por ejecutar.

# REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES Y PROPONENTES

## Condiciones Generales

Para participar en la presente Licitación y presentar Propuestas, los Proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Haber adquirido las Bases de Licitación y encontrarse inscritos en el Registro de Participantes de la Licitación. En el caso de los Consorcios, bastará que al menos una de las personas jurídicas que lo componen haya adquirido las Bases de Licitación y esté inscrita en el Registro de Participantes.

En el caso de las personas jurídicas extranjeras inscritas en dicho registro, también podrán participar a través de su respectiva agencia debidamente constituida en Chile.

- Estar constituidos como persona jurídica, sea chilena o extranjera.

- En el caso de Consorcios, será necesario que cada una de las sociedades integrantes cumpla con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación, cuando así se disponga expresamente.

- Presentar una Propuesta en los términos establecidos en las Bases de Licitación.

- Cumplir con las normas de Defensa de la Libre Competencia señaladas en el Decreto Ley N°211 de 1973 que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, y sus modificaciones posteriores, entre otras, aquellas referidas a Interlocking y participación minoritaria, conforme se establece en los artículos 3 y 4 bis del DL 211.

- Cumplir con los demás requisitos exigidos por las Bases de Licitación.

## Restricciones a la Participación en la Licitación y Presentación de Propuestas

Un Proponente no podrá presentar más de una Propuesta para una Obra incluida en el presente Proceso de Licitación. Asimismo, no podrá presentar una Propuesta para una Obra en forma individual y simultáneamente como integrante de un Consorcio. Asimismo, los miembros que constituyen un Consorcio no podrán ser parte integrante de otro Proponente, sea en forma individual o como Consorcio, en relación con una misma Obra.

Del mismo modo, en el caso de las sociedades relacionadas en calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N°18.046, de acuerdo con lo establecido en la letra b) del artículo 100 de la Ley N°18.045 y lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, no podrán presentar una Propuesta en forma individual y/o en Consorcio, para una misma Obra incluida en el presente proceso de licitación. CGET podrá solicitar antecedentes destinados a verificar el cumplimiento de esta disposición.

El incumplimiento de las restricciones indicadas precedentemente será motivo de descalificación del Proponente que se presentó en forma individual y también del Consorcio del cual forma parte el Proponente.

Adicionalmente, estarán inhabilitados de presentar Propuestas y participar en el presente Proceso de licitación aquellas personas jurídicas o las sociedades relacionadas a éstas, en calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N°18.046, de acuerdo con lo establecido en la letra b) del artículo 100 de la Ley N°18.045, Ley de Mercado de Valores, que habiendo resultado adjudicadas por CGET, el Coordinador u otro propietario distinto a CGE Transmisión, en otro proceso de licitación de obras de ampliación, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio, hayan incurrido en alguna de las siguientes causales:

- El Proponente adjudicado, de manera reiterada, no hubiere suscrito el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación de la Obra dentro del plazo establecido para dichos efectos en el respectivo proceso.

- El Proponente adjudicado no haya entregado o renovado las Garantías Contractuales en los plazos establecidos para ello en las Bases de Licitación.

- Se hubiese puesto término anticipado al contrato de la obra de ampliación adjudicada por abandono de la ejecución de la obra, habiéndose agotado las instancias de solución de controversias, si hubiese, sobre dicha materia, o término anticipado al proceso de ejecución de una obra nueva.

Respecto de la letra a. precedente, para efectos de la inhabilitación se entenderá por “manera reiterada” que el Proponente adjudicado no hubiere suscrito el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación para una Obra, en más de un proceso de licitación, consecutivo o no, que CGET, el Coordinador u otro propietario distinto a CGE Transmisión hubiere convocado dentro de los 2 años anteriores a la fecha de término del Período de Recepción de Propuestas indicado en el numeral 5 de estas Bases.

Dicha inhabilitación se extenderá para cualquiera de los procesos de licitación de obras de expansión que CGET  o el Coordinador convoque, durante un año consecutivo posterior a la fecha en que se verificó la causal indicada en el literal a. y de dos años consecutivos posteriores a la fecha en que se verificó alguna de las causales antes indicadas en los literales b., y c. del presente numeral, siendo aplicable tanto para licitaciones de Obras de Ampliación licitadas, ya sea de manera individual o agrupada con otras Obras de Ampliación o Nuevas, y para licitaciones de Obras Nuevas, sea a través de Decretos de Obras de Expansión o Decretos de Obras Necesarias y Urgentes.

En caso de que el Proponente sea una persona jurídica extranjera, sin domicilio en Chile, deberá presentar una Escritura Pública de promesa de constituir una sociedad en Chile o una agencia en Chile para participar en el Proceso de Licitación, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2.4 de las presentes Bases. En caso de resultar Adjudicatario de algún Proyecto, deberá cumplir con acreditar la constitución de dicha persona jurídica o agencia regida por las normas nacionales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12.1 de estas Bases, en adición a las demás obligaciones del Adjudicatario contempladas en el numeral 12 de estas Bases.

## De los Consorcios

Podrán participar en el Proceso de Licitación consorcios de dos o más personas jurídicas, cumpliendo, además de los requisitos generales establecidos en la presente sección 6, con los siguientes requisitos, en forma copulativa:

- Al menos una de las personas jurídicas que componen el Consorcio deberá acreditar experiencia en el sector eléctrico y/o en construcción y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica.

- Deberán cumplir con los requisitos establecidos en estas Bases, así como las normas de Defensa de la Libre Competencia señaladas en el Decreto Ley N°211 de 1973 que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, y sus modificaciones posteriores, entre otras, aquellas referidas al Control de Operaciones de Concentración, conforme se establece en los artículos 46 y siguientes del DL 211.

- Al menos una de las empresas que componen el Consorcio deberá estar inscrita en el Registro de Participantes, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3 y 5.4 de estas Bases.

- Cada una de las empresas que decida presentar una Propuesta conjunta deberá, en forma previa a la negociación del Consorcio, efectuar una autoevaluación desde el punto de vista de los efectos reales o potenciales de dicha presentación conjunta, para la competencia en el presente Proceso de Licitación y otros procesos licitatorios similares. Las empresas que forman parte de un Consorcio Proponente deberán declarar haber efectuado dicha evaluación. Esta declaración será formalizada como parte del Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta” de la oferta administrativa.

- Presentar un Acuerdo de Consorcio, en los términos señalados en el numeral 7.2.6 de estas Bases.

- Los antecedentes financieros, comerciales, de seguridad, salud ocupacional y cumplimiento de obligaciones previsionales y laborales deberán ser presentados por uno o por cada uno de los integrantes del Consorcio, cuando así lo dispongan expresamente estas Bases Administrativas Generales.

- Al menos una de las empresas que lo componen, deberá tener una participación superior o igual al 30%, la que se deberá mantener en el capital de la sociedad que constituya en caso de resultar adjudicado, de corresponder.

- Las empresas que aporten los antecedentes financieros y/o la experiencia técnica requeridas conforme a estas Bases, deberán tener una participación igual o superior a un 30% en el respectivo Consorcio y, de resultar éste adjudicado y requerir la constitución de una sociedad, deberán tener una participación igual o superior a un 30% de participación en el capital de la sociedad que se constituya.

Se entenderá que la Adjudicación de un Consorcio quedará sujeta a la condición resolutoria de obtener la aprobación en el Proceso de Control de Operaciones de Concentración de la Fiscalía Nacional Económica en Fase I, dentro del plazo máximo de 60 Días Hábiles siguientes a la fecha del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación, en caso de tratarse de una operación de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 48 del DL 211. De determinarse que un Consorcio no cumple con esta condición resolutoria, CGET tendrá derecho a readjudicar la Obra de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.2 de las Bases Administrativas Generales.

Asimismo, todas las personas jurídicas integrantes del Consorcio deberán constituirse en fiadores y codeudores solidarios, entre sí y con la sociedad que se constituya, si corresponde, respecto del cumplimiento de las obligaciones, garantías y multas contractuales que asuman, de resultar adjudicados, lo que deberá quedar pactado en la escritura pública de constitución de la referida sociedad. Además, responderán del cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones que se deriven para ellas de esta Licitación, de los contenidos de su Propuesta, de la normativa aplicable, así como también de las obligaciones que se deriven del(los) Contrato(s) que se suscriba(n) con CGET, quien tiene la calidad de Propietario de la(s) Obra(s) que se amplía(n). Esta garantía se mantendrá, aunque las obligaciones se prorroguen, se posterguen o se modifiquen y mientras el Contrato se encuentre vigente total o parcialmente. Adicionalmente, se obligarán a no modificar su participación en el Consorcio sin autorización escrita de CGET.

En el caso en que un Consorcio se encuentre constituido por personas jurídicas extranjeras, sin domicilio en Chile, deberá presentar como parte de su Propuesta una Escritura Pública de promesa de constituir una sociedad en Chile para participar en el Proceso de Licitación, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2.4 de las presentes Bases. En caso de resultar Adjudicatario de alguna Obra de Ampliación, deberá cumplir con acreditar la constitución de dicha persona jurídica regida por las normas nacionales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12.1 de estas Bases, en adición a las demás obligaciones del Adjudicatario contempladas en el numeral 12 de estas Bases.

Los Consorcios deberán designar y mandatar a uno de sus integrantes para que actúen en el Proceso de Licitación, con las facultades suficientes para representar y obligar al resto de los consorciados tanto en la Licitación como en el cumplimiento de las obligaciones que dispongan estas bases en caso de resultar Adjudicatario, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2.6 de estas Bases.

# REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS

## Aspectos Generales y Composición de la Propuesta

La Propuesta constará de una oferta administrativa, oferta(s) técnica(s) y oferta(s) económica(s), según el siguiente detalle:

- Una oferta administrativa por Proponente, la que será válida para todas las Obras para las que presente Propuesta.

- Una oferta técnica por cada Obra indicada en el numeral 4.2 de estas Bases.

- Una oferta económica por cada Obra indicada en el numeral 4.2 de estas Bases, en los términos descritos en el numeral 7.4 de las Bases Administrativas Generales.

El protocolo de entrega de documentos de la Oferta Administrativa y de las Oferta(s) Técnica(s) y Económica(s) correspondientes se señala en el numeral 8.2 de las presentes Bases Administrativas Generales.

Las Propuestas deberán cumplir con lo establecido en estas Bases. Sólo serán consideradas como Propuestas válidas aquellas que contengan todas las ofertas antes señaladas con sus respectivas Garantías, y estas sean presentadas con las formalidades y dentro de los plazos establecidos en estas Bases. La no presentación de la Propuesta dentro del plazo establecido con las formalidades y requisitos requeridos para ello, en los términos antes señalados, inhabilitarán al Participante de ser considerado como Proponente.

### De los Costos de las Propuestas

Serán de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación y presentación de cada Propuesta.

CGET no será responsable de ningún costo, reembolso, indemnización o compensación que reclamen los Proponentes por dichos conceptos o cualquier otro.

### Del idioma del Proceso de Licitación y de las Propuestas

El idioma del Proceso de Licitación es el español.

Cada Propuesta, formularios y anexos entregados por los Proponentes deberán estar escritos en su totalidad en idioma español, a excepción de los catálogos de equipos e instalaciones, los cuales podrán ser presentados en idioma inglés.

Los documentos o antecedentes exigidos en la oferta administrativa que en su texto original se encuentren escritos en un idioma distinto al español, deberán acompañar su respectiva traducción al español. En este caso, los Proponentes deberán declarar que la traducción realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma original y no son discrepantes con ellos. Esta declaración jurada será formalizada por el Proponente a través de la entrega del Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta” de la oferta administrativa.

El costo de traducir cualquier documento al idioma español será de cargo del Proponente.

### De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la(s) oferta(s) económica(s) de cada Propuesta será en Dólares de los Estados Unidos de América.

### Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta tendrá una validez que deberá extenderse, por lo menos, 14 (catorce) meses a contar de la fecha de cierre del Período de Recepción de Propuestas, conforme se indica en las presentes Bases y en el Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta”.

Las Propuestas cuyo período de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente especificado, y que no subsanen esta situación en las etapas establecidas para ello, serán declaradas fuera de Bases, quedando inmediatamente el Proponente excluido de la Licitación a partir de ese momento.

Las Propuestas de los Proponentes que calificaron para la apertura y evaluación de ofertas económicas, pero que no resultaren adjudicadas, seguirán vigentes por dicho plazo, aun cuando se haya enviado el Acta de Adjudicación al Adjudicatario. En caso de abandono, desistimiento o incumplimiento de la entrega de la Escritura Pública, los Contratos y la entrega de la garantía por parte de este último, CGET elegirá un nuevo Proponente, de conformidad con lo señalado en el numeral 10.2 de estas Bases, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

### De la Omisión de Garantías

La omisión de la entrega en físico de cualquiera de las Garantías exigidas para la presentación de una Propuesta, dentro del período comprendido hasta la fecha de cierre del período de Recepción de Propuestas, significará que el Proponente no contará con la(s) Carta(s) Conductora(s) de Recepción de Boleta de Garantía en formato físico, debidamente firmada(s) por CGET. En consecuencia, no podrá presentar en su Oferta Administrativa el Documento A-15, conforme a lo indicado en el numeral 7.2.15 de estas Bases. Lo anterior, inhabilitará al Participante de obtener la calidad de Proponente.

### Efectos de la Presentación de las Propuestas

El Proponente al presentar su Propuesta acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen las Bases de Licitación y declara conocer las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos y normas técnicas vigentes y toda otra norma aplicable a la Licitación, así como a la construcción y ejecución de las Obras. Dicha aceptación será formalizada por el Proponente a través de la entrega del Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta” de la oferta administrativa.

## De la Oferta Administrativa

La Oferta Administrativa que entreguen los Proponentes deberá estar conformada por aquellos antecedentes jurídicos, comerciales y financieros que, entre otras materias, sirvan para identificar al Proponente, acreditar su existencia legal, vigencia, determinar su solvencia y capacidad financiera, verificar la entrega de garantías de seriedad de la propuesta y acreditar la experiencia en la ejecución y construcción de proyectos de transmisión eléctrica.

Los Documentos del A-1 al A-15 que componen la oferta administrativa, deberán presentarse una única vez en la sección del Portal de Licitaciones denominada “Oferta Administrativa”. Los originales de Documento A-7: "Garantía de Seriedad de la Propuesta" y el Documento A-5: "Garantía de Constitución” deberán presentarse en físico en el Domicilio de la Licitación. En el caso del Documento A-7: "Garantía de Seriedad de la Propuesta", se deberán presentar tantas garantías como Ofertas Económicas se presenten.

A continuación, se especifican los documentos a ser entregados por los Proponentes en su oferta administrativa.

### Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta”

El Proponente deberá presentar una declaración de aceptación de las condiciones y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, así como sus documentos, Anexos, el marco normativo vigente, el plazo de validez de la oferta y de no encontrarse incurso en las inhabilidades establecidas en el numeral 6.2 de estas Bases, además de la independencia de la propuesta.

En el caso de los Consorcios, dicha declaración deberá ser presentada por cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los requisitos señalados en el párrafo precedente.

El documento deberá ser suscrito por el Representante del Proponente y, en caso de que se otorgue en Chile, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o ser autorizado ante Notario Público en Chile. Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá contar con Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen, y cumplir con los requisitos de un Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de las Bases de Licitación.

Este documento deberá hacerse según formulario Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta” contenido en el Anexo N°1 de las presentes Bases.

En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá cumplir adicionalmente con lo señalado en el numeral 7.1.2 de estas Bases.

### Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente"

Con el objeto de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste deberá entregar y acompañar el Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" en el Anexo N°2 de estas Bases, completado con la información requerida. Deberá acompañar a dicho documento:

- Copia simple del Rol Único Tributario (RUT) de la persona jurídica o documento tributario equivalente en el país de origen de ésta.

- Copia simple de la cédula de identidad del Representante Legal de la persona jurídica o apoderado(s) con poderes suficientes para representar al Proponente en licitaciones. En el caso de representantes extranjeros deberán presentar una fotocopia del documento de identificación otorgado en su país de origen o pasaporte.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante del Proponente para efectos de la Licitación. En el caso de representantes extranjeros deberán presentar una fotocopia del documento de identificación otorgado en su país de origen o pasaporte.

El documento deberá ser suscrito por el o los Representantes del Proponente.

En el caso de un Consorcio, la presentación del Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" contenido en el Anexo N°2, y de los documentos antes señalados, será requerida para cada una de las personas jurídicas chilenas o extranjeras que lo conforman, y deberá estar suscrito por el respectivo Representante del Proponente cumpliendo con los requisitos establecidos.

El Proponente y/o los integrantes del Consorcio, deberán acompañar como adjunto al formulario Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" contenido en el Anexo N°2, los documentos indicados en dicho formulario, en los casos que corresponda.

### Documento A-3: "Designación del Representante del Proponente"

Cada Proponente deberá entregar un documento con la designación de uno o dos representantes o mandatarios especiales, con domicilio en Chile, exclusivamente habilitados para actuar en forma indistinta y separada en el Proceso de Licitación ante CGET, mediante escritura pública otorgada en Chile, o documento otorgado en el extranjero de igual valor a la escritura pública, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos de un Documento Legalizado, de acuerdo a lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de estas Bases.

La escritura pública deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°5.

Si el(los) Representante(s) del Proponente es(son) la(s) misma(s) persona(s) que el(los) Representante(s) Legal(es) del Proponente o apoderado(s) con poderes suficientes para representar al Proponente en licitaciones, deberá indicarlo así en el Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" en cuyo caso no será necesario entregar el presente Documento A-3: "Designación del Representante del Proponente", sino tan sólo el instrumento en donde conste la personería vigente del(los) Representante(s) Legal(es), o apoderado(s) con poderes suficientes para representar al Proponente en licitaciones, en la cual consten las facultades suficientes para participar en la Licitación, que se acompaña como parte del Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente".

El Representante del Proponente deberá cumplir con sus funciones durante toda la Licitación y hasta el término de la supervisión del Proyecto. En caso de que el Representante del Proponente sea modificado con posterioridad a la Adjudicación, se deberá informar a CGET, dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes de realizada la modificación, la que deberá cumplir con las mismas formalidades y requisitos establecidos en esta sección.

En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio, el Representante del Proponente deberá quedar claramente establecido en el “Acuerdo de Consorcio” indicado en el Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio” de las presentes Bases. En caso de que su designación quede contenida en el referido acuerdo, esta deberá especificar al menos lo dispuesto en el formato del Anexo N°5.

### Documento A-4: "Escritura Pública de Promesa de Constituir una Sociedad en Chile o una Agencia de la Sociedad Extranjera"

Si un Proponente es una sociedad extranjera o un Consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en Chile, éstos deberán presentar una escritura pública de promesa otorgada en Chile ante un Notario Público, suscrita por el(los) Representante(s) del Proponente, mediante la cual, en caso de resultar Adjudicatario, se obligue a constituir una agencia de la sociedad extranjera o una sociedad de acuerdo con la legislación chilena, dentro de los 30 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique la Adjudicación por parte de CGET. Además, dicha escritura de promesa deberá contener la obligación, condicionada a la Adjudicación, que la sociedad extranjera y/o los integrantes del Consorcio se constituirán en fiadores y codeudores solidarios del cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva sociedad que sea adjudicataria, de lo cual los Adjudicatarios deberán dejar constancia expresa en los Contratos que suscriban.

Los Proponentes que se hallen en esta situación deberán entregar una Boleta de Garantía con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile, según lo establecido en el numeral 7.2.5 de las presentes Bases.

El incumplimiento de la promesa dará lugar al cobro de la garantía señalada en el numeral 7.2.5 de estas Bases y la anulación inmediata de la Adjudicación, ante lo cual CGET podrá adjudicar la Obra al proponente que haya quedado en segundo lugar o bien proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de las presentes Bases.

El contenido mínimo de la escritura pública de promesa se adjunta a estas Bases como Anexo N°3.

### Documento A-5: "Garantía de Constitución”

Si un Proponente es una sociedad extranjera o un consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en Chile, deberá presentar una Boleta de Garantía con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile. Para tal efecto, el Proponente deberá entregar una o más garantías a nombre de CGET, quien estará habilitado para su cobro en caso de incumplimiento. Si el Proponente presenta más de una garantía, la suma de todas ellas deberá ser igual al monto exigido en este instrumento.

La(s) respectiva(s) garantía(s) deberá(n) cumplir con los siguientes requisitos:

- El monto de la garantía deberá ser de 200.000 (doscientos mil) dólares de los Estados Unidos de América;

- La glosa de dicha garantía será:

“Para garantizar el cumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile, en caso de resultar adjudicado en el Proceso de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025“;

- Deberá(n) ser emitida(s) a nombre de CGE Transmisión S.A., RUT: 77.465.741-	K, en calidad de beneficiario;

- Deberá(n) ser irrevocable(s), de ejecución inmediata y pagadera(s) a la vista, sin que corresponda exigir mayores antecedentes respecto de los hechos que sustentan su cobro y su monto, ni procedimientos, plazo o trámite especial para su cobro;

- La(s) garantía(s) deberá(n) ser tomada(s) por el Proponente o por uno de los integrantes del Consorcio;

- Deberá(n) ser emitida(s) en Santiago de Chile, por un banco autorizado por la CMF para operar en Chile, y deberá(n) ser emitida(s) por una oficina con domicilio en Chile;

- Deberá(n) tener una vigencia igual o superior a 120 Días Hábiles adicionales a la fecha prevista para la Adjudicación, conforme con el Calendario de la Licitación.

- Junto con la garantía, el Proponente deberá entregar una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante Notario Público en Chile, suscrita por el(los) Representante(s) del Proponente, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier acción o derecho que tenga por objeto evitar o entorpecer el cobro de dicha garantía. El formato de dicha declaración está establecido en el Anexo N°4 de las presentes Bases. Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen, y, además cumplir con los requisitos de Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el literal xx del numeral 3 de estas Bases de Licitación.

En caso de que CGET verifique que el Adjudicatario no dio cumplimiento a la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile y de pactar la solidaridad, procederá a gestionar su cobro y ejecución. La garantía de constitución de una sociedad o agencia en Chile será devuelta al Adjudicatario o liberada por CGET, dentro de los 15 Días Hábiles contados desde la comunicación de conformidad de CGET respecto de que el Adjudicatario constituyó correctamente la sociedad o agencia, según corresponda.

En el caso de los Proponentes que no resulten adjudicados, esta garantía será devuelta en los mismos plazos y condiciones que la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

### Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio”

En el caso que el Proponente sea un Consorcio, deberá presentar el “Acuerdo de Consorcio" mediante escritura pública otorgada en Chile, o documento otorgado en el extranjero de similar valor a la escritura pública, el cual deberá cumplir con los requisitos de un Documento Legalizado, según lo dispuesto en el romanillo xx del numeral 3 de estas Bases y no podrá tener disposiciones en contravención a las mismas.

El documento deberá ser suscrito por el o los Representantes Legales de las personas jurídicas que conforman el Consorcio, o de apoderados con facultades suficientes y específicas al efecto

La escritura pública de “Acuerdo de Consorcio" deberá especificar al menos lo siguiente:

- Razón Social o nombre de las entidades que componen el Consorcio.

- Nombre del Consorcio.

- Porcentajes de participación de las sociedades que componen el Consorcio. Las empresas que aporten los antecedentes financieros y/o la experiencia técnica requerida conforme a estas Bases deberán tener una participación igual o superior a un 30% en el respectivo Consorcio y, de resultar éste adjudicado y requerir la constitución de una sociedad, deberán tener una participación igual o superior a un 30% en el capital de la sociedad que se constituya.

- Condiciones de dicha asociación para efectos de la presentación de la Propuesta y la Adjudicación de la construcción del Proyecto.

- El(los) Representante(s) Legal(es) de las personas jurídicas que conforman el Consorcio, o sus apoderados con facultades suficientes y específicas al efecto.

- Designación del (de los) Representante(s) del Proponente, exclusivamente habilitado(s) para actuar en el Proceso de Licitación ante CGET.

- Vigencia o duración del acuerdo, el que no podrá ser inferior al plazo previsto para el término de ejecución y garantía de las obras, en el evento de resultar Adjudicatario.

- Pacto de fianza y codeuda solidaria de las personas jurídicas que componen el Consorcio en favor de CGET, respecto del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se señalan en las presentes Bases, de los contenidos en su Propuesta y de las obligaciones derivadas del Contrato que se suscriba con CGET. Se deberá dejar expresa constancia que esta fianza y codeuda solidaria se mantendrá, aunque las obligaciones se prorroguen, se posterguen, se repacten o se modifiquen y mientras el Contrato se encuentre vigente total o parcialmente. El Consorcio que resulte adjudicado deberá dejar constancia expresa de la referida fianza y codeuda solidaria en los Contratos que suscriba.

En el caso que el acuerdo de Consorcio tenga una antigüedad superior a 40 Días Hábiles contados desde la fecha de Cierre del período de Recepción de Ofertas, el Proponente deberá entregar un documento de ratificación de la vigencia del acuerdo, en los mismos términos incluidos en el acuerdo que acompañan a sus propuestas, firmado por el (los) Representante(s) Legal(es) de las personas jurídicas que conforman el Consorcio.

Si el documento estuviere extendido en otro idioma, deberá venir acompañado de su traducción al español.

En cualquier etapa del Proceso de Licitación, CGET podrá exigir una aclaración del Acuerdo de Consorcio.

En todo caso, cualquier disposición contenida en el Acuerdo de Consorcio adicional a las exigidas en las presentes Bases no tendrá efecto alguno para con CGET y, en ningún caso primará por sobre las disposiciones de las presentes Bases.

La constitución y vigencia del Consorcio adjudicatario y su sometimiento, en caso de corresponder, al control de operaciones de concentración de conformidad al DL 211, es un requisito previo y esencial para la firma del Contrato.

### Documento A-7: "Garantía de Seriedad de la Propuesta"

Con el objeto de caucionar la vigencia y validez de la Propuesta y el correcto cumplimiento del Proceso de Licitación en su etapa de Adjudicación, incluyendo la firma del Contrato, los Proponentes deberán entregar una o más Boletas de Garantías a nombre de CGET, quien estará facultado para cobrar y percibir su valor en caso de incumplimiento. Estas Boletas de Garantía tendrán por objeto asegurar que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su Propuesta, acepte la Adjudicación comunicada por CGET y la suscripción del Contrato con CGET, si corresponde.

La presentación de la Boleta de Garantía deberá cumplir con lo establecido en el numeral 8.2.2 de las presentes Bases. La(s) Boleta(s) de garantía(s) de seriedad de la(s) Propuesta(s) deberá(n) cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberá(n) ser tomada(s) por el Proponente. Tratándose de Consorcios, cualquiera de las sociedades que lo conforman podrá tomar la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

- Se deberá entregar una Garantía de Seriedad para cada Obra, para la cual se presenta oferta económica.

- El monto de la Boleta de garantía será equivalente al 2,5% del V.I. referencial, de cada Obra en Dólares, conforme se indica en la tabla a continuación:

Tabla 3: Montos de la Garantía de Seriedad de la Propuesta Obras a Licitar

| ID Proyecto | Nombre del Proyecto | Plazo Constructivo Meses | V.I. Referencial por obra (USD) | 2,5% V.I. Ref. por obra (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17_418_Z_OA_16 | Aumento de capacidad de transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte | 24 | 1.819.321 | 45.483 |
| 18_293_OA_19 | Aumento de Capacidad en SE Piduco | 18 | 1.650.000 | 41.250 |
| 18_293_OA_20 | Aumento de Capacidad en SE El Monte | 18 | 880.000 | 22.000 |
| 18_293_OA_28 | Ampliación en SE El Manzano | 24 | 1.920.000 | 48.000 |
| 18_293_OA_29 | Ampliación en SE La Esperanza | 24 | 790.000 | 19.750 |
| 18_293_OA_36 | Ampliación en SE San Vicente de Tagua Tagua | 18 | 1.040.000 | 26.000 |
| 18_293_OA_41 | Aumento de capacidad de línea 1x66 kV Lihueimo - Paniahue y ampliaciones en SE Paniahue y SE Lihueimo | 24 | 1.100.000 | 27.500 |
| 19_198_OA_30 | Ampliación en SE El Manzano | 24 | 1.740.000 | 43.500 |
| 19_198_OA_51 | (*) Ampliación en S/E Gorbea | 24 | 976.905 | 24.423 |
| 19_198_OA_40 | (*) Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | 24 | 892.658 | 22.316 |
| 19_198_OA_42 | (*) Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | 36 | 6.393.909 | 159.848 |
| 21_185_OA_16 | Ampliación en SE Parronal y seccionamiento línea 1x66 kV Los Maquis - Hualañé | 24 | 4.271.895 | 106.797 |
| 21_185_OA_22 | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Coronel - Arenas Blancas | 24 | 1.546.284 | 38.657 |
| 21_185_OA_11 | Ampliación en SE Isla de Maipo | 24 | 3.150.745 | 78.769 |
| 21_185_OA_04 | (*) Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV La Ruca Ovalle | 30 | 5.565.267 | 139.132 |
| 22_200_OA_05 | Ampliación en S/E Casas Viejas (NTR ATMT) | 24 | 5.383.715 | 134.593 |
| 24_4_OA_08 | Ampliación en S/E Retiro 66 kV (BS), nuevo transformador (NTR ATMT) y seccionamiento de línea 1x66 kV Parral – Tap Longaví en S/E Retiro 66 kV | 36 | 5.215.326 | 130.383 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Sur (NTR ATMT) | 36 | 5.091.499 | 127.287 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Mariscal (NTR ATMT) | 36 | 5.234.489 | 130.862 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Bollenar 110 kV (BS) | 30 | 2.498.983 | 62.475 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Las Arañas (RTR ATMT) | 36 | 4.037.455 | 100.936 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Talca (RTR ATMT) | 36 | 4.264.350 | 106.609 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Monterrico 66 kV (BP+BT) | 48 | 1.159.402 | 28.985 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Coronel (RTR ATMT) | 36 | 4.497.320 | 112.433 |
| 24_266_OA_XX | Ampliación en S/E Pitrufquén (NTR ATMT) | 36 | 6.732.605 | 168.315 |

NOTA: Las obras destacadas con un (*) corresponden a obras que se encuentran en proceso de licitación por la aplicación del Art.157 del Reglamento.

- La glosa de cada una de dicha(s) boleta(s) de garantía(s) será:

Para Obras individuales:

"Para garantizar la seriedad de la Propuesta presentada en la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de la construcción y ejecución de la obra ID [indicar ID de la Obra, según corresponda (a modo meramente ejemplar: ID 19_198_OA_40) establecido por el Propietario], fijada mediante Decreto Exento N° XX [N° Decreto] de XX [Año del decreto], del Ministerio de Energía; la aceptación de su Adjudicación de la obra y la suscripción del respectivo Contrato con CGET.”

- Deberá(n) ser emitida(s) a nombre de CGE Transmisión S.A., RUT: 77.465.741-K, en calidad de beneficiario.

- Deberá(n) ser irrevocable(s), de ejecución inmediata y pagadera(s) a la vista, sin que corresponda exigir mayores antecedentes respecto de los hechos que sustentan su cobro y su monto, ni procedimiento, plazos o trámite especial para su cobro.

- Deberá(n) ser emitidas en Chile, por una institución bancaria autorizada por la CMF para operar en Chile, y deberá(n) ser emitida(s) por una oficina con domicilio en Chile.

- Deberá(n) tener una vigencia igual o superior a 14 (catorce) meses contados desde la fecha de cierre del Período de Recepción de Propuestas, según el Calendario de la Licitación.

Cada Boleta de Garantía deberá ser acompañada de una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante Notario Público en Chile, suscrita por el o los Representantes del Proponente, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier acción o derecho con el fin de trabar embargo y/o medidas precautorias respecto de la garantía entregada, conforme al Anexo 6 de las presentes Bases. Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen, y cumplir con los requisitos de Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de las Bases de Licitación.

#### Devolución de Boletas de Garantías:

- Aquellas Boletas de Garantías de los Proponentes que no aprueben la etapa de evaluación de oferta administrativa o de la oferta técnica, según corresponda, y aquellas que participen en la apertura de las ofertas económicas, pero que sean eliminadas, serán devueltas y/o liberadas por CGET, dentro de los 15 Días Hábiles posteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas Económicas, quedando a disposición de dichos Proponentes previa notificación de CGET.

- Aquellas Boletas de Garantía de los Proponentes que participen en la etapa de apertura de las Ofertas Económicas, pero que no resulten adjudicadas, serán devueltas y/o liberadas dentro de los 15 Días Hábiles siguientes de verificado el íntegro cumplimiento de las obligaciones de los Adjudicatarios, establecidas en las Bases Administrativas Generales, quedando a disposición de los Proponentes que no fueron adjudicados previa notificación de CGET.

- Si CGET declara la Licitación desierta de una o más Obras, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 de estas Bases, las Boletas de Garantía serán devueltas y/o liberadas, según corresponda, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes desde la notificación de dicha situación, quedando a disposición de los Proponentes no Adjudicatarios, previa notificación de CGET.

- La(s) Boleta(s) de Garantía(s) de los Adjudicatarios será(n) devuelta(s) y/o liberada(s) dentro de los 15 Días Hábiles siguientes contados desde la verificación, por parte de CGET, del íntegro cumplimiento de las obligaciones de los Adjudicatarios de Obras de Ampliación indicadas en el numeral 12 de estas Bases, salvo lo indicado en el literal e) del mismo.

En estos casos, las Boletas de Garantías quedarán a su disposición previa notificación de CGET.

La Boleta de Garantía de seriedad de la oferta deberá tener un plazo de vigencia, al menos, igual a la establecida en el numeral 7.2.7 de estas Bases. No obstante lo anterior, el Adjudicatario, deberá mantener siempre vigente la garantía de seriedad de la propuesta, hasta que ésta sea sustituida por las garantías indicadas en el numeral 12 de estas bases.

Si la presentación de las Boletas de Garantías indicadas en el numeral 12 de estas bases no se realiza antes de 15 Días Hábiles de la fecha de vencimiento de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta, y aún no se ha cumplido el plazo de 20 días desde el correspondiente decreto de adjudicación, para la presentación de esas garantías, el Adjudicatario deberá entregar una nueva Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, o un certificado de renovación o prórroga de la vigencia de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta original. La glosa, el monto, y demás condiciones de la nueva Boleta de Garantía, o de la prórroga de esta, a excepción de la fecha de vencimiento y los días de vigencia, serán las mismas que rigieron para la Boleta de Garantía original, cuyo plazo de vigencia será de, al menos, 90 Días Hábiles. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta la fecha en que efectivamente sean recibidas conforme, por parte de CGET las Boletas de Garantías señaladas en el numeral 12 de estas bases.

En caso de que no se dé cumplimiento a lo antes indicado, CGET procederá al cobro de la Boleta de Garantía, lo que será informado oportunamente al Coordinador, quien a su vez informará a la Comisión, al Ministerio y a la Superintendencia, una vez constatado el incumplimiento de tal condición.

CGET podrá hacer efectiva y cobrar la Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta, entre otros casos, en los siguientes:

- Si una vez presentada la Propuesta, el Proponente abandona o se desiste de participar en el Proceso de Licitación, para la respectiva Propuesta. Para estos efectos, se entenderá que el Proponente se ha desistido del Proceso de Licitación, entre otros casos, si una vez presentada la Propuesta, el Proponente da aviso por escrito a CGET de su desistimiento o si este no contesta los requerimientos que CGET le haga en el contexto del Proceso de Licitación, dentro de los plazos que el Propietario establezca para responder tales requerimientos, en cada oportunidad.

- En caso de que el Proponente adjudicado no suscriba el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación de la Obra, lo que deberá ser debidamente justificado.

- En caso de que el Proponente adjudicado de las Obras de Ampliación que hubiese optado por la opción de presentar una boleta de garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, indicada en el numeral (ii) de la Sección 7.2.9 o numeral (ii) de la Sección 7.2.13, no presente dicha Boleta de Garantía en el plazo establecido para ello.

- En caso de que el Proponente adjudicado de Obras de Ampliación no entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Correcta Ejecución de las Obras, Trabajos y Servicios, señalada en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

- Si los antecedentes suministrados por los Proponentes en sus Propuestas no fueren veraces y exactos, o hubiesen inducido a CGET a error en la Adjudicación de la Licitación.

- Si los Proponentes hubiesen ocultado información que, a juicio de CGET, sea relevante para la evaluación y Adjudicación de la Propuesta.

- Si el Proponente, sus socios o accionistas ejecutaren actos tendientes a (o incurren en omisiones que podrían derivar en) liquidar, disolver o poner término a la entidad legal del Proponente, su negocio u operaciones, o se produjere un cambio en el control de la propiedad del Proponente que le haga incurrir en una inhabilidad o incompatibilidad establecida en las Bases.

- Si se iniciare un proceso o procedimiento judicial o extrajudicial en contra del Proponente o de sus bienes, tendiente a su regularización, administración, liquidación, reorganización o disolución, declaración de reorganización o liquidación voluntaria o forzosa, designación de un liquidador, veedor, administrador, interventor, martillero concursal, árbitro concursal, u otro funcionario similar, todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

- Si el Proponente incurriere en cesación o suspensión de pagos, reconociere por escrito su imposibilidad de pagar deudas, hiciere una cesión general o abandono de bienes en beneficio de sus acreedores o si se produjese una aceleración de cualquier obligación asumida por éste.

### Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente"

El Proponente deberá presentar los antecedentes de su constitución jurídica. En el caso de Consorcios que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de Licitación, además del Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio”, se deberán presentar los antecedentes que a continuación se indican, respecto de cada una de las personas jurídicas o empresas que lo conforman.

Dependiendo de la calidad de persona jurídica chilena o extranjera de la empresa, el Documento A-6 deberá estar constituido por los siguientes documentos:

- Personas jurídicas chilenas:

- Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la persona jurídica de que se trata, y de todas sus modificaciones posteriores. Se aceptará copia autorizada del estatuto refundido, con sus modificaciones posteriores, si tuviera.

- Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente o Registro Electrónico de Empresas y Sociedad, con sus respectivas anotaciones marginales, emitida durante los últimos 30 Días Hábiles anteriores a la fecha del período de Recepción de Propuestas.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces competente, o Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, que acredite la inscripción y vigencia de la sociedad, emitida durante los últimos 30 Días Hábiles anteriores a la fecha de cierre del Período de Recepción de Propuestas.

- Copia autorizada de la escritura pública o instrumento en el cual conste la designación del (los) Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, o del o los apoderados con facultades suficientes y específicas para representarla y obligarla.

- Certificado de vigencia de poder del(los) Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, con una fecha de emisión no superior a 30 Días Hábiles anteriores a la fecha establecida para el cierre del Período de Recepción de Propuestas.

- Personas jurídicas extranjeras:

- Copia íntegra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de estas Bases, de su instrumento o documento de constitución y todas sus modificaciones, acompañado de su traducción al español conforme lo señalado en el numeral 7.1.2 de las Bases, si correspondiere. En caso de existir un texto refundido de los estatutos, se aceptará que se presente copia del documento debidamente legalizado que contenga el texto refundido, así como sus modificaciones posteriores, acompañado de su traducción, en iguales términos a los señalados, si correspondiere.

- Documentos que en el país de origen sirvan para acreditar de manera fehaciente, la existencia y vigencia de la sociedad y del o los Representante(s) Legal(es), emitidos durante los últimos 60 Días Hábiles anteriores a la fecha de cierre de Recepción de Propuestas, debidamente legalizados conforme a las leyes chilenas, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de las Bases de Licitación. En el caso que el texto de los documentos esté en un idioma diferente al español, deberá acompañarse su traducción conforme lo señalado en el numeral 7.1.2 de las Bases.

- Documento debidamente legalizado del instrumento que acredite la designación y las facultades del o los Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, o del o los apoderados(s) con facultades específicas y suficientes, acompañado de su traducción al español conforme lo señalado en el numeral 7.1.2 de las Bases, si correspondiere.

- Informe en español debidamente legalizado conforme a la ley chilena, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de las Bases de Licitación, emitido por un abogado habilitado en el país de constitución de la sociedad que, bajo declaración jurada, señale:

  - Que la sociedad se encuentra constituida conforme a la legislación aplicable;

  - Que la sociedad se encuentra vigente;

  - Fecha de constitución y de cada una de sus modificaciones posteriores, o la indicación expresa de que no existen modificaciones al acto de constitución;

  - Individualización de los socios o accionistas y sus participaciones;

  - El objeto de la sociedad;

  - Quienes son los Representantes Legales de la sociedad y la vigencia de sus poderes; y

  - Que el o los Representantes Legales y el Representante del Proponente para efectos de la Licitación, cuentan con facultades suficientes para actuar en la Licitación.

Cabe hacer presente que el referido informe podrá ser emitido en el idioma de origen del país de constitución de la sociedad extranjera que participa en calidad de Proponente, junto con una traducción suscrita por el mismo abogado que emitió el informe original.

Deberá acompañar copia simple del título o documento que acredite la habilitación profesional en el respectivo país de origen, y su respectiva traducción al español conforme lo señalado en el numeral 7.1.2 de las Bases, si correspondiese.

- Agencia de sociedad extranjera ya constituida:

En el caso que el Proponente sea una Agencia de sociedad extranjera ya constituida en Chile, deberá acompañar los siguientes antecedentes:

- Copia autorizada de la Protocolización de los siguientes antecedentes:

  - Documentación que acredite que la sociedad extranjera se encuentra legalmente constituida de acuerdo con la ley del país de origen.

  - Certificado de vigencia de la entidad extranjera.

  - Copia de los estatutos vigentes.

  - Poder general otorgado por la entidad al agente que ha de representarla en Chile.

- Copia autorizada de la escritura pública que debe extender el Agente en los términos prescritos por el artículo 448 y 122 del Código de Comercio y Ley 18.046, incluyendo todas sus modificaciones, con vigencia.

- Copia de la inscripción en el Registro de Comercio del extracto de la protocolización y de la escritura que debe extender el Agente y su publicación en el Diario Oficial; todo ello, dentro de los 20 Días Hábiles contados desde la fecha de la protocolización.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente, con una fecha de emisión no superior a 30 Días Hábiles anteriores a la fecha establecida en el calendario para el cierre del Período de Recepción de Propuestas.

- Certificado de vigencia de poder del(los) Representante(s) Legal(es) de la agencia, con una fecha de emisión no superior a 30 Días Hábiles anteriores a la fecha establecida en el Calendario de Licitación para el cierre del Período de Recepción de Propuestas.

- Inicio de actividades, si fuere procedente.

- Fotocopia simple por ambos lados del RUT otorgado a la Agencia por el SII.

En los casos en que se acredite el cumplimiento con antecedentes de empresa matriz, filial, socios o accionistas, según corresponda, se deberán acompañar los antecedentes corporativos, declaraciones y certificaciones necesarias que acrediten dicha relación, entre otros, copia de los Registros de Accionistas o similares, escrituras de constitución o documentos equivalentes de dichas sociedades así como un esquema y resumen explicativo que grafique dicha relación, con los porcentajes de participación correspondientes.

### Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros"

Con el objeto de evaluar las condiciones comerciales, financieras y solvencia de las sociedades o consorcios que se presentan como Proponentes deberán presentar los siguientes antecedentes:

- Certificado de Antecedentes Comerciales o Informe Empresarial: El Proponente deberá acreditar que no presenta morosidades ni protestos. Si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. Para ello deberá acreditar su comportamiento comercial por al menos un año, mediante un certificado emitido por el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, Equifax o empresas de servicios equivalentes en Chile o en el país de origen, con una antigüedad no mayor a 40 Días Hábiles a la fecha de Inicio del Período de Recepción de las Propuestas. Además, el Proponente deberá indicar en el formulario Anexo N°16 (Archivo Excel) la cantidad de eventos negativos durante los últimos 12 meses, entendiéndose por evento negativo la existencia de publicaciones vigentes en los últimos 12 meses.

- Relación Deuda Total/Patrimonio Neto y Relación Deuda Financiera Neta / EBITDA:

EL Proponente deberá presentar el cálculo de los indicadores de Endeudamiento (relación Deuda total / Patrimonio Neto) y Relación Deuda Financiera Neta / EBITDA, de acuerdo a lo siguiente:

El índice financiero de Endeudamiento se calculará de la siguiente forma:

Endeudamiento= Deuda totalPatrimonio Neto

La Deuda Total corresponde al Pasivo Total, el cual es la suma del Pasivo Corriente o Circulante y el Pasivo No Corriente o de Largo Plazo del Proponente. El Patrimonio neto de la compañía incluye el interés minoritario si corresponde.

Sólo en el caso de que el Proponente no cuente con balances auditados y en el caso que la Deuda Financiera publicada por CMF (excluyendo deuda contingente) a fecha de balance, sea superior a la Deuda Financiera informada en balance, la Deuda total deberá incrementarse en un monto correspondiente a Deuda Financiera CMF menos Deuda Financiera informada en Balance.

Si el Proponente es un Consorcio, el capital propio del Proponente será, para estos efectos, la suma de los capitales propios acreditados por cada uno de sus integrantes. Asimismo, la deuda total será, para estos efectos, la suma de las deudas totales acreditadas por cada uno de sus Integrantes.

El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes indicados en la letra e) siguiente, indicando en el Anexo N°16 el origen de las partidas asociadas a la deuda y al capital utilizadas.

A su vez el Proponente deberá presentar el índice determinado como la razón Deuda Financiera Neta / EBITDA:

Deuda Financiera NetaEBITDA

Deuda Financiera Neta es la suma de los pasivos corriente y no corrientes que generan interés menos la cuenta efectiva y equivalente efectivo o caja de los activos circulantes.

El EBITDA es el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir, es el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros.

Si el Proponente es un Consorcio, el resultado antes de impuesto del Proponente será, para estos efectos, la suma de las utilidades antes de impuesto por cada uno de sus integrantes. Asimismo, el gasto financiero total será, para estos efectos, la suma de los gastos financieros acreditadas por cada uno de sus Integrantes.

El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes de cada Proponente indicados en la letra e) siguiente, indicando el origen de las partidas asociadas a resultado antes de impuesto y gastos financieros.

Se adjunta en el Anexo N°16 formulario para calcular los índices solicitados los que deberán ser calculados en la moneda de origen de los estados financieros del Proponente.

- Relación saldo de obras en ejecución (SOE) / Patrimonio Neto:

El Proponente deberá presentar el índice financiero SOE / Patrimonio neto:

SOEPatrimonio Neto

El Saldo de Obras en Ejecución (SOE) considera montos de obras que está ejecutando el Proponente, montos de obras comprometidas que aún no se han iniciado y se debe incluir el valor referencial de obras que está ofertando.

Si el Proponente es un Consorcio, el patrimonio neto del Proponente será, para estos efectos, la suma de los patrimonios netos acreditados por cada uno de sus integrantes. Asimismo, el SOE, para estos efectos, será la suma de los SOE totales acreditadas por cada uno de sus Integrantes, sumado al valor referencial de las obras que está ofertando.

El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes indicados en la letra e) siguiente, indicando el origen de las partidas asociadas al SOE y patrimonio utilizado.

- Declaración del volumen de negocios, correspondiente a la suma de la facturación o ventas de los últimos 3 años. El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes financieros en la letra e) siguiente.

- Para empresas auditadas por empresas reconocidas por la CMF, se solicita:

- Balances de los últimos 3 ejercicios,

- Cuadro de obras del Anexo N°16,

En caso de no encontrarse la(s) empresa(s) en las situaciones contables y/o tributarias antes descritas, se deberá acompañar, además:

- Balance 8 columnas.

- DAI de los últimos 3 ejercicios.

- Certificado deuda CMF actual y de fecha del último estado financiero presentado, que contenga detalle de deudas contingentes emitida en el mes de presentación de la oferta.

En todo caso, el Proponente podrá acompañar los antecedentes de sus socios o su sociedad matriz, caso en el cual éstas:

- Deberá(n) estar constituida(s) como fiadores y codeudores solidarios del Proponente a través de escritura púbica cuya copia deberá formar parte de la Oferta Administrativa y acompañar los antecedentes corporativos que acrediten dicha relación, de acuerdo con lo señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente"; o como alternativa

- El Proponente deberá presentar: (a) junto con la oferta, una declaración jurada, suscrita por su(s) representante(s) legal(es), o apoderado(s) con poder suficiente y específico, autorizada ante notario o mediante firma electrónica avanzada, en los mismos términos de la declaración que se acompaña como Anexo N°20, y los antecedentes corporativos señalados precedentemente; y (b) junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación una Garantía por el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario en reemplazo del pacto de solidaridad, de las siguientes características:

- Monto: 150% del Precio del Contrato.

- Deberá ser una Boleta de Garantía irrevocable(s), de ejecución inmediata o a la vista y a primer requerimiento.

- Glosa: Para garantizar todas las obligaciones del adjudicatario en reemplazo del pacto de solidaridad establecido en las Bases de la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025.

- Deberá ser tomada por el Proponente o por la sociedad con la cual acredita los antecedentes financieros.

- Deberán ser emitidas a nombre de CGE Transmisión S.A., como beneficiario.

- Vigencia: deberán tener una vigencia inicial de 24 meses adicionales a la fecha de adjudicación establecida en el numeral 5.1 “Calendario del Proceso de Licitación” de las Bases Administrativas Generales. Dicha garantía deberá ser renovada por periodos anuales, sucesivos y mantenerse vigente hasta al menos 15 meses adicionales a la fecha de entrada en operación de las Obras.

En caso de no presentación de la Boleta de Garantía que reemplaza el pacto de solidaridad indicada en el numeral (ii) anterior junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación, CGET se encontrará facultado para realizar el cobro de la garantía de Seriedad de la Oferta y la anulación inmediata de la Adjudicación, ante lo cual CGET podrá adjudicar la Obra al proponente que haya quedado en segundo lugar o bien proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de las presentes Bases.

Dicha garantía quedará en custodia de CGET hasta al menos 15 meses posteriores a la fecha de entrada en operación de las Obras.

Los Proponentes que hayan optado por la presentación de la Boleta de Garantía que reemplaza el pacto de solidaridad podrán solicitar a CGET la devolución de dicha garantía, antes de la suscripción del Contrato, siempre que cumplan con suscribir y entregar a CGET, para su verificación, la escritura pública de constitución como fiadores y codeudores solidarios de los socios o su sociedad matriz.

Para el caso del cálculo del indicador de relación Deuda Total / Patrimonio Neto solo se deben considerar los estados financieros del último año. Para el caso del cálculo del indicador de relación Deuda Financiera Neta/ EBITDA los estados financieros tendrán la siguiente ponderación:

- Año 2025: 50%

- Año 2024: 30%

- Año 2023: 20%

En el evento que el Proponente acredite su Patrimonio Mínimo y el Volumen de Negocios a través de los Estados Financieros de sus socios o sociedad matriz se deberá presentar dichos Estados Financieros, individuales o consolidados, según corresponda, de los últimos 3 años, en adición a sus propios Estados Financieros. En estos casos se deberá acompañar los antecedentes corporativos que acrediten dicha relación, de acuerdo con lo señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente". Asimismo, en dicho caso la sociedad matriz o socia deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura púbica cuya copia deberá formar parte de la Oferta Administrativa o, podrá acogerse a la presentación de una garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, para lo cual deberá presentar los documentos indicados en el número (ii) de la presente sección.

En caso de Consorcios, cada uno de los integrantes deberá presentar los antecedentes financieros y comerciales requeridos en esta sección.

Para el caso que un proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados en las letras a) a d) anteriores por medio de información correspondiente a otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores. La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos ya sea la sociedad antecesora o matriz, deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa. La escritura pública deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18. Como alternativa, podrá acogerse a la presentación de una garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, para lo cual deberá presentar los documentos indicados en el número (ii) de la presente sección.

Para confirmar que proviene de una sociedad producto de una división, deberá presentar:

- Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de sociedad nueva.

- Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

La capacidad financiera no constituirá una limitación para participar del Proceso de Licitación y presentar una Propuesta, pero sí será considerada en la etapa de evaluación de la oferta económica, conforme lo señalado en el numeral 9.3.2 de estas Bases.

CGET podrá solicitar información adicional respecto de la capacidad comercial, económica y financiera de cualquier Proponente o empresa integrante de Consorcio, fabricante o proveedor o subcontratista si lo estima necesario, con posterioridad a la apertura de la Oferta Administrativa.

### Documento A-10: “Contratos de Obras con Litigios, Obras Paralizadas o Intervenidas y obras Adjudicadas con Boletas de Garantía cobradas “

Para evaluar los antecedentes asociados al desempeño de los Proponentes respecto de Obras adjudicadas al Proponente en procesos de licitación anteriores (tanto de Obras Nuevas como Obras de Ampliación), el Proponente deberá identificar en su Oferta respecto de dichas Obras:

- Los contratos de Obras con litigios del Proponente, indicando la lista del(los) litigio(s) o demanda(s) civil(es) derivada(s) del(los) Contrato(s) en que ha(n) sido demandado(s), así como los juicios, cualquiera sea su naturaleza, en que existe sentencia judicial en la cual haya sido condenado, ya sea en forma solidaria o subsidiaria, y que se encuentre ejecutoriada, durante los últimos 3 años.

- Las Obras paralizadas o intervenidas según corresponda, de acuerdo con lo indicado en las respectivas Bases del proceso licitatorio en virtud del cual fueron adjudicadas, por su responsabilidad durante los últimos 5 años, por causas imputables al Proponente.

- Las Obras que se haya adjudicado en procesos de licitación anteriores, en que se hayan cobrado o no renovado las boletas de garantía de fiel cumplimiento, cumplimiento de hitos, y cualquier otra asociada a la correcta ejecución de las obras según corresponda, durante los últimos 5 años.

- Las obras sin avance comprobado en un periodo continuo de al menos seis meses y sin que se haya activado en dicho periodo por el Contratista ningún proceso de solución de controversias o iniciado el proceso indicado en el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, en los últimos 24 meses previos a la fecha de presentación de las propuestas.

Para lo anterior, se deberá acompañar una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada firmada por el(los) Representante(s) del Proponente o autorizada ante notario, de acuerdo con el formato establecido en el Anexo N°12.

Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen, y, además, cumplir con los requisitos de Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx numeral 3 de estas Bases. En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse adicionalmente su traducción, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1.2 de estas Bases.

En caso de que el Proponente sea un Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada una de las empresas que lo integran.

Para el caso de Proponentes con un período de actividades menor al requerido, la declaración deberá abarcar dicho período desde su inicio de actividades. Asimismo, en el evento que el Proponente acredite el cumplimiento de esta obligación a través de su sociedad matriz, deberá acompañar adicionalmente a su propia declaración, la declaración jurada correspondiente a la matriz.

Para el caso que un Proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados referidos a antecedentes al comportamiento previo, por medio de información correspondiente a otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores.

La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa, y que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18.

Para confirmar que el Proponente proviene de la división de una sociedad deberá presentar:

- Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de sociedad nueva.

- Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

### Documento A-11: “Cumplimiento de Obligaciones Laborales y/o Previsionales”

Para acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral de sus trabajadores, el Proponente deberá acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) emitido por la Dirección del Trabajo, que acredite el cumplimiento de:

- Pago de las remuneraciones y asignaciones en dinero;

- Pago de las cotizaciones previsionales; y

- Pago de las indemnizaciones legales por término de contrato que correspondan.

El certificado deberá acreditar un período de al menos 3 meses previos a la fecha de Inicio del Período de Recepción de las Propuestas según el numeral 5.1 del Calendario del Proceso de licitación.

En caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 3 meses anteriormente señalado, podrá presentar el certificado correspondiente a cada uno de los socios o accionistas que la integran o al de su matriz, cuando corresponda. En este caso se deberá acompañar los antecedentes que acrediten dicha relación de matriz-filial, de acuerdo con lo señalado en el párrafo final de la sección 7.2.8 y el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente”.

En el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán presentar los documentos equivalentes en su país de origen, debidamente legalizados de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de estas Bases, acompañados de su traducción al español, en el caso que el texto de los documentos sea en un idioma diferente al español. En caso de que en el país de origen del Proponente no existiera autoridad competente para ello, se deberá presentar una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen, firmada por el(los) Representante(s) del Proponente, la que deberá cumplir con el requisito de Documento Legalizado de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de estas Bases. En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse su traducción de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1.2 de estas Bases.

En el caso de Consorcios, deberán presentar los documentos indicados precedentemente respecto de cada uno de sus integrantes.

Para el caso que un Proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados, referidos a antecedentes al comportamiento previo, por medio de información correspondiente a otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores.

La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa, la que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18.

Para confirmar que el Proponente proviene de la división de una sociedad deberá presentar:

- Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la sociedad nueva.

- Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

Si el Proponente no cuenta con personal dependiente deberá presentar una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada o autorizada por Notario Público en Chile, suscrita por el Representante del Proponente, en la que declare que no cuenta con personal dependiente ni registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores contratados en los últimos dos años. Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen, y, además, cumplir con los requisitos de Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de estas Bases. En caso la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse adicionalmente su traducción, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1.2 de estas Bases. Dicha declaración deberá emitirse con una antigüedad no mayor a 20 Días Hábiles a la fecha de inicio del Período de Recepción de las Propuestas según el numeral 5.1 Calendario del Proceso de licitación.

### Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad”

El Proponente que haya ejecutado proyectos en Chile deberá entregar, como parte de este documento, un certificado con el registro de accidentes y siniestralidad emitidos por el Instituto de Seguridad Laboral o mutualidad correspondiente, indicadores que deberán estar dentro de los parámetros exigidos por CGET. El registro debe abarcar proyectos similares ejecutados en los últimos 36 meses previos a la presentación de las Propuestas, incluyendo aquellos en ejecución y debe incluir resultados propios como los de sus Contratistas o Subcontratistas que participan o hubieran participado en la ejecución de la obra directamente, en terreno, sea de manera esporádica, temporal o permanente. Asimismo, se deberá informar de la existencia de accidentes fatales propios, del contratista, de cada integrante del Consorcio, cuando corresponda, en los últimos 12 meses previos a la presentación de las propuestas.

En el caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 36 meses anteriormente señalado, deberán acreditar la siniestrabilidad por los meses que han transcurrido desde su inicio de sus actividades. Asimismo, en caso de que dicha antigüedad sea menor a 12 meses, la información de accidentes fatales propios deberá incluir los meses que han transcurrido desde su inicio de actividades. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos indicados en este párrafo, deberá presentar adicionalmente la información correspondiente a sus socios, accionistas o a su matriz, según corresponda.

En el caso de sociedades extranjeras el certificado deberá ser emitido por la institución de salud o seguridad laboral correspondiente al país de origen, y cumplir con los requisitos de Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 de estas Bases. En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse adicionalmente su traducción, de acuerdo con lo señalado 7.1.2 de estas Bases.

En el caso de Consorcios, deberán presentar el certificado indicado precedentemente respecto de cada uno de sus integrantes.

En el caso de que en el país de origen del Proponente no exista una institución de salud o seguridad laboral, se deberá presentar una declaración jurada que sustituya lo requerido en el certificado, suscrita por el(los) Representante(s) del Proponente mediante Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen. Y, además, cumplir con los requisitos de Documento Legalizado, de acuerdo con lo señalado en el romanillo xx del numeral 3 de estas Bases. En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá cumplir adicionalmente con lo señalado en el numeral 7.1.2 de estas Bases.

En el evento de que el Proponente sea agencia de una empresa extranjera deberá entregar los certificados de dicha empresa. En el caso que el Proponente sea sucesor legal, deberá entregar los certificados de cada uno de los socios o accionistas que la integran. En este caso se deberán acompañar los antecedentes que acrediten dicha relación, de acuerdo con lo señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente".

En el caso de que un Proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados referidos a antecedentes al comportamiento previo por medio de información correspondiente a otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores.

La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa, la que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18.

Para confirmar que el Proponente proviene de una división de una sociedad deberá presentar:

- Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la sociedad nueva.

- Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

En el Anexo N°7 se presentan las fórmulas de los indicadores solicitados.

### Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

El Proponente deberá presentar antecedentes suficientes que le permitan a CGET evaluar la experiencia y competencia técnica en la construcción y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica similares a los que se licitan. En el caso de Consorcios bastará con que uno de los integrantes, cuya participación debe ser igual o superior al 30% en el respectivo Consorcio, acredite dicha experiencia y competencia técnica.

Para estos efectos, el Proponente o el Consorcio, deberá incluir los siguientes antecedentes como parte de este documento:

- Resumen ejecutivo elaborado por el Proponente con la identificación y experiencia técnica que posea en la construcción y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica.

- Tabla en formato Excel (ver Anexo N°21) con la identificación de los mandantes, empresas o clientes del Proponente; teléfono de contacto y correo electrónico del mandante; descripción de los proyectos ejecutados; NUP de los proyectos ejecutados; monto de inversión; grado de participación; naturaleza y cantidad de las obras ejecutadas en forma directa por el Proponente; fecha de inicio del contrato; duración contractual del proyecto; y código del certificado indicado en la letra c) siguiente.

- Certificado de ejecución de obra emitido por los mandantes o dueños del proyecto para cada obra que presente el Proponente como terminada, identificándolo con un código.

Los Proponentes podrán incluir proyectos ejecutados en forma directa por su casa matriz, por las filiales del Proponente o por un socio o accionista que tenga al menos un 30% de participación en el capital social o por matriz o filial de este último, siempre y cuando se hayan ejecutado como contratista principal o como mandante de la obra, caso en el cual éstas:

- Deberá(n) estar constituida(s) como fiadores y codeudores solidarios del Proponente a través de escritura púbica cuya copia deberá formar parte de la Oferta Administrativa y acompañar los antecedentes corporativos que acrediten dicha relación, de acuerdo con lo señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente"; o como alternativa

- El Proponente deberá presentar: (a) junto con la oferta, una declaración jurada, suscrita por su(s) representante(s) legal(es), o apoderado(s) con poderes de representación suficientes y específicos, autorizada ante notario o mediante firma electrónica avanzada, en los mismos términos de la declaración que se acompaña como Anexo N°20, y los antecedentes corporativos señalados precedentemente; y (b) junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación una Garantía por el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario en reemplazo del pacto de solidaridad, de las siguientes características:

          - Monto: 150% del Precio del Contrato.

          - Deberá ser una Boleta de Garantía irrevocable(s), de ejecución inmediata o a la vista y a primer requerimiento.

          - Glosa: Para garantizar todas las obligaciones del adjudicatario en reemplazo del pacto de solidaridad establecido en las Bases de la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025.

          - Deberá ser tomada por el Proponente o por la sociedad con la cual acredita los antecedentes financieros.

          - Deberán ser emitidas a nombre de CGE Transmisión S.A., como beneficiario.

          - Vigencia: deberán tener una vigencia inicial de 24 meses adicionales a la fecha de adjudicación establecida en el numeral 5.1 “Calendario del Proceso de Licitación” de las Bases Administrativas Generales. Dicha garantía deberá ser renovada por periodos anuales, sucesivos y mantenerse vigente hasta al menos 15 meses adicionales a la fecha de entrada en operación de las Obras.

En caso de no presentación de la Boleta de Garantía que reemplaza el pacto de solidaridad indicada en el numeral (ii) anterior junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación, CGET se encontrará facultado para realizar el cobro de la garantía de Seriedad de la Oferta y la anulación inmediata de la Adjudicación, ante lo cual CGET podrá adjudicar la Obra al proponente que haya quedado en segundo lugar o bien proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de las presentes Bases.

Dicha garantía quedará en custodia de CGET hasta al menos 15 meses posteriores a la fecha de entrada en operación de las Obras.

Los Proponentes que hayan optado por la presentación de la Boleta de Garantía que reemplaza el pacto de solidaridad podrán solicitar a CGET la devolución de dicha garantía, antes de la suscripción del Contrato, siempre que cumplan con suscribir y entregar a CGET, para su verificación, la escritura pública de constitución como fiadores y codeudores solidarios de los socios o su sociedad matriz.

CGET podrá solicitar información adicional respecto de la experiencia de los Proponentes durante el proceso de Licitación o con posterioridad a la apertura de la oferta administrativa.

Para el caso que un Proponente provenga de la división de una sociedad, sin tener una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados referidos a antecedentes al comportamiento previo, por medio de información correspondiente a otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores. La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa, la que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18. Como alternativa, podrá acogerse a la presentación de una garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, para lo cual deberá presentar los documentos indicados en el número (ii) de la presente sección.

Para confirmar que el Proponente proviene de la división de una sociedad deberá presentar:

- Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora.

- Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la sociedad nueva.

- Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

- Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades.

### Documento A-14: "Declaración de cumplimiento de pago a proveedores"

Los Proponentes que estén ejecutando obras adjudicadas en procesos de licitaciones anteriores por el Coordinador, tanto de Obras Nuevas como Obras de Ampliación, deberán presentar una Declaración Jurada, indicando que, a la fecha de presentación de la Oferta, no registran incumplimientos de pago respecto de sus proveedores o subcontratistas, ni litigios pendientes, sanciones o multas o condenas por esta causa. Esto aplica a todos los proveedores o subcontratistas dentro y fuera de Chile.

Esta declaración se incluye en el formato establecido en el Anexo N°17 de las presentes Bases.

### Documento A-15: "Carta Conductora de Recepción Boleta de Garantía en formato Físico"

El Proponente deberá incluir en su Oferta Administrativa la(s) Carta(s) Conductora(s) de Recepción de la(s) Boleta(s) de Garantía, debidamente firmada(s) por CGET. Esta(s) Carta(s) deberá ser completada previamente por el Proponente y entregada en el Domicilio de la Licitación, para su firma e incorporación de la fecha y hora de entrega de los documentos, conforme a lo establecido en los numerales 8.2.2 y 8.2.3 de estas Bases.

Los formatos de Carta Conductora se encuentran disponibles en el Anexo N°22 y Anexo N°23 de las presentes Bases.

## De la Oferta Técnica

El Proponente deberá presentar una Oferta Técnica para cada Obra. La oferta técnica deberá ser elaborada de acuerdo con la información requerida por CGET en las Bases de Licitación, considerando la descripción técnica de cada una de las obras que estará contenida en los siguientes documentos, entre otros que puedan ser dispuesto por CGET para tales efectos :

- Especificación Técnica Particular (ETP).

- Especificación Técnica General (ETG).

- Diagrama Unilineal (DU) y Diagrama Unilineal Funcional (DUF).

- Disposición de Instalaciones – Planta y Perfil (Secciones) para los patios de AT.

- Normativa aplicable a la obra según numeral 2 de las Bases Administrativas Generales.

En la evaluación de las ofertas técnicas se dará especial importancia a la correcta y completa presentación de la información, cuya preparación es de responsabilidad del Proponente.

El Proponente deberá entregar los documentos que se describen a continuación, desarrollando cada uno de los temas indicados. La información que debe contener cada documento deberá estar en idioma español, deberá expresar con claridad y de manera sucinta cuál es el contenido de la Propuesta respecto del contenido requerido y no debe hacer referencias a anexos, catálogos u otros documentos contenidos en la Propuesta. El contenido de los formularios debe ser preciso, objetivo y completo.

### Documento T-1: “Descripción Técnica de la Obra”

El Proponente deberá realizar una descripción del alcance de la Obra, documento que deberá incluir los siguientes títulos, para desarrollar lo indicado a continuación en cada uno de ellos:

- Descripción del alcance de la Obra

Esta sección debe incluir una descripción general de la obra que se ejecutará en términos del alcance, de acuerdo con lo indicado en el Decreto de Obras de Ampliación y la Especificación Técnica Particular (ETP) del proyecto. La descripción deberá incluir, entre otras cosas, que la oferta incluye la compra de terreno para el desarrollo de la obra, la gestión territorial, y la descripción de distintas modificaciones en los patios de alta tensión, media tensión o de transformación que contempla la oferta y que deberán realizarse para completar la obra. Deberá indicar explícitamente que la obra dará cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el Decreto de Obras de Ampliación, las ETP y Especificación Técnica General (ETG) de CGET y a la NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi y xii.

- Descripción de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones que se incluirán en la Obra junto a una descripción de su funcionalidad

Esta sección debe incluir una descripción de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones necesarios para la ejecución, puesta en servicio y correcta operación de la obra, dando cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el Decreto de Obras de Ampliación, las ETP y Especificación Técnica General (ETG) de CGET y a la NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi y xii.

En particular, esta sección debe incluir al menos:

  - Descripción de cómo se implementarán los sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones de modo de garantizar que estos se integrarán a los Sistemas de Control y Comunicaciones de las instalaciones existentes relacionadas con la obra.

  - Descripción de cómo se integrarán los sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones a los Sistemas SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional y de CGET, ajustándose a los requisitos impuestos por CGET para la intervención de su sistema SCADA.

  - Dentro de la descripción entregada por el Proponente se deberá indicar que se cumplirá con las NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi o xii, el alcance establecido en el Decreto, las Especificaciones Técnicas Particulares y Especificaciones Técnicas Generales de CGET.

- Descripción de las obras civiles y estructuras contempladas

En esta sección se debe incluir una descripción de las obras civiles que contempla la oferta (como, por ejemplo, cantidades de fundaciones) y las estructuras consideradas para garantizar la ejecución, puesta en servicio y correcta operación de la obra, dando cumplimiento a los estándares sísmicos, ETP y ETG de CGET y a la NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi o xii.

La descripción debe considerar un detalle de los movimientos de tierra que contempla la oferta, traslado o demolición de obras civiles o estructuras que es necesario ejecutar por cuanto interfieran con la Obra. Asimismo, deberá indicar explícitamente que la obra dará cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el Decreto de Obras de Ampliación, las ETP y Especificación Técnica General (ETG) de CGET y a la NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi y xii.

- Descripción de las obras provisorias y plan de desconexiones para la continuidad del suministro

Esta sección debe incluir una descripción de las obras necesarias para asegurar la continuidad del suministro eléctrico y la seguridad de las personas y las instalaciones, mientras dure la ejecución de la Obra. Para estos efectos deberán considerarse al menos las restricciones indicadas por CGET en las especificaciones técnicas. A modo de ejemplo, deberá indicarse si la Obra contempla bypass provisorios, cierres perimetrales, portales provisorios, subestaciones móviles para no afectar el suministro, etc., según corresponda. Para efectos de esta descripción, debe considerarse que las obras se realizarán en instalaciones que se encuentran en operación.

Adicionalmente, esta sección debe incluir una descripción general del Plan de Desconexiones de las instalaciones a intervenir por el Adjudicatario, considerando el nivel de carga de las instalaciones para distintas épocas del año, la cantidad de desconexiones requeridas para ejecutar el total de la obra, la duración de las desconexiones y los horarios posibles, de forma de evaluar si la metodología de construcción está correctamente evaluada, considerando que se trabaja en instalaciones que se encuentran en operación.

- Listado de Equipos, Sistemas de Protección y Control, y Repuestos

En esta sección debe presentarse el listado, y sus características técnicas principales, de equipos, sistemas de protección y control, repuestos que contempla la Obra, y sus características técnicas principales, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, de forma separada en los siguientes puntos:

  - Lista de equipos, sistemas y principales materiales que contempla la Obra, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

  - Lista de equipos del Sistema de Protecciones y Control, medida y Control, Comunicaciones Telecomunicaciones y Scada, que contempla la obra de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

  - Lista de repuestos para el período de construcción, puesta en servicio y período de garantía incluidos en la oferta, conforme a lo indicado en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación.

Para el cumplimiento de este Documento, el Proponente deberá completar además el archivo Excel denominado “T-1 Listado Eq., Sist. de Protecciones y Control y repuestos.xlsx” y deberá ser entregado junto al Anexo N°19 incluido en estas Bases.

- Diagrama unilineal

En esta sección debe presentarse el “diagrama unilineal” de la Obra que contempla la oferta, el cual debe ser entregado en formato dwg.

- Plano de disposición de equipos en terreno (plano de planta)

En esta sección debe presentarse un “Plano de disposición de equipos en terreno” para la Obra, el cual debe ser entregado en formato dwg.

### Documento T-2: “Programa Maestro”

El Proponente deberá presentar un Programa Maestro para el desarrollo de la Obra, cuyo contenido deberá ser el siguiente:

Programa Maestro base con las actividades que desarrollará el Proponente para ejecutar las Obras, o Programa Maestro de la oferta técnica. Se deberán señalar las actividades que el Proponente realizará para completar la Obra. Para cada actividad, deberá indicarse fecha de inicio, duración, orden de prelación y holgura. La duración de cada actividad se contabilizará en días corridos. Todos los cronogramas incluidos como parte del Programa Maestro de la oferta técnica deben estar en formato MS Project y .PDF.

La Carta Gantt deberá indicar la fecha de cumplimiento de los hitos Intermedios sujetos a multa y de los hitos de pago, de acuerdo con lo definido en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación.

Adicionalmente, deberá indicar el cumplimiento de los siguientes hitos:

  - Entrega Programa Maestro del Contrato, Plazo de Entrega de Boletas de Garantía y Lista de Entregables de Ingeniería.

  - Plazos para acreditación de personal en cada etapa de ejecución de la obra, según lo indicado en los procedimientos internos de CGE Transmisión.

  - Plazos de revisión del Mandante, indicados en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

  - Detalle del proceso de conexión al Coordinador de acuerdo con los indicado en el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se conectan al SI” de la NTSyCS.

  - Puesta en Servicio.

  - Entrada en Operación de la Obra.

Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los párrafos anteriores, deben denominarse con la palabra "día" seguida del número correspondiente a la fecha en cuestión (día 1, día 2, día 3, etc.).

Se deja establecido que el día 1 de este cronograma corresponderá al día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación.

Para el cumplimiento de este Documento, el Proponente deberá completar el archivo en versión Project, incluido en el Anexo N°11 de estas Bases. La carta Gantt que se presente deberá incluir al menos las actividades y detalles que se indican en este archivo.

El Proponente deberá considerar que, de resultar adjudicatario, deberá presentar a CGET un Programa Maestro actualizado y detallado conforme lo requerido en el numeral 8.1 y 3.2, letra ii) de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

La responsabilidad directa por el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los proyectos es de los proponentes que resulten adjudicados y, en consecuencia, éstos deben contemplar el cumplimiento de estos aspectos al formular los plazos de ejecución en la carta Gantt.

### Documento T-3: “Información Técnica de Equipos y Principales Materiales que Contempla la Obra”

El Proponente deberá garantizar que las características de todos los equipos primarios, de los sistemas de control, protección, telecomunicaciones, de la ferretería y de los principales materiales ofertados, cumplen con las Especificaciones Técnicas Generales de la Obra incluidas en las Bases de Licitación, con la NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi o xii, y permiten que la Obra cumpla con la funcionalidad esperada.

El contenido de este documento deberá ser el siguiente:

- Declaración Jurada con Firma Electrónica Avanzada o Notarial de Cumplimiento, suscrita por el Representante del Proponente y autorizada ante Notario Público en Chile, de Características Técnicas de equipos primarios, sistemas de control, protección y telecomunicaciones, ferretería y materiales, establecidas en las Especificaciones Técnicas Generales de la Obra, con las características requeridas para los equipos para cumplir con la funcionalidad de la Obra conforme el alcance de esta según el Decreto y estas Bases de Licitación, y con los requisitos que impone la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi o xii, al momento de su interconexión al SEN, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N°15 de las presentes Bases.

### Documento T-4: “Formulario de Entrega para la Evaluación Técnica”

El Proponente deberá llenar el Formulario indicado en el Anexo N°8, completando para la Oferta Técnica el número y descripción de la documentación presentada, con el objeto de verificar la completitud de la información entregada.

### Consideraciones de Entrega

Para la entrega en formato digital de la Oferta Técnica se deben considerar los siguientes aspectos:

- Se deberán completar los formularios requeridos y entregados en los Anexos números 8, 11 y 15 de las presentes Bases y entregarlos en el mismo formato o tipo de archivo solicitado. Cada valor ingresado en el formulario deberá estar respaldado con su respectivo plano, informe o memoria de cálculo.

En caso de incluir documentos en formato PDF, el Proponente procurará que estos sean generados desde el software de origen de tal forma que permita obtener como resultado final un archivo en un formato de texto editable o un archivo de gráficos vectoriales, y en ningún caso deberá ser escaneado como imagen.

## De la Oferta Económica

### Financiamiento de las Obras

La Oferta Económica constituirá el Precio del Contrato, el cual será pagado por CGET al Adjudicatario mediante Estados de Pagos, según el cumplimiento de los Hitos de Pago preestablecidos, de acuerdo con lo indicado en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación.

Para la Oferta Económica, el Proponente deberá considerar todos los costos directos e indirectos, gastos generales, utilidad, imprevistos, responsabilidades, riesgos y otros costos de cualquier clase o naturaleza involucrados en la ejecución de las Obras, así como la ITO, y todos los gastos para las instalaciones, obras provisorias, desconexiones y obras anexas, tales como instalaciones de faenas, habilitación de yacimiento y escombreras de materiales, accesos, señalización, desvíos provisorios, trabajos con líneas vivas, generación de respaldo, laboratorios de autocontrol del Contratista, honorarios y gastos asociados al uso de equipos. Esto es, la Oferta Económica debe incluir el costo de todos los trabajos que ejecutará el Contratista y que están relacionados con el diseño, la ingeniería básica y de detalles, la fabricación y suministro de Equipos y Materiales Incorporados, las obras en terreno como la construcción y montajes, terminaciones, pruebas y puesta en servicio, capacitación en operación y mantenimiento especificados en el Contrato, o que razonablemente deban inferirse como pertenecientes a él. Si fuera el caso, deberá incluir el costo de la constitución de servidumbres, la adquisición de terrenos y gestión territorial, permisos, seguros, estudios y tramitación medioambiental, entre otros.

El Proponente deberá considerar en su oferta económica todos los costos necesarios para ejecutar la Obra y permitir su Entrada en Operación, cumpliendo con lo establecido en el Decreto de Obras de Ampliación, según corresponda, las Bases de Licitación, su oferta técnica y el Decreto de Adjudicación respectivo, incluyendo aquellos costos necesarios para el cumplimiento de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación. Asimismo, todos los costos derivados del cumplimiento de la normativa aplicable a los proyectos serán de cargo del Adjudicatario, tales como la normativa ambiental, laboral, de telecomunicaciones, entre otras, y deberán internalizarlos en su(s) oferta(s) económica(s).

El precio de la Oferta Económica del Proponente no se modificará, cualquiera sea la propuesta de ITO que designe CGET.

El Precio del Contrato incluye todos los costos para proveer y almacenar adecuadamente los repuestos necesarios para la puesta en servicio y prueba de la instalación hasta la Recepción Definitiva de las Obras. En particular, si la obra considera el suministro de transformadores de poder, autotransformadores o reactores de poder, el precio del contrato deberá incluir al menos como repuestos un bushing para cada nivel de tensión de cada equipo o banco que contemple la obra. Asimismo, deberá incluir además, todos los costos asociados a la supervisión del fabricante del montaje y puesta en servicio de los equipos suministrados, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales de cada Obra. El almacenar adecuadamente equipos y repuestos, podrá considerar o no estar dentro de las instalaciones donde se desarrollan las obras, lo que dependerá del espacio disponible en cada caso y de la aprobación previa de CGET, pero en cualquiera sea el caso, en ningún momento será responsabilidad de CGET su resguardo y custodia hasta el Recepción Definitiva de la Obras.

El Proponente no incorporará en su oferta económica los costos por el uso de instalaciones comunes, terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demás instalaciones relacionadas con el Sistema Eléctrico Nacional, que no formen parte del Proyecto, cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de transmisión será determinado posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente. Todos los otros costos se entenderán comprendidos en la oferta económica.

Los documentos de la oferta económica de los proyectos deberán ser entregados de manera digital, cumpliendo con lo señalado en el numeral 8.2 de estas Bases.

### Documento E-1: "Oferta Económica"

El Proponente deberá ofertar un precio total para cada Obra individual, conforme con lo establecido en las presentes Bases, debiendo entregar su valor en Dólares de Estados Unidos de América, sin decimales, a la fecha de Cierre del Período de Recepción de Propuestas, de acuerdo con los formatos indicados en el Anexo N°9 de estas Bases. Este documento debe ser subido al Portal de Licitaciones solo en formato PDF y no ser incluido dentro de archivos comprimidos.

El Precio Total de la Oferta no debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

### Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo”

Las Ofertas Económicas que se encuentren entre el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva en los casos en que hubieran sido determinados por la Comisión, podrán optar por ajustarse al Valor Máximo de las Ofertas presentando la “Declaración Jurada de aceptación incondicional de ajustarse al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión Nacional de Energía”, suscrita por el Representante del Proponente con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante Notario Público de Chile, de acuerdo con el formato indicado en el Anexo N°14 de estas Bases, en un plazo máximo de 3 Días Hábiles posteriores al Acto de Apertura Económica, el cual deberá ser enviado mediante el Portal de Licitaciones.

En el caso de que un Proponente incluyera la Declaración Jurada a Ajuste a Valor Máximo junto con la Oferta Económica, es decir, en el mismo sobre, se dará por aceptado el ajuste a Valor Máximo.

### Documento E-3: “Cuadro de Precios”

Los Adjudicatarios de las Obras de Ampliación licitadas en este proceso deberán presentar, 20 Días Hábiles después de la fecha de notificación de la Adjudicación de CGET (ver numeral 10.1), un Cuadro de Precios (CP) que mostrará las cantidades de obras y precios unitarios (en dólares de Estados Unidos de América) que al ser computados permiten obtener el valor de la Oferta Económica del Participante. El CP antes mencionado no formará parte de los Decretos de Adjudicación ni del Contrato entre CGET y el Adjudicatario y será utilizado por CGET de forma comparativa en caso de evaluar precios de posibles Ampliaciones de Contrato y por el Coordinador para el cumplimiento de su función de proponer un Plan de Expansión para el Sistema Eléctrico Nacional y será tratada reservadamente por CGET y el Coordinador.

CGET o el Coordinador podrá realizar observaciones a este documento, hasta lograr la claridad requerida para cada ítem o partida considerada en el CP. El participante deberá responder estas consultas y éstas podrán ser realizadas durante todo el periodo de desarrollo de la Obra adjudicada.

El formato de Cuadro de Precios se indica en el Anexo N°24 de las presentes Bases.

# CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS

## Protocolo De Consultas Y Respuestas Del Proceso De Licitación Y Solicitudes De Información

CGET pondrá a disposición de los Participantes, a través de su sitio web y el Portal de Licitaciones, toda la información técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para preparar las Propuestas, relativa a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que son de su propiedad.

### Período de Preguntas y Respuestas de la Licitación

Los Interesados o Participantes podrán hacer consultas sobre las presentes Bases de Licitación a CGET, hasta la fecha establecida para tal efecto en el numeral 5.1 de las presentes Bases, mediante el Portal de Licitaciones. No se aceptarán preguntas en otro formato o fuera de plazo. Las preguntas realizadas por los Interesados o Participantes y las respuestas emitidas por CGET, en los plazos señalados en el Calendario de la Licitación, se consolidarán en comunicaciones denominadas “Series de Preguntas y Respuestas”, las cuales serán publicadas y quedarán disponibles para todos los Participantes en el Portal y en el sitio web de CGET.

Las preguntas realizadas por los Interesados o Participantes podrán ser específicas o generales y dirigidas a una Obra o a un grupo de ellas.

Será responsabilidad de los Interesados o Participantes informarse respecto del contenido de las Series de Preguntas y Respuestas, una vez que ellas se emitan y se publiquen en el Portal y en el sitio web de CGET, de acuerdo con estas Bases.

CGET no será responsable por el desconocimiento que los Interesados o Participantes tengan de dichos documentos, una vez que se hayan publicados.

### Rectificaciones, Adiciones y Modificaciones a las Bases de Licitación

Se podrán realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitación, producto del proceso de consultas o de aquellas que CGET considere pertinente efectuar hasta la fecha límite para las Modificaciones a las Bases. Sin perjuicio de ello, CGET podrá publicar Fe de Erratas a cualquier documento de las Bases de Licitación, hasta antes de la fecha de inicio de Recepción de las Propuestas. Dicha situación será comunicada mediante aviso enviado a los Participantes o Proponentes a través del Portal, así como en el sitio web www.cgetransmision.cl.

Será responsabilidad de los Participantes informarse del contenido de las Modificaciones de Bases y Fe de Erratas, una vez que ellos se emitan y se publiquen en el Portal y en el sitio web de CGET, de acuerdo con estas Bases.

CGET no será responsable por el desconocimiento que los Participantes tengan de dichos documentos, una vez que se hayan publicados.

## Protocolo de Entrega de Propuestas

Las Propuestas, que se entienden compuestas por la oferta administrativa, la oferta técnica y la respectiva oferta económica, deberán ser entregadas por los Proponentes hasta la fecha establecida en el numeral 5.1 de las Bases. No se recibirán Propuestas después de la fecha y hora señalada, así como tampoco se aceptarán entregas parciales de Propuestas, ya sea anterior o posterior a la fecha de presentación fijada.

Las ofertas administrativas, técnicas y económicas se entregarán a través del Portal, con excepción de las Garantías que deberán ser entregadas en original en el Domicilio de la Licitación. Con todo, las ofertas económicas deberán presentarse separadamente de las ofertas administrativas y técnicas.

En casos de contingencia extrema en el territorio chileno (comparado al Estado de Excepción o de Catástrofe Nacional) se podrán tomar medidas suplementarias y/o adicionales, que permitan asegurar las entregas de las Propuestas, así como su validez y confidencialidad. Estas medidas excepcionales, que formarán parte del Protocolo de Entrega de Propuestas, serán informadas por CGET a los participantes a través de las vías de comunicación oficiales de la Licitación.

Sólo se entenderá que se ha presentado una Propuesta cuando hayan sido recibidas correctamente las ofertas administrativas, técnicas y económicas y las respectivas Boletas de Garantías físicas y en copia digital antes señaladas.

### Entrega de la Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Económica

Cada uno de los documentos de las ofertas administrativa, técnica y económica deberán ser ingresados a través del Portal de acuerdo con lo señalado en los numerales 5.4, 7.2, 7.3 y 7.4 de las presentes Bases Administrativas Generales, presentando cada documento caratulado conforme lo indicado en el Anexo N°10, de tal manera que permita identificar claramente al documento presentado.

El proceso de entrega de una Oferta a través del Portal se entiende finalizado cuando el Proponente ha subido cada uno de los documentos requeridos por las Bases en el Portal y haya completado la acción final correspondiente para la presentación formal de su oferta, la cual puede estar identificada en la plataforma como “Ofertar”, “Pujar” u otra denominación equivalente que implique la postulación definitiva en el proceso. Una vez realizada la señalada acción final, y cerrado el plazo de presentación de oferta, los documentos no podrán ser modificados o editados. Con todo, el Proponente deberá cumplir con presentar los documentos físicos que así se encuentren establecidos en las Bases, en el Domicilio de la Licitación.

El proceso de entrega de las ofertas administrativas, técnicas y económicas, que incluye la presentación formal de su oferta según lo señalado en el párrafo anterior, deberá realizarse a través del Portal y completarse a más tardar en la fecha y hora señalada en el numeral 5.1 de estas Bases. No completar esta actividad impedirá que el Participante obtenga la calidad de Proponente, según lo indicado en el numeral 7.1 de las Bases y no será considerado en el Proceso de Licitación para la o las obras, según corresponda.

CGET no recibirá ninguna oferta después del día y hora señalado como cierre del Período de Recepción de Propuestas.

### Entrega de las Garantías

Deberá entregarse una Garantía de Seriedad de la Propuesta por cada Obra individual, respecto de la cual se presenta la Propuesta, tanto en formato digital como en formato físico, así como una Garantía de Constitución de una sociedad o agencia en Chile, en los casos en que corresponda.

Las Garantías señaladas en los numerales 7.2.5 y 7.2.7 de las Bases Administrativas Generales, deberán ser entregadas dentro del Periodo de recepción de Propuestas, en un sobre cerrado y sellado en el Domicilio de la Licitación, señalando en éste el nombre del Proponente, identificando a la empresa o sociedad y en caso de los Consorcios, señalar el nombre de éste y de cada una de las empresas que lo conforman, sin perjuicio del ingreso de una copia digital como parte de la oferta administrativa en el Portal de Licitaciones, tal como se requiere en el numeral 7.2 de estas Bases Administrativas Generales.

Las Garantías presentadas en formato físico primarán sobre su copia digital, y la no entrega física de cualquiera de las Garantías implicará que el Proponente no contará con la(s) Carta(s) Conductora(s) de Recepción de Boleta de Garantía en formato físico, debidamente firmada(s) por CGET. En consecuencia, no podrá presentar en su Oferta Administrativa el Documento A-15, conforme a lo indicado en el numeral 7.2.15 de estas Bases.

Los sobres antes mencionados deberán estar caratulados y dirigidos a CGET, conforme a lo siguiente:

Señor

Christian Olave Torres

CGE Transmisión S.A.

Presidente Riesco 5561 Piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile.

Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión

Obras de Ampliación CGE Transmisión

Proceso CGET_OA_1_2025.

Nombre Proponente:

“DOCUMENTO A-5”, “DOCUMENTO A-7” (según corresponda)

Obra: "(CÓDIGO Y NOMBRE DE LA OBRA)"

Todos y cada uno de los sobres serán firmados por el o los profesionales de CGET que participen en la recepción de las Garantías. Los sobres con todas las Garantías permanecerán en custodia en las oficinas de CGET.

Los Proponentes deberán considerar que el horario de atención del Domicilio de la Licitación es el siguiente:

- Lunes a jueves:

  - Horario de mañana: de 09:00 hrs a 13:00 hrs.

  - Horario de tarde: 14:30 hrs a 16:30 hrs.

- Viernes:

  - Horario de mañana: de 09:00 hrs a 13:00 hrs.

### Mensaje de Confirmación, Carta Conductora y Acta

El Proponente recibirá un mensaje que confirma la Recepción por medio del Portal una vez que realice la entrega de todas las ofertas en su conjunto, tales como la administrativa, técnica(s) y económica(s). Al finalizar la carga de todos los documentos que componen las ofertas y haya completado la acción final correspondiente para la presentación formal de su oferta, la cual puede estar identificada en la plataforma como “Ofertar”, “Pujar” u otra denominación equivalente que implique la postulación definitiva en el proceso, el Proponente recibirá el mensaje que confirma la recepción de las ofertas por medio del Portal y, por tanto, se entenderá como entregada.

En el caso de los documentos físicos de Garantías, el Proponente deberá completar previamente y entregar a CGET la(s) Carta(s) Conductora(s) en el Domicilio de la Licitación para su firma e incorporación de la fecha y hora de entrega de los documentos. Esta(s) Carta(s) deberá(n) ser firmada(s) por la persona que hace entrega de dichos documentos a nombre del Proponente.

Para la(s) Carta(s) Conductora(s) que firmará CGET, se presentan los formatos disponibles en los Anexo N°22 y Anexo N°23, según corresponda, de las presentes Bases.

Junto con la entrega de la(s) Carta(s) Conductora(s), el Proponente declara haber entregado una Propuesta con información fidedigna conforme a lo señalado en las Bases de Licitación y que faculta a CGET para eliminar su Propuesta de la Licitación, de constatarse la entrega de información falsa, incompleta o manifiestamente errónea.

Adicionalmente, CGET no será responsable de verificar ni constatar que la persona que hace la entrega de la(s) Garantía(s) tenga facultades para ello.

Ni el mensaje de confirmación ni la(s) Carta(s) Conductora(s) tendrán por finalidad evaluar la completitud y/o el contenido de la Propuesta presentada, ni su conformidad con las Bases de Licitación, sino exclusivamente dejar constancia de la entrega de las ofertas administrativas, técnicas y económicas en el Portal, y de los documentos de Garantía en el Domicilio de la Licitación.

Además de lo indicado anteriormente, CGET emitirá un Acta de Cierre de Recepción de las Propuestas, en la que dejará constancia de los nombres de todos los Proponentes que presentaron Ofertas y Garantías, así como de cualquier otra circunstancia relevante para el Proceso de Licitación. Dicha acta, será publicada en el Portal y en el sitio web de CGET y del Coordinador, al Día Hábil siguiente de la fecha de cierre del Período de Recepción de las Propuestas.

## Errores u Omisiones de las Propuestas

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, e imprecisiones en las traducciones de los documentos, o condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener las Propuestas o los documentos que formen parte de ellas, sean de tipo matemático u otra naturaleza, serán de responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterarán en ningún sentido los precios de la(s) oferta(s) económica(s) ni la obligación de cumplimiento de estas Bases.

En todo caso, esta situación facultará a CGET, para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

Sin perjuicio de lo señalado, durante el proceso de evaluación de las ofertas administrativas y técnicas, CGET tendrá la facultad de señalar las faltas, errores o puntos donde no exista claridad en los documentos o antecedentes presentados, de acuerdo con lo señalado en el numeral 9 de las presentes Bases, y solicitar a los Proponentes su aclaración o corrección. Una vez presentadas, dichas aclaraciones formarán parte de la Propuesta.

Asimismo, CGET podrá solicitar información adicional o aclaraciones respecto de la identificación del Proponente, capacidad comercial, económica y financiera de cualquier Proponente o, en caso de Consorcio, de sus empresas integrantes, de fabricante o proveedor o subcontratista, experiencia técnica o cualquier otro aspecto que considere relevante, si lo estima necesario, con posterioridad a la apertura de la oferta administrativa.

## Comunicaciones

Toda comunicación y notificación que CGET dirija a los Participantes o Proponentes respecto de esta Licitación se efectuará a través de la mensajería del Portal; sin perjuicio de la información que CGET estime necesario publicar adicionalmente en su sitio web.

Solo formarán parte de las Bases de Licitación la información, aclaraciones o respuestas a consultas que CGET comunique a través del Portal. Las comunicaciones o información entregada a través de canales distintos no formarán parte de las Bases de Licitación, incluyendo los aspectos tratados en las visitas a terreno, presenciales y/o virtuales.

Asimismo, toda comunicación, consulta o aviso que los Participantes o Proponentes envíen a CGET deberá realizarse a través del Portal, con excepción de aquella documentación que, de acuerdo con las Bases de Licitación, requiera ser presentada en original y en forma física en el Domicilio de la Licitación. En este último caso, esta deberá ser dirigida a CGET en un sobre cerrado y sellado con los siguientes datos:

En el anverso del sobre:

Nombre	: CGE Transmisión S.A.

RUT                                    	: 77.465.741-K

Encargado de la Licitación 	: Sr. Christian Olave Torres, Director Construcción Transmisión.

Domicilio de Licitación     	: Presidente Riesco 5561 Piso 15 comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile.

Proceso de Licitación          	: [Indicar Obra(s) asociadas a Decreto]

En el reverso del sobre: Razón social del Proponente.

Solo formarán parte de las Bases de Licitación la información, aclaraciones o respuestas a consultas que CGET comunique a través del Portal. Las comunicaciones o información entregada a través de canales distintos no formarán parte de las Bases de Licitación.

Sin perjuicio de lo antes señalado, si durante el Proceso de Licitación, y si resultare necesario para el cumplimiento de los fines de este, CGET podrá fijar otro medio de comunicación, notificación y presentación de documentos distinto al Portal, el cual será informado oportunamente a los Participantes y Proponentes.

Adicionalmente, para los Interesados que requieran información general relativa al Proceso de Licitación y/o Adquisición de Bases, deberá dirigirlas al siguiente correo electrónico: licitacionesoatx@cgetransmision.cl.

# APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

## Procedimiento General de Apertura y Evaluación de las Propuestas

Los criterios por considerar para la evaluación de las Propuestas serán los siguientes:

- Oferta administrativa: cumplimiento de los aspectos administrativos y comerciales;

- Oferta técnica: cumplimiento y calidad de la oferta técnica; y

- Oferta económica: el valor económico de la oferta.

Concluido el plazo establecido en el numeral 5.1 de las Bases de Licitación para el cierre del Período de Recepción de las Propuestas, CGET efectuará la apertura y evaluación de las Propuestas presentadas conforme lo señalado en el numeral 8.2 de estas Bases.

Las etapas de apertura y evaluación de las Propuestas, se realizará en la forma que se presenta a continuación:

- Apertura de las Ofertas Administrativas y Ofertas Técnicas.

- Acta de Apertura de las Ofertas Administrativas y Ofertas Técnicas.

- Evaluación de las Ofertas Administrativas.

- Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de las Ofertas Administrativas.

- Acta de Evaluación Administrativa.

- Evaluación de las Ofertas Técnicas.

- Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de las Ofertas Técnicas.

- Acta de Evaluación Técnicas.

- Apertura de las Ofertas Económicas.

- Emisión del Acta de Apertura de las Ofertas Económicas.

- Instancia de Ajuste al Valor Máximo de las Ofertas Económicas.

- Evaluación de las Ofertas Económicas.

- Emisión del Acta de Evaluación de las Ofertas Económicas.

- Emisión del Acta de Adjudicación.

Las actividades de apertura y evaluación de las ofertas administrativas, técnicas y económicas se efectuarán en las fechas establecidas en el Calendario de la Licitación.

A continuación, se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluación de cada una de las ofertas.

## Apertura y Evaluación de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

### Acto de Apertura de las Ofertas Administrativas y Técnicas

Al Acto de Apertura podrán asistir todos los Proponentes, para lo cual CGET informará en tiempo y forma la comparecencia, el cual se llevará a cabo en un solo acto común a todos los Proponentes, en la fecha indicada en el Calendario de la Licitación.

En dicho acto, se procederá a verificar si se han incluido todos los documentos solicitados en los numeral 7.2 y 7.3 de las presentes Bases. Se levantará un acta, dentro de las siguientes 48 horas una vez terminado el referido acto de apertura, en que se dejará constancia de los Proponentes que presentaron las ofertas y los documentos recibidos, así como de cualquier otra circunstancia relevante para el Proceso de Licitación, lo cual será comunicada a los Proponentes a través del Portal; sin que ello implique una evaluación de la completitud y/o del contenido de las Propuestas presentadas, ni de su conformidad con las Bases de Licitación. Asimismo, dicha acta será remitida al Coordinador y a la Comisión, vía correo electrónico, y será publicada en el sitio web www.cgetransmision.cl y el sitio web del Coordinador para conocimiento público.

Los documentos contenidos en cada oferta administrativa serán guardados y custodiados hasta la evaluación de estas.

### Evaluación de la Oferta Administrativa

La evaluación de las ofertas administrativas se realizará, una vez efectuada las aperturas de las mismas en tres fases:

- Verificación de la completitud de la oferta administrativa, de acuerdo con los documentos exigidos en la numeral 7.2 de estas Bases. En este mismo acto se procederá a la evaluación de los Documentos A-1 al A-8 y el A-15 de la Oferta Administrativa.

- Posteriormente, se evaluarán aspectos comerciales y financieros, laborales, Previsionales y de Siniestralidad y la experiencia y competencia técnica del Proponente conforme a lo dispuesto en los documentos A-9 y A-14 de las presentes bases.

El método de evaluación que se ocupará para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a continuación:

#### Verificación de completitud de la Oferta Administrativa

Se verificará que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido en la oferta administrativa, esto es, los Documentos A-1 al A-15 señalados en el numeral 7.2 de las presentes Bases.

Para facilitar el proceso de revisión se utilizará una matriz de verificación tal como se presenta a continuación:

Tabla 4: Matriz de Verificación de los Documentos Administrativos

| Documentos Referentes a Aspectos Administrativos | Cumple: 1= SI, 0=NO N/A= No Aplica |
| --- | --- |
| Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta” |  |
| Documento A-2: “Descripción e individualización del Proponente |  |
| Documento A-3: “Designación del Representante del Proponente” |  |
| Documento A-4: “Escritura Pública de Promesa de Constituir una sociedad en Chile o una agencia de la sociedad extranjera”. |  |
| Documento A-5: “Garantía de Constitución de una sociedad o agencia en Chile y declaración de aceptación de cobro sin restricciones |  |
| Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio” |  |
| Documento A-7: “Garantía de Seriedad de la Propuesta” |  |
| Documento A-8: “Constitución Jurídica del Proponente” |  |
| Documento A-9: “Antecedentes Comerciales y Financieros” |  |
| Documento A-10: “Contratos de Obras con litigios y Obras Paralizadas o Intervenidas” |  |
| Documento A-11: “Cumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales”. |  |
| Documento A-12: “Siniestralidad y accidentabilidad” |  |
| Documento A-13: “Acreditación de experiencia y competencia técnica”. |  |
| Documento A-14: “Declaración de cumplimiento de pago a proveedores” |  |
| Documento A-15: "Carta Conductora de Recepción Boleta de Garantía en formato Físico" |  |

En la columna “Cumple” se evaluará la presentación de los documentos que correspondan y la conformidad de los mismos de acuerdo con lo requerido en las Bases de Licitación.

El Documento A-4: "Escritura Pública de Promesa de Constituir una Sociedad en Chile o una Agencia de la Sociedad Extranjera" y el Documento A-5: "Garantía de Constitución” se exigirán sólo si concurren los supuestos necesarios para su presentación, según lo establecido en las presentes Bases. Asimismo, la entrega del Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio”, sólo corresponderá si el Proponente es un Consorcio.

En caso de que los documentos antes señalados no sean aplicables, se consignará “N/A” en la columna denominada como “Cumple”.

De igual manera, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1.5 de estas Bases, la Propuesta que no haya cumplido con acompañar la(s) Garantía(s) en físico, implicará que el Proponente no contará con la(s) Carta(s) Conductora(s) de Recepción de Boleta de Garantía en formato físico, debidamente firmada(s) por CGET. En consecuencia, no podrá presentar en su Oferta Administrativa el Documento A-15, conforme a lo indicado en el numeral 7.2.15 de estas Bases y será calificada con un cero (0) y declarada fuera de Bases, quedando el Proponente eliminado del Proceso de Licitación respecto de dicha Propuesta, aun cuando la(s) Garantía(s) hubiera(n) sido presentada en digital a través del Portal.

En el caso de los demás documentos indicados en la Matriz de Verificación de los Documentos Administrativos, CGET podrá calificarlos con un cero (0) cuando presenten faltas, errores, estén incompletos y/o no cumplan con las solemnidades y formalidades requeridas. En el caso de los Consorcios, se verificará que la documentación haya sido presentada por todos sus integrantes, en los casos en que así haya sido requerido en estas Bases. Ante el incumplimiento de uno de los integrantes la Propuesta será calificada con un cero (0).

Sin perjuicio de ello, CGET podrá solicitar a los Proponentes rectificar la información que estime pertinente con el objetivo de subsanar incompletitud o errores en documentos presentados, a excepción del Documento A-15, el cual se debe presentar dentro del período comprendido hasta la fecha de cierre del período de Recepción de Propuestas. Los antecedentes en respuesta a las solicitudes realizadas por CGET deberán ser entregados mediante la solicitud de aclaración que el Portal de Licitaciones notifique, en la forma y en el plazo que indique CGET.

Si luego de la solicitud de aclaración, la oferta mantiene la condición cero (0) en cualquiera de los documentos señalados en la Tabla 4, y estas circunstancias impiden el cabal entendimiento respecto del contenido del documento y sus suscribientes, si fuera el caso, o no permitan acreditar el efectivo cumplimiento de lo requerido por las Bases, esta podrá ser declarada fuera de Bases, quedando los Proponentes eliminados del Proceso de Licitación respecto de dicha Propuesta.

Aquellos Proponentes con un uno (1) en cada uno de los documentos requeridos, pasarán a la evaluación de los antecedentes comerciales y financieros, laborales, previsionales y de siniestralidad.

#### Evaluación de Antecedentes Comerciales y Financieros, Laborales, Previsionales y de Siniestralidad

Las Propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en el numeral anterior, serán evaluadas según los antecedentes comerciales y financieros, laborales, previsionales y de siniestralidad, que hayan sido presentados en la oferta administrativa. Específicamente, se evaluará la información contenida en los Documentos A-9, A-10, A-11, A-12 y A-13 solicitados en el numeral 7.2 de las presentes Bases, considerando los siguientes criterios:

Tabla 5: Calificación Ponderada de Antecedentes Financieros; Obras Paralizadas, con Litigios o Paralizadas; Laborales; Previsionales y de Siniestralidad

| Ítem N° | Materia o Antecedentes | Calificación | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ratio Estado de Situación: Deuda Total / Patrimonio Neto |  | 20% |
|  | Ratio ≤ 1,0 | 100 |  |
|  | 1,0 < Ratio ≤ 2,0 | 90 |  |
|  | 2,0 < Ratio ≤ 3,0 | 75 |  |
|  | 3,0 < Ratio ≤ 4,0 | 50 |  |
|  | 4,0 < Ratio ≤ 5,0 | 25 |  |
|  | Ratio > 5,0 | 0 |  |
|  | En caso de que patrimonio neto sea <=0 cumplimiento será 0% |  |  |
| 2 | Ratio Deuda Financiera Neta / EBITDA |  | 8% |
|  | Ratio ≤ 2,5 | 100 |  |
|  | 2,5 > Ratio ≥3,5 | 75 |  |
|  | 3,5 > Ratio ≥ 4,25 | 50 |  |
|  | 4,25 > Ratio ≤ 5 | 25 |  |
|  | Ratio ≥ 5 | 0 |  |
|  | En caso de que EBITDA sea <= 0 cumplimiento será 0% |  |  |
|  | En caso de que Deuda Financiera <= 0 cumplimiento será 100% |  |  |
| 3 | SOE/Patrimonio Neto |  | 8% |
|  | Ratio ≤ 3 | 100 |  |
|  | 3 > Ratio ≥4 | 85 |  |
|  | 4 > Ratio ≥ 5 | 60 |  |
|  | 5 > Ratio ≤ 6 | 30 |  |
|  | Ratio ≥ 6 | 0 |  |
|  | En caso de que patrimonio neto sea <=0 cumplimiento será 0% |  |  |
| 4 | Eventos comerciales negativos (DICOM o Certificado Equivalente), últimos 12 meses |  | 5% |
|  | Entre 0 y 2 | 100 |  |
|  | Entre 3 y 4 | 90 |  |
|  | Entre 5 y 6 | 70 |  |
|  | Entre 7 y 8 | 50 |  |
|  | >8 | 0 |  |
| 5 | Número de Obras en Litigio en los últimos 3 años. |  | 13% |
|  | Número ≤ 1 | 100 |  |
|  | 1 < Número ≤ 5 | 90 |  |
|  | 5 < Número ≤ 10 | 75 |  |
|  | 10 < Número ≤ 20 | 50 |  |
|  | Número > 20 | 0 |  |
| 6 | Obras paralizadas, intervenidas y/o boletas de garantía cobradas en los últimos 5 años. (*) |  | 13% |
|  | Si no tiene o no ha tenido boletas de garantía en obras licitadas por CGET o Coordinador cobradas en los últimos 5 años y no tiene o no ha tenido obras paralizadas y/o intervenidas en los últimos 5 años. | 100 |  |
|  | Si tiene o ha tenido boletas de garantía en obras licitadas por CGET o Coordinador cobradas en los últimos 5 años y no tiene o no ha tenido obras paralizadas y/o intervenidas en los últimos 5 años. | 50 |  |
|  | Si tiene o ha tenido boletas de garantía en obras licitadas por CGET o Coordinador cobradas el último año y no tiene o no ha tenido obras paralizadas y/o intervenidas en los últimos 5 años. | 25 |  |
|  | Sí tiene o ha tenido obras paralizadas o intervenidas licitadas por CGET o Coordinador en los últimos 5 años con independencia del cobro de boletas de garantía. | 0 |  |
| 7 | Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Previsionales y de Pago a Proveedores. |  | 13% |
|  | Esta al día con el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales | 100 |  |
|  | No está al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales y de pago a proveedores. | 0 |  |
| 8 | Índice de Frecuencia Combinado. (**) |  | 10% |
|  | IF = 0.00 | 100 |  |
|  | IF=< 3.02 | 90 |  |
|  | 3.02 ≤ IF < 3.62 | 75 |  |
|  | 3.62 ≤ IF < 3.93 | 60 |  |
|  | IF ≥ 3.93 | 0 |  |
| 9 | Índice de Siniestralidad. (**) |  | 10% |
|  | IS < 33 | 100 |  |
|  | 33 ≤ IS < 320 | 90 |  |
|  | 320 ≤ IS < 700 | 75 |  |
|  | 700 ≤ IS < 981 | 60 |  |
|  | IS ≥ 981 | 0 |  |
| Calificación total ponderada de los Antecedentes Financieros, Laborales, Previsionales y de Siniestralidad |  |  | 100% |

(*) En caso de que algún proponente presente al menos una (1) obra sin avance comprobado en un periodo continuo de al menos seis meses y sin que se haya activado en dicho periodo por el Contratista ningún proceso de solución de controversias o iniciado el proceso indicado en el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión en los últimos 24 meses previos a la fecha de presentación de las propuestas, a través del Documento A-10: “Contratos de Obras con Litigios, Obras Paralizadas o Intervenidas y obras Adjudicadas con Boletas de Garantía cobradas será calificado con un cero (0) y declarado fuera de bases. En el caso de los Consorcios, si cualquiera de sus integrantes presenta al menos una (1) obra sin avance comprobado en un periodo continuo de al menos seis meses y sin que se haya activado en dicho periodo por el Contratista ningún proceso de solución de controversias o iniciado el proceso indicado en el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión en los últimos 24 meses previos a la fecha de presentación de las propuestas, a través del Documento A-10: “Contratos de Obras con Litigios, Obras Paralizadas o Intervenidas y obras Adjudicadas con Boletas de Garantía cobradas , será calificado con un cero (0) y declarado fuera de Bases.

(**) El Índice de Frecuencia Combinado incluye los accidentes propios, de los contratistas y subcontratistas. En caso de que algún Proponente presente al menos un accidente fatal durante los últimos 12 meses previos a la presentación de las propuestas a través del Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad”, será calificado con un cero (0) y declarado fuera de Bases. En el caso de los Consorcios, si cualquiera de sus integrantes presenta al menos un (1) accidente fatal durante los últimos 12 meses previos a la presentación de las propuestas a través del Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad”, será calificado con un cero (0) y declarado fuera de Bases.

En caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 24 meses, el cálculo de los indicadores de siniestralidad se efectuará a través de un promedio simple entre su información propia y aquella presentada correspondiente a sus socios, accionistas o a su matriz.

El Proponente que presente informes comerciales con protestos vigentes no aclarados tendrán una penalización equivalente al 5% de su puntaje final de su evaluación de oferta administrativa.

El Proponente que presente deudas vigentes por cotizaciones previsionales y/o de salud impagas será calificado con cero (0) y declarado fuera de bases.

Para el caso de los ítems N°1 y N°2, la forma de calcular los indicadores está definida en el numeral 7.2.9 letras b y d de las presentes Bases.

Los puntajes o calificaciones obtenidos para cada ítem serán sumados ponderadamente por el factor señalado en la columna “Ponderación” de la Tabla 5, determinando la calificación total ponderada de la Oferta Administrativa en sus Antecedentes Comerciales y Financieros, Laborales, Previsionales y de Siniestralidad. Para proceder a evaluar la(s) Oferta(s) Técnica(s) del Proponente, la calificación total ponderada deberá ser de al menos 75 puntos, en caso contrario el Proponente será eliminado del Proceso de Licitación.

En el caso de los Consorcios, el cálculo de los índices establecidos en la Tabla 5 será individual para cada uno de sus integrantes. La evaluación de los resultados finales del Proponente se determinará a través de un promedio simple.

#### Evaluación de Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

Los Proponentes que cumplan con la calificación mínima señalada en el numeral 9.2.2.2, serán evaluados según su Experiencia y Competencia Técnica, de acuerdo con la información contenida en el Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del Proponente solicitado en numeral 7.2.13 de estas Bases.

La evaluación de la Experiencia y Competencia Técnica del Proponente se realizará por cada tipo de Obra a la que el Proponente postule, respecto de la cual deberá acreditar que durante los últimos 8 años ejecutó, como Contratista principal, dos (2) o más proyectos eléctricos o industriales de similar tipo (línea o subestación) y nivel de tensión similar (baja, media o alta).

En el caso de proyectos ejecutados en forma directa por su casa matriz, por las filiales del Proponente, o por un socio o accionista que tenga al menos un 30% de participación en el capital social o por matriz o filial de este último, de acuerdo con lo señalado en numeral 7.2.13, se considerarán aquellos ejecutados como contratista principal o como mandante de la obra.

Las Propuestas que no cumplan con lo señalado precedentemente serán declaradas fuera de Bases y eliminadas del Proceso de Licitación.

#### Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de la Oferta Administrativa

CGET podrá solicitar a los Proponentes la información que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes contenidos en su oferta administrativa. Los antecedentes en respuesta a las solicitudes realizadas por CGET deberán ser entregados mediante la solicitud de aclaración que el Portal de Licitaciones notifique, en la forma y en la oportunidad que indique cada requerimiento. Tanto las solicitudes formuladas por CGET como las respuestas serán puestas en conocimiento de todos los Proponentes a través del acta de evaluación administrativa según numeral 9.2.2.5.

Transcurrido el plazo en que se debieron enmendar los errores o acompañar los documentos faltantes, CGET procederá a la evaluación de los nuevos documentos o antecedentes en la misma forma dispuesta en el numeral 9.2.2 de las presentes Bases.

Adicionalmente a lo anterior, hasta la firma del Contrato, CGET podrá solicitar a los Proponentes la información que estime pertinente con el objetivo de verificar que no existan modificaciones sustanciales en los indicadores presentados en los antecedentes de su oferta administrativa.

#### Acta de Evaluación Administrativa

Finalizada la revisión al que se refiere el numeral anterior, CGET levantará un acta de evaluación administrativa que considere los resultados de la instancia de aclaraciones y rectificaciones, en la cual deberá detallar además las Propuestas excluidas del proceso de evaluación de ofertas técnicas y económicas, si así correspondiere. Aquellos Proponentes que no cumplan, en cada uno de los documentos requeridos serán declarados fuera de Bases y serán eliminados del Proceso de Licitación. Las ofertas económicas de dichos Proponentes quedarán bloqueadas en Portal de Licitaciones.

El acta final de verificación y evaluación de ofertas administrativas será notificada a todos los Proponentes mediante el Portal de Licitaciones, y será puesta en conocimiento público dentro de las 48 horas siguientes a su elaboración, a través de su publicación en el Portal de Licitaciones y en el sitio web de CGET. Asimismo, dicha acta será remitida al Coordinador y a la Comisión, vía correo electrónico, y será publicada en el sitio web del Coordinador para conocimiento público.

Para el caso de que, luego de la verificación y evaluación final de ofertas administrativas, ninguno de los Proponentes haya calificado de acuerdo con lo establecido en los numerales anteriores para la evaluación de la oferta técnica, CGET seguirá el procedimiento indicado en el numeral 9.4 de las presentes Bases, si así correspondiere.

### Evaluación de la Oferta Técnica

La evaluación de la Oferta Técnica se realizará una vez efectuada su apertura, en dos fases:

- Verificación de la completitud de la Oferta Técnica, de acuerdo con los documentos exigidos en el numeral 7.3 de estas Bases.

- Posteriormente, se evaluarán los aspectos técnicos de la Obra conforme con lo dispuesto en los numerales anteriormente mencionados.

Sin perjuicio de lo señalado, solo podrá realizarse la evaluación de las Ofertas Técnicas que hayan sido presentadas conforme a lo señalado en el numeral 8.2 de estas Bases, pudiendo CGET resolver en esta instancia cualquier circunstancia sobre la cual se hubiera dejado constancia en el Acta de Recepción de las Propuestas y/o en el Acta de Apertura de Ofertas Técnicas.

El método de evaluación que se ocupará para evaluar cada oferta técnica se presenta a continuación.

#### Verificación de completitud de ofertas técnicas.

La evaluación de los documentos indicados en el numeral 7.3 se iniciará con la verificación de la presentación de los respectivos documentos y su contenido. Para estos efectos se utilizará una Matriz denominada “Matriz de Verificación de Documentos Técnicos”.

Tabla 6: Matriz de Verificación de Documentos Técnicos

| Documento | Contenido | Presentado 1 = SI 0 = NO |
| --- | --- | --- |
| T-1 | Descripción Técnica de la Obra |  |
| T-2 | Programa Maestro |  |
| T-3 | Información técnica de equipos y principales materiales que contempla la Obra |  |

En caso de que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Verificación de Documentos Técnicos faltare, esté incompleto o no se presente en los formatos solicitados, será calificado con cero (0). Asimismo, tratándose de documentos jurídicos, éstos deberán cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas en las presentes Bases, de lo contrario, serán evaluadas con cero (0).

CGET podrá solicitar a uno o más Proponentes rectificar la información que estime pertinente con el objetivo de subsanar incompletitud o errores en los documentos presentados. Los antecedentes en respuesta a las solicitudes realizadas por CGET deberán ser entregados mediante la solicitud de aclaración que el Portal de Licitaciones notifique, en la forma y en el plazo que indique cada requerimiento. Tanto las solicitudes de aclaraciones por completitud formuladas por CGET como las respuestas serán puestas en conocimiento de todos los Proponentes a través del acta de evaluación técnica según numeral 9.2.3.4.

#### Evaluación de los Antecedentes Técnicos

Para efectos de la Evaluación de los Antecedentes Técnicos de la Propuesta, se considerarán los siguientes aspectos:

- Descripción técnica de la Obra: CGET evaluará el conocimiento de la Obra que muestre el Proponente considerando el contenido de las distintas secciones que contempla este documento según lo descrito en el numeral 7.3.1 de estas Bases.

- Programa Maestro: CGET analizará el Programa Maestro que el Proponente contemple para la ejecución de la Obra. En particular, se evaluará si los plazos se ajustan a los plazos legales de ejecución de las Obras, la coherencia en los plazos considerados para la gestión ambiental y territorial, en los plazos considerados para las actividades de suministros y si en la Carta Gantt se incluyen las actividades e hitos claves para lograr el cumplimento de la Obra en plazo, incluyendo Plan de Desconexiones y de acuerdo con lo indicado en el Anexo N°11. Se evaluará también que la carta Gantt incluya las fechas en que se cumplirán los hitos intermedios sujetos a multas, los hitos de pago y los otros hitos que deben identificarse en la Carta Gantt según lo indicado en las presentes Bases.

- Información técnica de equipos y principales materiales que contempla la Obra: CGET verificará que las características técnicas garantizadas de los equipos principales cumplen con lo exigido en las Bases.

Para efectos de la evaluación, se utilizará una tabla denominada “Calificación Ponderada de los Antecedentes Técnicos”, a saber:

Tabla 7: Calificación Ponderada de los Antecedentes Técnicos

| Documento | Nombre | Puntaje (0 a 100) | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 | Descripción Técnica de la Obra |  | 60% |
| T-2 | Programa Maestro |  | 30% |
| T-3 | Información técnica de equipos y principales materiales que contempla la Obra |  | 10% |
| Calificación total ponderada de los Antecedentes Técnicos |  |  | 100% |

Para la evaluación de los Antecedentes Técnicos de la Propuesta se asignará a cada documento un puntaje o calificación en una escala de 0 a 100. La calificación total ponderada de la Oferta Técnica se obtendrá sumando ponderadamente el puntaje asignado a cada documento evaluado.

Para proceder a evaluar la respectiva oferta económica del Proponente, la calificación total ponderada deberá ser de al menos 75 puntos y la calificación técnica de cada Documento Técnico deberá ser de al menos 50 puntos, en caso contrario la Propuesta será declarada fuera de Bases, quedando inmediatamente el Proponente excluido de la Licitación respecto de dicha Propuesta.

#### Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de la Oferta Técnica

CGET podrá solicitar a uno o más Proponentes la información que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados, tales como la aclaración de inconsistencias entre parámetros, planos y descripciones, subsanar falta de referencia o errores en las normas y su aplicación, y/o subsanar incompletitud o errores en los antecedentes presentados. Los antecedentes en respuesta a las solicitudes realizadas por CGET, deberán ser entregados mediante la solicitud de aclaración que el Portal de Licitaciones notifique, en la forma y en la oportunidad que indique cada requerimiento. Tanto las solicitudes de aclaraciones a las ofertas, formuladas por CGET, como las respuestas serán puestas en conocimiento de todos los Proponentes a través del Portal de Licitaciones.

#### Acta de Evaluación Técnica

Una vez finalizada la Evaluación de la oferta técnica, CGET levantará un acta con los resultados de dicho proceso.

El acta deberá contener:

- La Matriz de Verificación de Completitud de todos los Proponentes.

- La justificación de las Propuestas que no aprobaron la verificación de completitud.

- La calificación técnica de todos aquellos Proponentes que aprobaron la verificación de completitud.

- La justificación de las Propuestas que presenten documentos con calificación inferior a 75%.

- El detalle de las ofertas técnicas que se encuentren excluidas de la evaluación de oferta económica.

El acta será notificada a todos los Proponentes, mediante el Portal de Licitaciones, a más tardar 48 horas siguientes a su elaboración y será puesta en conocimiento público en el mismo plazo antes señalado, a través de su publicación en el sitio web de CGET. Asimismo, dicha acta será remitida al Coordinador y a la Comisión, vía correo electrónico, y será publicada en el sitio web del Coordinador para conocimiento público. Los Proponentes, cuya oferta técnica pase esta etapa, serán evaluados según la oferta económica que éstos hayan presentado.

## Apertura y Evaluación de la Oferta Económica

### Acto de Apertura de la Oferta Económica

Una vez finalizada la evaluación de las ofertas administrativas y ofertas técnicas, CGET realizará la apertura de las ofertas económicas de aquellas Propuestas que superaron las etapas de evaluación de las ofertas administrativas y ofertas técnicas.

Al acto de apertura podrán asistir todos los Proponentes, para lo cual CGET informará en tiempo y forma la comparecencia, el cual se llevará a cabo en un solo acto común a todos los Proponentes, en la fecha indicada en el Calendario de la Licitación.

La Comisión podrá fijar el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva en un acto administrativo de carácter reservado, que permanecerá oculto hasta la apertura de las ofertas económicas respectivas. El acto de apertura de las Ofertas Económicas se desarrollará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- En primer lugar, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión, CGET mostrará la Resolución Reservada que contiene el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva, en caso estos hayan sido fijados, y los dará a conocer a todos los presentes.

- Se informarán los nombres de aquellos Proponentes cuyas ofertas administrativas y ofertas técnicas han calificado para la apertura de la oferta económica.

- A continuación, CGET comunicará las Propuestas que han sido eliminadas durante el período de evaluación de las ofertas administrativas y ofertas técnicas, por incumplimiento de lo requerido en las Bases.

- Luego se procederá a abrir la Oferta Económica de los Proponentes calificados y se dará a conocer el Precio de las Ofertas Económicas.

- En el caso de que no haya ninguna oferta por debajo del Valor Máximo, el o los Proponentes cuya oferta económica se encuentre entre el Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva podrán optar por ajustarse al valor equivalente al Valor Máximo, en cuyo caso este último valor será considerado como la nueva Oferta Económica para efectos de la evaluación indicada en el numeral 9.3.2 de estas Bases. Para ello, deberán presentar el Anexo N°14 “Declaración Jurada de aceptación incondicional de ajustarse al Valor Máximo de Ofertas Fijado por la Comisión Nacional de Energía”, que forma parte del Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo”, en un plazo máximo de 3 Días Hábiles, posteriores al Acto de Apertura Económica, a través del Portal de Licitaciones.

- Finalmente, a más tardar 2 Días Hábiles después del acto de apertura de las ofertas económicas se extenderá un Acta de Apertura de las Ofertas Económicas donde se dejará constancia de los valores ofertados en el Proceso de Licitación.

Una copia de dicha Acta será publicada en el Portal y en el sitio web de CGET, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a su elaboración. Asimismo, dicha acta será remitida al Coordinador y a la Comisión, vía correo electrónico, y será publicada en el sitio web del Coordinador para conocimiento público.

### Evaluación de la Oferta Económica

La evaluación de la Oferta Económica se realizará a mínimo costo, es decir, se priorizarán aquellas ofertas que resulten más económicas, sin perjuicio de que el proceso de Adjudicación estará sujeto a aquellas restricciones señaladas en estas Bases.

De acuerdo con lo anterior, CGET procederá a adjudicar las distintas Obras a las Propuestas que cumplan con las condiciones que se detallan a continuación:

- En los casos en que no se hubiera fijado Valor Máximo de las Ofertas ni Valor Margen de Reserva, serán consideradas todas las Ofertas Económicas que no hubieran sido descalificadas conforme lo señalado al final del numeral 9.3.2 de estas Bases.

- En los casos en que la Comisión sólo hubiera fijado Valor Máximo de las Ofertas, serán consideradas las Ofertas Económicas hasta dicho valor, que no hubieran sido descalificadas conforme lo señalado al final del numeral 9.3.2 estas Bases.

- En los casos en que la Comisión hubiera fijado Valor Máximo de las Ofertas y Valor Margen de Reserva, serán consideradas las Ofertas Económicas hasta el Valor Margen de Reserva y que hayan presentado el Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo” en el plazo establecido para ello, si corresponde.

- Se eliminarán las Propuestas cuyo V.I. ofertado sea mayor al Valor Máximo de las Ofertas o Valor Margen de Reserva establecidos por la Comisión para la Obra Individual.

- Posteriormente se asignarán las Propuestas que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones:

- Que correspondan al menor V.I. por la ejecución de la Obra.

- El máximo V.I. total adjudicado a un Proponente, correspondiente a la suma de todos los V.I. ofertados por la(s) Obra(s) que se adjudicaría, será menor o igual a 3 veces su Capital propio.

- El máximo V.I. total adjudicado a un Proponente, correspondiente a la suma de todos los V.I. ofertados de la(s) Obra(s) que se adjudicaría, será menor o igual a 0,8 veces su Volumen de Negocios.

- El máximo de obras adjudicadas por Proponente será de tres (3) obras.

- Que se minimice el número de Obras que se declararían desiertas.

- Para las Ofertas que estén entre el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva, y que hayan presentado el Anexo N°14 Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo”, dentro del plazo establecido para ello, la asignación se realizará dando prioridad a aquellas ofertas cuyos valores inicialmente ofertados estén más próximos al Valor Máximo correspondiente, es decir la oferta más próxima al valor máximo tendrá mayor prioridad.

En caso de que exista empate entre dos o más ofertas económicas por Obra, se adjudicará al Proponente que tenga el mejor promedio simple de las evaluaciones asignadas para los aspectos técnicos.

En caso de persistir el empate, se aplicará el mecanismo de selección al azar que escoja CGET.

CGET elaborará un acta de Evaluación Económica, la cual deberá publicarse en el Portal y en el sitio web de CGET a más tardar a las 48 horas siguientes a su elaboración. Asimismo, dicha acta será remitida al Coordinador y a la Comisión, vía correo electrónico, y será publicada en el sitio web del Coordinador para conocimiento público.

En dicha acta, se deberá dejar constancia de las Propuestas descalificadas o no consideradas por:

  - No cumplir con las formalidades o inhabilidades establecidas en las presentes Bases.

  - Presentar más de una Oferta Económica, o más de un valor para una Obra.

  - Presentar Ofertas Económicas que se encuentren condicionadas o con errores.

  - Encontrándose entre el Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva no haya presentado el Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo”, en el plazo establecido para ello.

  - Superar el Valor Máximo establecido por la Comisión para la Obra.

  - Superar el número máximo de obras adjudicadas por Proponente.

## Declaración Fuera De Bases

Según la etapa de la Licitación que se trate y conforme con lo dispuesto en las presentes Bases, CGET levantará un acta en la cual consten las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron declaradas fuera de Bases.

Entre ellas, se encuentran las siguientes circunstancias:

- El Proponente no presentó su(s) Propuesta(s), o cualquiera de las Ofertas que la integran, dentro del Plazo establecido en el Calendario de la Licitación y de acuerdo con lo indicado en el numeral 8.2 de estas Bases.

- La Propuesta está condicionada o presenta discrepancias con las Bases de Licitación, es poco clara o contiene agregados, enmiendas o irregularidades.

- La Propuesta no tiene una validez que se extienda, a lo menos, 14 (catorce) meses a contar de la fecha de Cierre para la Recepción de Propuestas, de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación, o cuyo período de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente especificado.

- No haber hecho entrega física y/o digital de las Garantías, aun cuando el Proponente hubiera entregado solo en una de las formas mencionadas.

- Con posterioridad a la solicitud de aclaración, la Propuesta mantiene la condición de cero (0) en cualquiera de los documentos señalados en la Tabla 4: “Matriz de Verificación de Documentos Administrativos”.

- La Oferta Administrativa, en sus Antecedentes Financieros, Laborales, Previsionales y de Siniestralidad, no obtenga una calificación total ponderada de al menos 75 puntos.

- La Propuesta no permite acreditar, respecto de los aspectos de Experiencia y Competencia Técnica del Proponente.

- La Propuesta resulta con la condición cero (0) en cualquiera de los documentos señalados en la Tabla 6: Matriz de Verificación de Documentos Técnicos.

- Con posterioridad a la solicitud de aclaración, la oferta técnica no obtenga una calificación total ponderada de al menos 75 puntos y/o no obtenga para cada Documento Técnico al menos 50 puntos.

- Si la Oferta Económica presenta más de un valor para una Obra; está condicionada; no cumple con las formalidades establecidas en estas Bases o bien supera el Valor Máximo de las Ofertas establecido por la Comisión para la Obra.

# DE LA ADJUDICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en estas Bases, la Adjudicación se realizará a aquellos Proponentes que, habiendo cumplido las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, presenten la Oferta más económica, esto es, aquella que oferte el menor Valor de Inversión por la ejecución de la Obra, sujeto a lo señalado en el numeral 9.3.2 de estas bases.

## Acta de Adjudicación

CGET en un plazo no superior a 60 Días Hábiles de recibidas las Propuestas, deberá resolver la Licitación y adjudicar las Obras en conformidad a las presentes Bases. Para tales efectos, notificará dentro de los 3 Días Hábiles desde la emisión del Acta de Adjudicación del Proceso de Licitación, mediante correo electrónico con solicitud de confirmación, al(los) Representante(s) del Proponente que resultó adjudicado en el Proceso de Licitación, acompañando a dicho correo copia del Acta de Adjudicación respectiva. Dentro de los 5 Días Hábiles siguientes de recibida la notificación, la Comisión remitirá al Ministerio un informe técnico, el cual servirá de base para la dictación del Decreto de Adjudicación.

El(los) Representante(s) del Proponente que resultó adjudicado deberá(n) suscribir y entregar a CGET a más tardar dentro de 5 Días Hábiles siguientes a la fecha de confirmación de recepción de la carta señalada en el párrafo primero, el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación según el modelo establecido en el Anexo N°13, en la cual deberá constar, como mínimo, los siguientes elementos:

  - Su Aceptación de la Adjudicación;

  - La declaración de cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicación, las Bases de Licitación y su Propuesta; y

  - La aceptación de someterse a las obligaciones, condiciones y derechos legales que la Ley, reglamentos y normas le imponen.

En caso de que el Proponente adjudicado de las Obras de Ampliación hubiese optado por la opción de presentación de una boleta de garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, indicada en el numeral (ii) de la Sección 7.2.9 o numeral (ii) de la Sección 7.2.13, deberá presentar dicha boleta junto con el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación.

A más tardar dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de publicación del Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial, el Adjudicatario deberá presentar la firma del Contrato y las Garantías Contractuales que correspondan para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato y la correcta ejecución de las obras, trabajos y servicios, de acuerdo con los términos, condiciones y características indicadas en el numeral 5.16.2 de las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación. Dicha garantía se deberá entregar directamente a CGET en la dirección de la empresa para este proceso de licitación.

El no cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior por parte del Adjudicatario facultará a CGET para proceder al cobro de la Garantía de Seriedad de la Propuesta y adjudicar la Licitación al segundo mejor Proponente, de acuerdo con lo indicado en el numeral 10.2, pero considerando como adjudicadas al resto de las Obras en donde haya cumplido con lo solicitado por CGET. El nuevo Adjudicatario deberá suscribir un Instrumento de Aceptación de la Adjudicación de la Obra, en los términos ya señalados en el párrafo precedente, actualizando además la vigencia de las garantías que correspondan, si fuera necesario. Si el nuevo Adjudicatario no cumpliera con esta obligación quedará inmediatamente eliminado del Proceso de Licitación, y facultará a CGET para proceder al cobro de las garantías correspondientes y se procederá sucesivamente conforme a lo establecido en este párrafo, con el Proponente siguiente.

Solo en caso de contingencia extrema en el territorio chileno (comparado al Estado de Excepción o de Catástrofe Nacional) se podrán tomar medidas suplementarias y/o adicionales, que permitan asegurar las entregas de los adjudicatarios, así como su validez y confidencialidad. Estas medidas excepcionales al proceso de Adjudicación de los Derechos de Explotación y Ejecución y Construcción, según correspondan, serán informadas por CGET a los adjudicatarios a través de las vías de comunicación oficiales de la Licitación.

Asimismo, en caso que el Proponente adjudicado sea un Consorcio, deberá obtener la aprobación en el Proceso de Control de Operaciones de Concentración de la Fiscalía Nacional Económica en Fase I dentro del plazo máximo de 60 días Hábiles siguientes a la Fecha de la Escritura Pública de la Aceptación de la Adjudicación, en caso de tratarse de una operación de concentración de notificación obligatoria de acuerdo con lo establecido en los artículos 47° y 48° del DL 211; o, dentro del mismo plazo, deberán presentar una declaración jurada, suscrita por el Representante del Proponente con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante notario, declarando que de acuerdo con la evaluación realizada por sus integrantes, la conformación del referido Consorcio no califica como una operación de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47° y 48° del DL 211 y lo señalado en la Guía de Competencia aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, y por tanto, no se encuentra sujeta a la notificación y control de la Fiscalía Nacional Económica.

## Re-adjudicación

CGET podrá readjudicar la Obra al Proponente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación de ofertas económicas efectuada, le siga en el puntaje y así sucesivamente, a no ser que decida o corresponda declarar la Licitación Desierta, en caso de que el Adjudicatario abandone o se desista de su Propuesta; no suscriba el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación; no entregue las Garantías Contractuales correspondientes; no constituya una sociedad o agencia en Chile, si corresponde y/o no se someta al control de operaciones de concentración de conformidad al DL 211 o no presente la respectiva declaración jurada cuando corresponda, en los plazos establecidos para ello.

El nuevo Proponente adjudicado deberá actualizar la vigencia de los documentos de Garantías que correspondan y cumplir con los mismos requisitos indicados en el numeral 12.

Si el nuevo Adjudicatario no cumpliera con presentar el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación y/o no entregue las Garantías Contractuales correspondientes, quedará inmediatamente eliminado del Proceso de Licitación, y se aplicará lo señalado en el numeral 7.2.7 respecto de la Garantía de Seriedad de la Propuesta, y se procederá sucesivamente conforme a lo establecido en este numeral con el Proponente siguiente.

Cualquiera sea el caso, el hecho de desistirse uno o todos los Proponentes, habilitará a CGET para cobrar las Garantías de Seriedad de la Propuesta, conforme lo señalado en estas Bases.

En caso de que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, CGET procederá a declarar desierta la Licitación, siguiendo el procedimiento señalado en el numeral 11 de las presentes Bases.

# LICITACIÓN DESIERTA

En caso de que no se hayan presentado Proponentes o que ninguno cumpla con lo exigido en las Bases de Licitación, o que todos los valores ofertados superen al Valor Máximo, o considerando los Proponentes que concurrieron a la Licitación no fuera posible adjudicar el total de Obras licitadas, CGET declarará total o parcialmente desierta la Licitación de la respectiva Obra, según corresponda, sin derecho a indemnización alguna y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso alguno.

Esta situación será consignada en un acta que levantará CGET, la que será publicada a más tardar dentro de las 48 horas siguientes de ser declarada total o parcialmente desierta la licitación, en el sitio web www.cgetransmision.cl. Copia de dicha acta deberá ser remitida en el mismo plazo al Coordinador, a la Comisión y a la Superintendencia.

# OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

De conformidad con lo establecido en estas Bases, el Adjudicatario deberá cumplir con lo siguiente, según corresponda:

- Suscribir el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación.

- Entregar las Garantías establecidas en el numeral 5.16 de las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación.

- Deberá suscribir el (los) Contrato(s) en forma separada con CGET, por cada una de la(s) Obra(s) de Ampliación que se hubiera adjudicado, a más tardar dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de publicación del Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.

En los casos indicados en los numerales 7.2.4 y 12.1 de estas Bases, el Contrato deberá incluir la declaración expresa del Adjudicatario de constituirse en fiador y codeudor solidario del cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva sociedad, conforme lo requerido en dicho numeral, para lo cual deberá comparecer en dicho instrumento, junto con la nueva sociedad, en calidad de parte.

La no suscripción del Contrato por las partes no será causal para declarar desierta la Licitación. En caso de que esto ocurra, la relación entre Mandante y Contratista (CGET y Adjudicatario) se regirá por el Decreto de Adjudicación y por las Bases de Licitación, de acuerdo con el orden de prelación establecido en la definición de Contrato establecida en el numeral 3 de las presentes Bases, sin perjuicio del cobro de las garantías que procedan.

- Deberá entregar la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, a más tardar dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de publicación del Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial. Asimismo, entregar la Garantía por el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario en reemplazo del pacto de solidaridad establecido en las Bases de Licitación junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación.

- En caso de que el Adjudicatario haya presentado una promesa para constituir una sociedad de acuerdo con la normativa chilena o una agencia de la sociedad extranjera en Chile, deberá acreditar a CGET el cumplimiento de lo prometido, dentro de los 30 Días Hábiles siguientes a la fecha de confirmación de recepción del Acta de Adjudicación enviada por parte de CGET. En cualquier caso, a la fecha de suscripción del respectivo Contrato deberá encontrarse constituida como tal.

- En el caso de los Consorcios Adjudicados, estos deberán cumplir con acreditar a CGET el haber obtenido la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en el Proceso de Control de Operaciones de Concentración en Fase I, dentro del plazo máximo de 60 Días Hábiles siguientes a la fecha de confirmación de recepción del Acta de Adjudicación enviada por parte de CGET, en caso de tratarse de una operación de concentración de notificación obligatoria; o, dentro del mismo plazo, deberán presentar una declaración jurada, con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante notario, suscrito por el Representante del Proponente, declarando que de acuerdo con la evaluación realizada por sus integrantes, la conformación del referido Consorcio no califica como una operación de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47° y 48° del DL 211 y lo señalado en la Guía de Competencia aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, y por tanto, no se encuentra sujeta a la notificación y control de la Fiscalía Nacional Económica. En cualquier caso, a la fecha de suscripción del respectivo Contrato deberá encontrarse constituida como tal.

## Obligación de Sociedades Extranjeras de Constituirse como una Sociedad o Agencia en Chile

En el evento que participe una sociedad extranjera o Consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en Chile, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.4 de estas Bases, deberá constituir una sociedad de acuerdo con la normativa chilena o una agencia de la sociedad extranjera en Chile, dentro de los 30 Días Hábiles siguientes a la fecha de confirmación de recepción del Acta de Adjudicación enviada por CGET.

En cualquier caso, a la fecha de suscripción del respectivo Contrato deberá encontrarse constituida como tal.

El incumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile por parte del Adjudicatario dará derecho a CGET para declarar desierta la Licitación y le facultará para proceder al cobro de las Garantías correspondientes y para adjudicar la Licitación al segundo mejor Proponente, de acuerdo con lo indicado en el numeral 10.2 de estas Bases, pero considerando como adjudicadas al resto de las Obras en donde se haya entregado la documentación solicitada por CGET.

El nuevo Adjudicatario deberá actualizar la vigencia de las Garantías que correspondan, si fuera necesario. Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 12 de estas Bases, según corresponda, y su incumplimiento habilitará a CGET a readjudicar la Obra al Proponente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en el puntaje y así sucesivamente, a no ser que decida o corresponda declarar la Licitación Desierta, así como para proceder al cobro de las garantías correspondientes.

# PARTICIPACIÓN DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante el Proceso de Licitación, CGE Transmisión S.A., en su calidad de Propietario de las Obras de Ampliación fijadas mediante los Decretos Exentos contemplados en las presentes Bases de Licitación, deberá:

- Entregar al Coordinador toda la información que éste le solicite durante el Proceso de Licitación.

- Facilitar a los Interesados y Participantes el acceso a sus instalaciones para las visitas a terreno previstas en el marco del Proceso de Licitación.

- Facilitar la ejecución de las Obras de Ampliación. Las facilidades en la ejecución también deberán ser entregadas por los arrendatarios y usufructuarios, y cualquier otro usuario que opere a cualquier título la Obra.

- Permitir que se acceda en tiempo y forma a subestaciones, patios, salas de control, y a todas aquellas instalaciones a las que se deba ingresar o hacer uso para materializar las Obras de Ampliación.

- Participar en la supervisión de la ejecución de las Obras de Ampliación, aportando los antecedentes de las instalaciones que le solicite el Coordinador y formulando las observaciones y sugerencias que estimen pertinente para procurar la operación segura del sistema eléctrico y las instalaciones durante las instancias de participación.

- Cumplir con sus obligaciones establecidas en el(los) Contrato(s) que suscriba con el o los Adjudicatarios, en especial la de pagar el Precio del Contrato.

- Podrán disponer de una inspección técnica de las obras independiente, adicional a la ITO establecida en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación, la que deberá informar a la empresa propietaria de las situaciones de ejecución de las obras que pudiesen afectar la seguridad e integridad de las instalaciones o el sistema eléctrico o cuando las obras ejecutadas no se ajusten a las Bases de Licitación o el presente Decreto.

- Verificar que los pagos al Adjudicatario se realicen en tiempo y forma.

- Velar por el resguardo de los recursos y verificar que ningún pago sea realizado previo al cumplimiento del Hito de Pago correspondiente, salvo acuerdo entre las partes, donde debe quedar establecido por medio de protocolos de recepción conforme, de las partes de obra a las que se adelantará el pago. En caso de realizar pagos en momentos y/o formas distintas de las establecidas en las presentes Bases y/o las bases de Ejecución de Obras de Ampliación y, con posterioridad, no se concretaren los servicios y/o no se recibieran los suministros por los cuales se hubiesen realizado los pagos, dichos montos serán de responsabilidad y cargo exclusivo de CGET.

Para efectos de la supervisión del Coordinador, los Propietarios deberán otorgar todas las facilidades de acceso a la Obra al personal del Coordinador y de la Auditoría durante las visitas que estos efectúen a las instalaciones. Así mismo, el Propietario deberá proporcionar, en tiempo y forma, toda la información que el Coordinador considere necesaria para supervisar el cumplimiento de las condiciones generales de ejecución de la Obra, tales como informes, planos, diagramas y documentación de la Obra en general. Asimismo, el Propietario deberá entregar al Coordinador la documentación que este haya solicitado al inicio del proceso de seguimiento en los plazos que se establezcan en dicha solicitud.

CGET deberá entregar al Coordinador durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, un informe de avance mensual del mes inmediatamente anterior, conforme el formato y contenido que el Coordinador le entregará a CGET al inicio del proceso de seguimiento. CGET deberá resolver las observaciones que levante el Coordinador en un plazo máximo de 10 días Hábiles.

# RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Los Interesados, Participantes y Proponentes reconocen y aceptan que CGET, así como sus ejecutivos, empleados, asesores y demás personas o entidades relacionadas, no tienen ni contraen responsabilidad alguna para con ellos por cualquier daño al que puedan verse expuestos o sufrir producto de acontecimientos que emanen o se relacionen con la presente Licitación o su participación en ella. Entre otros casos, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa:

- De la Adjudicación o no Adjudicación de ésta;

- De la interpretación de las Bases;

- De las modificaciones de los plazos y fechas indicados en el Calendario de Actividades Principales del Proceso de Licitación;

- Cualquier conducta dolosa o culposa de algún Participante durante el Proceso de Licitación;

- De la terminación repentina del Proceso, sea que se deba a Fuerza Mayor, a que los servicios se han vuelto innecesarios, a que el Propietario ha decidido no llevar el Proceso a su conclusión o a cualquier otro motivo;

- De los daños que, en el contexto de la Licitación, pueda experimentar un Interesado, Participante o Proponente producto de cualquier suceso o acción que afecte a CGET, o sus ejecutivos o trabajadores coordinados, empleados, asesores y demás personas o entidades relacionadas, que sea independiente de la Licitación, pero que tenga injerencia en su desenvolvimiento o en el interés de los Participantes por participar;

- De los daños que pudiesen provenir de hechos o acciones de CGET, a sus ejecutivos, empleados, asesores y demás personas o entidades relacionadas, siempre que no se hayan dado con la intención positiva de inferir daño al Participante que se ha visto afectado;

- De todos aquellos que pudiesen emanar de la no firma del Contrato; o

- De cualquier incumplimiento de las obligaciones de los Adjudicatarios en el transcurso de la ejecución de la Obra o del resto de las obligaciones que le impone la normativa correspondiente.

## Responsabilidades para los Adjudicatarios

De conformidad con lo establecido en estas Bases, el Adjudicatario de Obras deberá cumplir con lo siguiente, según corresponda:

- Suscribir el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación.

- En caso de que el Adjudicatario haya presentado una promesa para constituir una sociedad de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.2.4, deberá acreditar a CGET el cumplimiento de lo prometido dentro de los 30 Días Hábiles siguientes a la fecha de confirmación de recepción del Acta de Adjudicación enviada por parte de CGET para las Obras de Ampliación.

- En el caso de los Consorcios Adjudicados, estos deberán cumplir con acreditar a CGET el haber obtenido la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en el Proceso de Control de Operaciones de Concentración en Fase I, dentro del plazo máximo de 60 días hábiles siguientes a la fecha del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación, en caso de tratarse de una operación de concentración de notificación obligatoria; o, dentro del mismo plazo, deberán presentar una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante notario, declarando que de acuerdo con la evaluación realizada por sus integrantes, la conformación del referido Consorcio no califica como una operación de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47° y 48° del DL 211 y lo señalado en la Guía de Competencia aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, y por tanto, no se encuentra sujeta a la notificación y control de la Fiscalía Nacional Económica.

- Entregar, en caso de corresponder la Garantía establecida en el numeral 5.16.6 de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación.

- Entregar las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, según lo establecido en el numeral 5.16.2 de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

- Enviar a la Comisión un inventario detallado de la Obra adjudicada para los efectos de que la Comisión determine las respectivas anualidades del Valor de Inversión, en los plazos y formatos que esta última determine.

- Suscribir el (los) Contrato(s) en forma separada con CGET, por cada una de la(s) Obra(s) de Ampliación que se hubiera adjudicado, a más tardar dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de publicación del Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.

En los casos indicados en los numerales 7.2.4 y 12.1 de estas Bases, el Contrato deberá incluir la declaración expresa del Adjudicatario de constituirse en fiador y codeudor solidario del cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva sociedad, conforme lo requerido en dicho numeral, para lo cual deberá comparecer en dicho instrumento, junto con la nueva sociedad, en calidad de parte.

- La no suscripción del Contrato por las partes no será causal para declarar desierta la Licitación, sólo para las Obras de Ampliación de los Decretos Exentos contemplados en las presentes Bases de Licitación. En caso de que esto ocurra, la relación entre Mandante y Contratista (CGET y Adjudicatario) se regirá por el Decreto de Adjudicación y por las Bases de Licitación de acuerdo con el orden de prelación establecido en la definición de Contrato establecida en el numeral 3 de las presentes Bases.

# DECRETO DE ADJUDICACIÓN QUE FIJA LA EMPRESA ADJUDICATARIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN LICITADAS

Una vez que CGET resuelva la Licitación y adjudique la construcción y ejecución de las obras de ampliación en conformidad con las Bases, comunicará el resultado de la Licitación al Adjudicatario.

Adicionalmente, una vez recibidos los Instrumentos de Aceptación de la Adjudicación de la Obra y garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, en caso de proceder, CGET informará al Coordinador, a la Comisión y a la Superintendencia respecto de la evaluación de las obras y de la Adjudicación.

Por su parte, la Comisión remitirá al Ministerio de Energía un informe técnico con los resultados de la Licitación, incluyendo en el caso de las obras de ampliación el “valor anual de la transmisión por tramo” (V.A.T.T.) a remunerar a la empresa transmisora propietaria de dichas Obras, con todos los antecedentes de la Licitación. Sobre la base de dicho informe técnico, el Ministerio dictará el Decreto de Adjudicación el cual expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, que indicará:

- El Propietario de la o las obras de ampliación;

- La empresa adjudicataria encargada de la construcción y ejecución de la obra o las obras de ampliación;

- Las características técnicas de la obra;

- La fecha de entrada en operación;

- El V.I. adjudicado;

- El A.V.I. determinado a partir del V.I. señalado en la letra anterior;

- El C.O.M.A. que corresponderá aplicar hasta el siguiente proceso de valorización, y

- Las fórmulas de indexación del valor señalado en la letra g) anterior.

# Anexo N°1

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, E INDEPENDENCIA DE LA PROPUESTA

En (ciudad/país), a (dd/mm) de (aaaa), (nombre del(los) Representante(s) del Proponente), representante de (nombre de la persona jurídica Proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el contenido de las Bases de Licitación elaboradas por el Propietario CGE Transmisión S.A. para el Proceso de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025, y se obliga a observar sus estipulaciones.

Igualmente, viene(n) a declarar:

- Conocer y aceptar la legislación vigente aplicable a la Licitación, los plazos, garantías y multas contempladas en las Bases de Licitación, obligándose a observar sus disposiciones, sin ningún tipo de reservas o condicionamientos. Adicionalmente, de resultar adjudicatario, considerarán además del cumplimiento de la normativa eléctrica, las recomendaciones indicadas en el documento “Buenas Prácticas del Ministerio de Energía” disponible en el siguiente link https://energia.gob.cl/mini-sitio/adhesion-las-buenas-practicas-con-proveedores-en-energia.

- Expresamente haber entregado información fidedigna conforme a lo señalado en las Bases de Licitación y que, de constatarse la entrega de información falsa o maliciosa, se reconoce el derecho de CGE Transmisión S.A. para eliminar la Propuesta de mi[nuestra] representada del Proceso de Licitación, así como para cobrar las garantías que se entreguen y demandar los perjuicios a los que haya lugar.

- Adicionalmente, certifica[mos] la veracidad e integridad de las traducciones de los documentos que se acompañan en la[s] Propuesta[s], así como la conformidad de estos, con sus textos originales, cuando corresponda.

- Que las participaciones minoritarias que mi[nuestra] representada pueda tener en empresas competidoras dan cumplimiento o se encuentran libres de cumplir con la obligación de comunicación a la Fiscalía Nacional Económica a que hace referencia el artículo 4 bis del DL 211. Asimismo, que mi [nuestra] representada da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del DL 211 en materia de directores o ejecutivos relevantes comunes que pueda tener en empresas competidoras (Interlocking).

- Que acepta[mos] las condiciones y estipulaciones que incluyen las Bases, así como sus documentos, sus anexos y formularios, y deja[mos] constancia que la[s] Propuesta[s] presentada[s] en el Proceso de Licitación, tiene[n] carácter irrevocable[s] y declara[mos] que el plazo de validez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la Oferta Económica será de 14 (catorce) meses, a contar de la fecha de Cierre para la Recepción de Propuestas, conforme se indica en las Bases de Licitación antes mencionadas.

- Que conoce que la no suscripción del Contrato por cualquiera de las Partes, después de la Adjudicación, por cualquier motivo, no será causal para declarar desierta la Licitación, sin perjuicio de las sanciones y/o responsabilidades aplicables correspondientes y que, en dichos casos, la relación entre CGE Transmisión S.A. y Adjudicatario se regirá por el Decreto de Adjudicación y por las Bases de Licitación de acuerdo con el orden de prelación establecido en la definición de Contrato contenida en la sección 3 anterior.

- Comprendo[demos] que la Propuesta que se acompaña podrá ser descalificada si la presente Declaración Jurada no es veraz respecto de su contenido y dicha circunstancia autorizará a CGE Transmisión S.A. a ejecutar la Garantía de Seriedad de la Propuesta;

- Que mi representada (marque con una X los cuadros que correspondan):

- [ ] se ha presentado a este Llamado en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno;

- [ ] ha entablado consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios con una o más empresas con el fin de evaluar y/o concretar la creación de un Consorcio y así participar en una o más obras del presente proceso de licitación. Se acompaña en documento adjunto el listado de todas las empresas con las que se entabló comunicación por este motivo;

- [ ] ha entablado consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de este Llamado, diferente de lo estipulado en viii) (b), incluyendo, pero no limitado, a:

- Precios;

- Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; o bien

- Cuotas respecto de la participación en distintos procesos de licitación u obras dentro del actual proceso.

- La calidad y/o especificaciones de las obras y/ servicios contenidos en el Llamado a Licitación.

Se acompaña en documento adjunto toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones para las cuales se realizaron tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios;

- Los términos de la Propuesta que se adjunta no han sido ni serán revelados por mi representada, para conocimiento de ningún Competidor, en forma directa o indirecta, antes de la fecha y hora de la apertura de las ofertas o de la adjudicación de la licitación, a menos que la ley aplicable, estipule lo contrario.

- Estar en conocimiento de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y que, en dicho marco, a la fecha y a nuestro mejor entendimiento, mi representada, a través de cualquiera de sus dueños, administradores, representantes, agentes o dependientes en general, no ha incurrido en actividades o conductas que constituyan uno o más delitos señalados en la Ley N° 20.393, o que pudieran afectar en el cumplimiento de dicha ley.

- Estar en conocimiento de la “Política Integral de Seguridad de la Información, Ciberseguridad e Infraestructura Crítica”, el “Estándar de Ciberseguridad para el Sector Eléctrico” y el “Protocolo de Notificación de Ciber incidentes”, los que se encuentran disponibles en el siguiente link de acceso https://www.coordinador.cl/documentos-corporativos.

- Estar en conocimiento de la “Política Global de Ciberseguridad” y el “Reporte de Incidentes y Planes de Respuesta”, los que se encuentran disponibles en el siguiente link de acceso: https://www.cgetransmision.cl/.

- Que nuestra representada cuenta con una política de pago de proveedores, contratristas y subcontratistas que contempla al menos lo siguiente:

  - Procedimiento de aprobación y pago de servicios a proveedores de bienes o servicios, con indicación de plazos.

  - Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21.131, que establece pago a 30 días, para proveedores de bienes o servicios que correspondan a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

- He[mos] leído y entiendo[emos] los términos de la presente Declaración Jurada;

Además, declara y certifica que mi representada se desiste de cualquier reclamación posterior en contra de CGE Transmisión S.A., por información faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso de Licitación.

Finalmente, declara y certifica que mi representada no se encuentra incursa en las Restricciones a la participación en el Proceso de Licitación y presentación de Propuestas establecidas en el numeral 6.2 de estas Bases. En particular declara que mi representada se ha presentado a este llamado, verificando que no incurre en las siguientes causales:

- Haber sido adjudicatario de obras de ampliación licitadas por el Propietario CGE Transmisión S.A., el Coordinador u otro propietario distinto a CGE Transmisión S.A. y no haber suscrito el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación de alguna Obra.

- Haber sido adjudicatario de obras de ampliación licitadas por el el Propietario CGE Transmisión S.A., el Coordinador u otro propietario distinto a CGE Transmisión S.A. y no haber entregado las Garantías Contractuales.

- Ha sido adjudicatario de obras de ampliación licitadas por el Propietario CGE Transmisión S.A., el Coordinador u otro propietario distinto a CGE Transmisión S.A., y ha puesto término anticipado al contrato de la obra adjudicada por abandono de la ejecución de la obra, con o sin justificación.

[Agregar solo para empresas que participan como parte de un Consorcio]

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 de estas Bases, declara[mos] haber llevado a cabo una autoevaluación desde el punto de vista de los efectos reales o potenciales de presentar una propuesta conjunta con [indicar nombre de la(s) otra(s) empresas que forman parte del Consorcio], tanto en este proceso de la Licitación, como en otros procesos licitatorios similares, de manera previa a la negociación del Acuerdo de Consorcio.

Nombre y firma del[los] Representante[s] del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°2

DESCRIPCIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPONENTE

Nombre o Razón social de la persona jurídica y nombre de fantasía (si lo tuviere):

RUT del Proponente o documento tributario equivalente en el país de origen de ésta (se debe acompañar fotocopia):

Fecha de constitución de la sociedad:

Giro o rubro de la empresa:

Dirección y código postal para efectos de la Licitación:

Nombre de (de los) Representante(s) legal(es) de la persona jurídica, señalando el instrumento dónde conste su personería y facultades e indicando cédula de identidad o documento equivalente o pasaporte (se deberá acompañar fotocopia):

Nombre del (de los) Representante(s) del Proponente, designado(s) para efectos de la Licitación, indicando cédula de identidad o documento equivalente o pasaporte, en el caso de extranjeros (se deberá acompañar fotocopia):

Correo electrónico de contacto del Representante del Proponente, designado para efectos de la Licitación:

Nombre de los socios o accionistas y su participación social o accionaria. En caso de que sea persona jurídica, deberá indicar razón social y RUT o documento equivalente en país de origen de ésta. En el caso de Sociedades Anónimas y Sociedades por Acciones (SpA), sólo deberá considerar socios de la empresa con una participación societaria mayor al 10%.

Nombre y firma del (los) Representante(s) del Proponente

(Fecha)

# Anexo N°3

CONTENIDO MÍNIMO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD O AGENCIA EN CHILE

En [ciudad], a [fecha], comparece[n]: [Nombre del Proponente], del giro de [●], número documento tributario (equivalente en el país de origen de ésta) [●], representado por (Nombre[s] Representante[s] del Proponente), de nacionalidad [●], de profesión o actividad [●], cédula de identidad o Pasaporte N° [●], domiciliado[s] en [●]; el[los] compareciente[s] mayor[es] de edad, a quien[es] conozco por haberme acreditado su[s] identidad[es] con el[los] documento[s] ya indicado[s], expone[en]:

PRIMERO: Don [●] (y Don [●]), [ambos] ya individualizado[s], en representación de la sociedad o Consorcio, en virtud del mandato de fecha [●], otorgado en [●], por el Notario don [●], teniendo amplios poderes para representar y obligar al Proponente en los términos de la Licitación, promete constituir una sociedad de acuerdo con la legislación chilena, con domicilio en Santiago o una Agencia en Chile, dentro del plazo de treinta Días Hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique por el Propietario CGE Transmisión S.A. la Adjudicación de una o más Obras contempladas en el Llamado de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025.

SEGUNDO: Adicionalmente, en caso de ser Adjudicatario de alguna Obra en la Licitación, mi representada se obliga a constituirse en fiadora y codeudora solidaria del cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva sociedad adjudicataria, que por este acto se promete constituir, mediante declaración expresa en el (los) Contrato(s) que se suscriban.

TERCERO: El Proponente, debidamente representado según se indicó en la comparecencia, declara conocer y aceptar que el incumplimiento de la presente promesa dará lugar al cobro de la garantía contemplada en la Licitación. En comprobante y previa lectura, firma el[los] compareciente[s]. Se da copia.

Nombre y firma del (los) Representante(s) del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°4

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE COBRO DE LA GARANTÍA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD O AGENCIA EN CHILE

DECLARACIÓN JURADA

En [ciudad], a [fecha], [nombre del o los Representantes del Proponente], en representación de [nombre de la persona jurídica o del Consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en Chile], viene[n] a declarar que conoce[n] y entiende[n] el contenido de las Bases de Licitación y que el Propietario CGE Transmisión S.A. se encuentra habilitado para el cobro de la Boleta de Garantía de Constitución regulada en la sección 7.2.5 de las Bases de Licitación en caso de no dar cumplimiento a la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile dentro del plazo de 30 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique la Adjudicación de, al menos, una Obra licitada en la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025.

Nombre y firma del[los] Representante[s]del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°5

CONTENIDO MÍNIMO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE PARA EFECTOS DE LA LICITACIÓN

En [ciudad], a [fecha], [nombre del o los Representantes Legales del Proponente], cédula de identidad número o pasaporte número [●], en representación de [nombre y RUT, o documento tributario equivalente en el país de origen, del Proponente], viene[n] en otorgar mandato o poder especial e irrevocable a don [●] (nombre del Representante del Proponente), cédula de identidad número o pasaporte número [●] (y a don [●] (nombre del Representante del Proponente), cédula de identidad número o pasaporte número [●]), [ambos] con domicilio en (calle/número/comuna [en Chile]), teléfono y correo[s] electrónico[s] [,respectivamente], quien[es] estará[n] premunido[n] de las más amplias facultades para llevar a cabo su cometido en su nombre y representación, y participe[n] y la obligue[n] en todas las etapas, hitos, actuaciones, gestiones y trámites de la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025.

En el cumplimiento de su cometido el[los] mandatario[s] contará[n], entre otras facultades, y sin que la enumeración que sigue sea taxativa, con las siguientes atribuciones esenciales:

- Representar al Proponente durante el Proceso de Licitación hasta la suscripción por ambas Partes del finiquito que el numeral “Liquidación y finiquito del Contrato” de las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación;

- Formular consultas a las Bases y recibir y aceptar las respuestas, apéndices o aclaraciones;

- Presentar Propuestas, acorde con las instrucciones de la mandante;

- Asistir y participar en la apertura de las ofertas;

- Firmar, extender y entregar actas, documentos, Contrato[s], anexos, formularios y todo tipo de instrumentos exigidos en las Bases de Licitación;

- Extender y firmar el o los Contratos de Obras[s] adjudicada[s] y sus modificaciones, adendum y cesiones si las hubiera;

- Representar al Proponente en todos los juicios o gestiones judiciales ante cualquier tribunal, ordinario, especial, arbitral, administrativo o de cualquier otra clase, así intervenga como demandante, demandado o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de cualquier otra naturaleza. En el ejercicio de esta representación judicial, el Apoderado podrá actuar en nombre del Proponente con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial en los términos previstos en los artículos séptimo y octavo del Código de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción deducida, contestar demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos y los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas, pudiendo nombrar abogados patrocinantes y apoderados con todas las facultades antes conferidas;

- Otorgar, entregar y recibir las garantías de todo tipo que fuere necesario en virtud del(los) Contrato(s) adjudicado(s) y de lo estipulado en las Bases de Licitación; y

- Modificar y comunicar el domicilio fijado en Chile, su teléfono, correo postal y correo electrónico.

Nota: En el evento que se designe a 2 o más representantes del Proponente, se deberá agregar que cada uno de ellos estará facultado para actuar indistinta y separadamente.

# Anexo N°6

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE COBRO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

En Santiago de Chile, a [fecha], [nombre del o los Representantes del Proponente], en representación de (nombre de la persona jurídica proponente o Consorcio) viene(n) a declarar que conoce[n] y entiende[n] el contenido de las Bases de Licitación y que el Propietario CGE Transmisión S.A., en los términos indicados en las Bases de Licitación, se encuentra habilitado para el cobro de la Boleta de Garantía N°[●], emitida por el [Banco] [●], tomada con el objeto de garantizar la seriedad de la Propuesta para el proceso de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025. La Garantía de Seriedad de la Propuesta tiene por objeto resguardar que mi representada cumpla cabalmente con todas las condiciones y valores ofrecidos en su Propuesta y acepte la Adjudicación comunicada por el Propietario CGE Transmisión S.A. y la suscripción del Contrato con el Propietario.

Nombre y firma del(los) Representante(s) del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°7

INDICADORES DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

- Tasa Acc. Trabajo: número de accidentes de trabajo (Acc. TB) por cada 100 trabajadores

Nº Acc. TB * 100 / Nº Trabajadores Promedio

- Tasa Frecuencia combinado: número de accidentes de trabajo propio más de contratista y subcontratistas (Acc. TB) por cada 1.000.000 de horas hombre (H.H) trabajadas.

Nº Acc. TB * 1.000.000 / Nº H.H. Trabajadas (*)

- Tasa Gravedad combinado: número de días perdidos de accidentes de trabajo propio más de los contratistas y subcontratistas por cada 1.000.000 de horas hombre(H:H) trabajadas. Cifra presentada en informe, no incluye Días Cargo, por concepto de invalidez y muerte.

(Nº Días Perdidos Acc. TB + Días Cargo) * 1.000.000 / Nº H.H. Trabajadas (*)

- Tasa Siniestralidad Incapacidad Temporal: número de días perdidos de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales y Grados de Invalidez por cada 100 trabajadores.

((Nº Días Perdidos Acc. TB + Días Perdidos EP) * 100 / Nº Trabajadores Promedio) + (Sumatoria de los grados de Invalidez*100) / N° Trabajadores Promedio)

- Promedio Días Perdidos

Nº Días Perdidos Acc. TB / Nº Accidentes de Trabajo

- Nº H.H. Trabajadas

Nº Trabajadores Promedio * 176 * 12

- Nº de Accidentes Fatales

- Promedio de trabajadores del periodo a evaluar

- HH Trabajadas: Sumatoria de las HH Trabajadas del periodo de cálculo.

Nota (*): Para el cálculo de la Tasa de Frecuencia y Gravedad se consideran 176 H.H. mes por cada trabajador.

En el caso de los Consorcios, el cálculo de los índices establecidos en la Tabla 5: Calificación Ponderada de Antecedentes Financieros; Obras Paralizadas, con Litigios o Paralizadas; Laborales; Previsionales y de Siniestralidad será individual para cada uno de sus integrantes. La evaluación de los resultados finales del Proponente se determinará a través de un promedio simple.

# Anexo N°8

Formulario de Entrega para la Evaluación Técnica

| Documentos requeridos |  | Número de documentos presentados | Tipo de documentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento T-1: “Descripción Técnica de la Obra” |  |  |  |
| 1.1 | Descripción del alcance de la Obra. |  |  |
| 1.2 | Descripción de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones que se incluirán en la Obra junto a una descripción de su funcionalidad. |  |  |
| 1.3 | Descripción de las obras civiles y estructuras contempladas. |  |  |
| 1.4 | Descripción de las obras provisorias. |  |  |
| 1.5 | Listado de Equipos, Sistemas de Protección y Control, y Repuestos |  |  |
| 1.6 | Diagrama unilineal en formato dwg. |  |  |
| 1.7 | Plano de disposición de equipos en terreno (plano de planta) en formato dwg. |  |  |
| Documento T-2: “Programa Maestro” |  |  |  |
| 2.1 | Carta Gantt en formado .mpp y .pdf |  |  |
| Documento T-3: “Información Técnica de Equipos y Principales Materiales que Contempla la Obra” |  |  |  |
| 3.1 | Declaración Jurada |  |  |

# Anexo N°9

El Precio Total de la Oferta no debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este documento debe ser subido al Portal de Licitaciones solo en forma PDF y no ser incluido dentro de archivos comprimidos. Por cada Oferta Económica se debe presentar solo uno de los cuadros informados más abajo.

La entrega de información del Documento E-1 “Oferta Económica” se deberá realizar completando las siguientes tablas por cada Obra según corresponda:

| Formato Obras Individuales: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID Proyecto | Nombre del Proyecto | VI Ofertado (USD) |
| xx_xxx_OA_xx | yyyyyyyyyyyyyyyy | yyyyyyy |

NOTA: Las obras destacadas con un (*) corresponden a obras que se encuentran en proceso de licitación por la aplicación del Art.157 del Reglamento.

# Anexo N°10

MODELO CARÁTULA DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS EN PORTAL DE LICITACIONES

Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025.

Nombre del Proponente		: [nombre de la persona jurídica o Consorcio]

Obra                               	: [indicar nombre e ID de la Obra, si corresponde]

Oferta                             	: [indicar Oferta Administrativa / Oferta Técnica, según corresponda]

Documento                   		: [indicar nombre y número de Documento, según corresponda a Oferta Administrativa o a Oferta Técnica]

# Anexo N°11

PROGRAMA MAESTRO

El presente anexo está disponible en archivo publicado en el portal y sitio web de CGET.

# Anexo N°12

DECLARACIÓN JURADA
CONTRATOS DE OBRAS CON LITIGIOS Y OBRAS PARALIZADAS O INTERVENIDAS Y GARANTÍAS COBRADAS

En [ciudad], a [fecha], [nombre del o los Representantes del Proponente], en representación de [nombre de la persona jurídica Proponente o persona jurídica integrante de un Consorcio], viene[venimos] en declarar que a la fecha de presentación de la Oferta:

_____ No tenemos contratos de obras con litigios del Proponente durante los últimos 3 años ni obras paralizadas o intervenidas por nuestra responsabilidad durante los últimos 5 años, por causas imputables al Proponente.

_____ No tenemos obras adjudicadas en procesos de licitaciones anteriores en que se hayan cobrado las boletas de garantía de fiel cumplimiento, cumplimiento de hitos, y cualquier otra asociada a la correcta ejecución de las obras según corresponda, durante los últimos 5 años, referida en el literal c) del numeral 7.2.10.

_____ No tenemos obras sin avance comprobado en un periodo continuo de al menos seis meses y sin que se haya activado en dicho periodo por el Contratista ningún proceso de solución de controversias o iniciado el proceso indicado en el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, en los últimos 24 meses previos a la fecha de presentación de las propuestas.

_____ Sí tenemos contratos de obras con litigios durante los últimos 3 años, respecto de los cuales se indican a continuación la lista del(los) litigio(s) o demanda(s) civil(es), laboral (es) o de cualquier naturaleza en que hemos sido demandados, y el estado de dicha(s) demanda(s), indicando específicamente los casos en que existe sentencia judicial en la cual haya sido condenado, ya sea en forma solidaria o subsidiaria, y que se encuentre ejecutoriada, durante los últimos 3 años (debe consignar tribunal, rol, partes y materia):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ Sí tenemos obras paralizadas o intervenidas por nuestra responsabilidad durante los últimos 5 años, por causas imputables al Proponente (indicar fecha de paralización o intervención, tiempo total en el que la obra se encuentra sin avance, indicación si hay o no procesos de solución de controversias iniciados o en curso respecto de dichas obras o solicitudes para la aplicación del artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ Sí tenemos obras sin avance comprobado en un periodo continuo de al menos seis meses y sin que se haya activado en dicho periodo por el Contratista ningún proceso de solución de controversias o iniciado el proceso indicado en el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, en los últimos 24 meses previos a la fecha de presentación de las propuestas (indicar la(s) obra(s)).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ Sí tenemos obras adjudicadas en procesos de licitaciones anteriores en que se hayan cobrado las boletas de garantía de fiel cumplimiento, cumplimiento de hitos, y cualquier otra asociada a la correcta ejecución de las obras según corresponda, durante los últimos 5 años, referida en el literal c) del numeral 7.2.10. (indicar la(s) obra(s)) y boleta (indicar la(s) obra(s)):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del[los] Representante[s] del Proponente

Notario que autoriza

NOTA: En caso de ser Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada una de las empresas que lo integran.

# Anexo N°13

INSTRUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

[NOMBRE DEL ADJUDICATARIO]

En Santiago, República de Chile, a (día) de (mes) de dos mil (xxxx), ante mí, (Notario), abogado, Notario Público titular de la (Nº notaría) de (ciudad), con oficio en calle (domicilio), de (comuna), Región1F, comparece don (nombre del Representante del Proponente), nacionalidad, estado civil, profesión, cédula de identidad número ______ guion ____, [y don (nombre del Representante del Proponente), nacionalidad, estado civil, profesión, cédula de identidad número ______ guion ____,]; en nombre y representación, según se acreditará, de (Nombre del Proponente), sociedad (chilena), Rol Único Tributario número ______ guion ______, [indicar equivalente a país de origen en caso de Proponente sea sociedad extranjera] ambos (todos) domiciliados para estos efectos en calle (domicilio), número ______, (oficina ______), (comuna), (ciudad); el(los) compareciente(s) mayor(es) de edad quien(es) acredita(n) la(sus) identidad(es) mediante la exhibición de la(s) cédula(s) citada(s) y expone(n):

PRIMERO: Antecedentes.- /uno/ Por escritura pública de fecha ______ de ______ de ______, otorgada en la Notaría de ______ de don ______ bajo el repertorio número ______ /en adelante “Escritura de (constitución)” se constituyó la sociedad (indicar tipo de sociedad [anónima, por acciones, etc.] denominada (Nombre del Proponente) /en adelante e indistintamente la “Sociedad”/. /Dos/ Con fecha ______ de ______ de dos mil (xxxx) como resultado del Proceso de “Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025” el Proponente resultó adjudicado para la construcción y ejecución de la (indicar Obra______ adjudicada), en adelante e indistintamente (“la Obra”).

SEGUNDO: Aceptación. Conforme al numeral catorce punto uno de estas Bases, vengo(venimos) en aceptar expresamente la Adjudicación de la (Obra) indicada en el Acta de Adjudicación de fecha(s) ______ de ______ de dos mil (xxxx), por un valor de _______ Dólares de los Estados Unidos de América (indicar valor de cada Obra).

TERCERO: Declaración y promesa. Declaro(mos) que la Sociedad se compromete a dar estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicación, las Bases de Licitación y la Propuesta presentada por (Nombre del Proponente) y promete someterse a las obligaciones, condiciones y derechos legales que la Ley, Reglamentos y normas Imponen en el cumplimiento y ejecución de las Obras.

PERSONERÍA.- La personería de don (nombre del[los] Representante[s] del Proponente), (ambos) para representar a (Nombre del Proponente) consta en Escritura Pública de fecha ______ de ______ de ______, otorgada en la Notaría de ______ de don ______. Doy copia.

# Anexo N°14

FORMULARIO E-2

DECLARACIÓN JURADA 
ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE AJUSTARSE AL VALOR MÁXIMO DE OFERTAS FIJADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

En [ciudad], a [fecha], [nombre del o los Representantes del Proponente], en representación de [nombre de la persona jurídica Proponente], viene[venimos] en declarar que aceptamos incondicional e irrevocablemente ajustar el valor de nuestra oferta económica presentada para la Obra N° [indicar ID y nombre de la Obra] al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión Nacional de Energía para ésta/e.

En tal sentido, declaro[amos] y reconozco[cemos] que el Valor Máximo de las Ofertas será considerado como la nueva Oferta Económica presentada por [indicar nombre del Proponente] para efectos de la evaluación y Adjudicación del Proceso de Licitación.

Nombre y firma del[los] Representante[s]del Proponente

# Notario que autorizaAnexo N°15

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS

Y PRINCIPALES MATERIALES QUE CONTEMPLA LA OBRA

En (ciudad), República de Chile, a (dd/mm) de 20__, (nombre del(los) Representante(s) del Proponente), representante de (nombre del Proponente) viene(n) a declarar como Adjudicatario de la Obra (nombre de la obra) código (xx_xxx_OA_xxxx) que todos los equipos primarios, los equipos de los sistemas de control, los equipos de protección y telecomunicaciones, la ferretería y los materiales incluidos en la Oferta Técnica cumplirán con las Especificaciones Técnicas Generales y características requeridas para los equipos que componen la Obra y que se han incluido en las Bases de Licitación, con las características requeridas para los equipos para cumplir con la funcionalidad de la Obra conforme el alcance de esta según el Decreto Exento N° [XX], del Ministerio de Energía y las respectivas Bases de Licitación, y el marco normativo establecido en el capítulo 2 de las Bases Administrativas Generales.

Nombre y firma del[los] Representante[s]del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°16

FORMULARIO PARA CÁLCULO DE RATIOS

El presente anexo está disponible en archivo publicado en el portal y sitio web de CGET.

# Anexo N°17

DECLARACIÓN JURADA
CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

En [ciudad], a [fecha], [nombre del o los Representantes del Proponente], en representación de [nombre de la persona jurídica Proponente o persona jurídica integrante de un Consorcio], viene[venimos] en declarar que a la fecha de presentación de la Oferta:

_____ No registran incumplimientos de pago respecto de sus proveedores o subcontratistas, dentro y/o fuera de Chile, ni litigios pendientes, sanciones o multas o condenas por esta causa, durante los últimos 5 años.

_____ Sí tenemos incumplimientos de pago respecto de sus proveedores o subcontratistas, dentro y/o fuera de Chile, o litigios pendientes, sanciones o multas o condenas por esta causa, durante los últimos 5 años.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adjunto a esta declaración se acompaña carta de comportamiento de pago, en caso de que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.14 de las presentes Bases.

Nombre y firma del[los] Representante[s] del Proponente

Notario que autoriza

NOTA: En caso de ser Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada una de las empresas que lo integran.

# Anexo N°18

CONTENIDO MÍNIMO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FIADOR Y CODEUDOR SOLIDARIO PARA DOCUMENTOS A-9 Y A-13

En [ciudad], a [fecha], comparecen: [Nombre del Proponente], del giro de [●], número documento tributario (equivalente en el país de origen de ésta) [●], representado por (Nombre[s] Representante[s] del Proponente), de nacionalidad [●], de profesión o actividad [●], cédula de identidad o Pasaporte N° [●], domiciliados en [●]; y [Nombre de la sociedad que se constituye fiador y codeudor solidario del Proponente], del giro de [●], número documento tributario (equivalente en el país de origen de ésta) [●], representado por (Nombre[s] Representante[s] de la sociedad que se constituye fiador y codeudor solidario del Proponente), de nacionalidad [●], de profesión o actividad [●], cédula de identidad o Pasaporte N° [●], domiciliados en [●]; los comparecientes mayores de edad, a quienes conozco por haberme acreditado su[s] identidad[es] con el[los] documento[s] ya indicado[s], expone[en]:

PRIMERO: Don [●] (y Don [●]), [ambos] ya individualizado[s], en representación de (Nombre de la sociedad que se constituye fiador y codeudor solidario del Proponente), en virtud del mandato de fecha [●], otorgado en [●], por el Notario don [●], por el presente instrumento mi representada se constituye en fiadora y codeudora solidaria del cumplimiento de todas las obligaciones garantías y multas contractuales que asuma la sociedad (Nombre del Proponente) o aquella que ésta constituya, en caso resultar adjudicataria de una o más Obras contempladas en el “Llamado de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025”.

SEGUNDO: Adicionalmente, (Nombre de la sociedad que se constituye fiador y codeudor solidario del Proponente), responderá del cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones que se deriven para la sociedad (Nombre del Proponente) o aquella que ésta constituya, en caso resultar adjudicataria de esta Licitación, de los contenidos de su Propuesta, de la normativa aplicable, así como también de las obligaciones que se deriven del(los) Contrato(s) que se suscriba(n) con CGET, quien tiene la calidad de Propietario de la(s) Obra(s) que se amplía(n). Esta garantía se mantendrá, aunque las obligaciones se prorroguen, se posterguen o se modifiquen y mientras el Contrato suscrito entre la sociedad adjudicataria y el Propietario se encuentre vigente total o parcialmente.

En todo caso, la presente fianza y codeuda solidaria se encuentra sujeta a los límites de responsabilidad establecidos en la sección 3.2.2 de las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación, que establecen un límite global del 150% de Precio del Contrato.

En comprobante y previa lectura, firma el[los] compareciente[s]. Se da copia.

Nombre y firma del (los) Representante(s) del Proponente

Nombre y firma del (los) Representante(s) de la sociedad que se constituye fiador y codeudor solidario del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°19

LISTADO DE EQUIPOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, Y REPUESTOS

El presente anexo está disponible en archivo publicado en el portal y sitio web de CGET.

# Anexo N°20

DECLARACIÓN JURADA

ENTREGA DE GARANTÍA COMO ALTERNATIVA AL PACTO DE SOLIDARIDAD ESTABLECIDA EN LOS NUMERALES (ii) DE LA SECCIÓN 7.2.9 Y/O SECCIÓN 7.2.13

En [ciudad], a [fecha], [nombre del o los Representantes del Proponente], en representación de [nombre del Proponente], viene[n] a declarar que, a efectos de su presentación en la Licitación, acompañará antecedentes financieros y/o experiencia técnica de terceros, de acuerdo a lo establecido en la sección 7.2.9 y 7.2.13 de las Bases de Licitación.

En tal sentido, declara acogerse a la alternativa de la presentación de una boleta de garantía en reemplazo del pacto de solidaridad, conforme a lo dispuesto en el numeral (ii) de la sección 7.2.9 y 7.2.13 de las Bases de Licitación, según corresponda, y, por tanto, se obliga a presentar dicha boleta de garantía en los términos y plazos indicados en las secciones antes citadas.

Dicha garantía será entregada junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación.

Que entiendo (o entendemos) que, en caso de no presentación de la garantía, dentro del plazo indicado, CGE Transmisión S.A. se encontrará facultado para realizar el cobro de la garantía de Seriedad de la Oferta y la anulación inmediata de la Adjudicación, ante lo cual CGE Transmisión S.A. podrá adjudicar la Obra al proponente que haya quedado en segundo lugar o bien proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de las presentes Bases.

Nombre y firma del[los] Representante[s]del Proponente

Notario que autoriza

# Anexo N°21

EXPERIENCIA Y COMPETENCIA TÉCNICA DEL PROPONENTE

El presente anexo está disponible en archivo publicado en el portal y sitio web de CGET.

# Anexo N°22

FORMATO CARTA ENTREGA DE BOLETA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

NOMBRE PROPONENTE

Señores CGE Transmisión S.A.,

Atención

Christian Olave Torres

Presidente Riesco 5561, piso 15.

Los Condes, Santiago

Presente

En cumplimiento a los numerales 7.2.7 y 7.2.15, adjunto hacemos entrega de boleta de garantía XXXXX emitida por el banco XXXXXXXXX por US$ XXXXXXX (xxxxxxx dólares de los Estados Unidos de América) para:

"Garantizar la seriedad de la Propuesta presentada en la Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de la construcción y ejecución de la obra ID [indicar ID de la Obra, según corresponda (a modo meramente ejemplar: ID 19_198_OA_40) establecido por el Propietario], fijada mediante Decreto Exento N° XX [N° Decreto] de XX [Año del decreto], del Ministerio de Energía; la aceptación de su Adjudicación de la obra y la suscripción del respectivo Contrato con CGE Transmisión”.

Para la devolución de la boleta deben contactar a:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Email: |  |
| Teléfono: |  |

Atentamente,

Razón Social Proponente

Rut Proponente

Firma representante del Proponente

NOTAS:

- Una carta por cada boleta de garantía de seriedad de la oferta.

- Una boleta de garantía seriedad de la oferta por cada obra en la que se presenta oferta.

# Anexo N°23

FORMATO CARTA ENTREGA DE BOLETA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD O AGENCIA EN CHILE

NOMBRE PROPONENTE

Señores CGE Transmisión S.A.,

Atención

Christian Olave Torres

Presidente Riesco 5561, piso 15.

Los Condes, Santiago

Presente

En cumplimiento a los numerales 7.2.5 y 7.2.15, Adjunto hacemos entrega de boleta de garantía XXXXX emitida por el banco XXXXXXXXX por US$ 200.000.- (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) para garantizar el cumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile, en caso de resultar adjudicado en el Proceso de Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los Derechos de Construcción de Obras de Expansión de la Transmisión Obras de Ampliación CGE Transmisión Proceso CGET_OA_1_2025“;

Para la devolución de la boleta deben contactar a:

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Email: |  |
| Teléfono: |  |

Atentamente,

Razón Social Proponente

Rut Proponente

Firma representante del Proponente

# Anexo N°24

CUADRO DE PRECIOS

El presente anexo está disponible en archivo publicado en el portal y sitio web de CGET.

Se aclara que las obras cuyo propietario originalmente era Compañía General de Electricidad S.A (CGE S.A.) corresponden actualmente a CGE Transmisión S.A.

La publicación del acta se realizará en el siguiente enlace: https://www.cgetransmisión.cl/

Para el caso de las transferencias en moneda extranjera, el interesado deberá considerar en la transferencia las comisiones que los bancos que participen de la transacción cobrarán para ejecutar el depósito a la cuenta de CGET.

En caso de no contar con el estado financiero auditado para el año 2025, se deberá enviar el preliminar.

La información que entrega CGET es referencial para efectos de la licitación.

El Propietario se reserva el derecho de elegir las obras en las que el Proponente no será considerado por superar el número máximo de obras adjudicadas. Lo anterior, con el fin de asegurar el mínimo de obras desiertas y el máximo de obras a adjudicar.

Artículo 143° del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión.

Para efectos de la presente Declaración Jurada y de la Propuesta que se acompaña en el presente documento, se entiende por “Competidor” cualquier individuo u organización, además del Proponente, que se encuentre relacionado o no, que podría eventualmente presentar una Propuesta a este Proceso de Licitación. Incluye empresas con las cuales se hubiera evaluado celebrar Acuerdos de Consorcio para participar en este proceso de licitación.

Encabezado aplica solo en el caso de tratarse de Escrituras Públicas otorgadas en Chile.