## Obras Individuales - PC
Anexo 3 BEOA: Planilla de Personal Clave por Obras Individuales.
|  |  | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC19 | PC24 | PC7 | PC8 | PC9 | PC10 | PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC15 | PC16 | PC17 | PC18 | PC20 | PC21 | PC22 | PC23
ID Proyecto | Nombre de la Obra | Plazo en Meses | Administrador General del Contrato I | Administrador General del Contrato II | Administrador General del Contrato III | Jefe de Ingeniería I | Jefe de Ingeniería II | Encargado de Adquisiciones | Experto en Prevención de Riesgos | Especialista en Medio Ambiente | Jefe del Contratista en terreno I | Jefe del Contratista en terreno II | Jefe del Contratista en terreno III | Supervisor de Programación y Calidad I | Supervisor de Programación y Calidad II | Supervisor de Programación y Calidad III | Supervisor de Montaje de Equipos I | Supervisor de Montaje de Equipos II | Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos I | Supervisor de obras civiles y montaje de estructuras y Equipos II | Supervisor de Tendidos línea I | Supervisor de Tendidos línea II | Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones I | Supervisor de Control, Protecciones y telecomunicaciones II | Topografía | Encargado de negociaciones y permisos de acceso (según necesidad del proyecto)
24_266_OA_X1 | Ampliación en S/E Sur (NTR ATMT) | 36 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X2 | Ampliación en S/E Mariscal (NTR ATMT) | 36 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X3 | Ampliación en S/E Bollenar 110 kV (BS) | 30 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X4 | Ampliación en S/E Las Arañas (RTR ATMT) | 36 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X5 | Ampliación en S/E Talca (RTR ATMT) | 36 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X6 | Ampliación en S/E Monterrico 66 kV (BP+BT) | 48 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X7 | Ampliación en S/E Coronel (RTR ATMT) | 36 | bar: PC1 to PC23
24_266_OA_X8 | Ampliación en S/E Pitrufquén (NTR ATMT) | 36 | bar: PC1 to PC23
24_4_OA_08 | Ampliación en S/E Retiro 66 kV (BS), nuevo transformador (NTR ATMT) y seccionamiento de línea 1x66 kV Parral - Tap Longavi en S/E Retiro 66 kV | 36 | bar: PC1 to PC23
22_200_OA_05 | Ampliación en S/E Casas Viejas (NTR ATMT) | 24 | bar: PC1 to PC23
21_185_OA_04 | (*) Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV La Ruca - Ovalle | 30 | bar: PC1 to PC23
21_185_OA_11 | Ampliación en SE Isla de Maipo | 24 | bar: PC1 to PC23
21_185_OA_16 | Ampliación en SE Parronal y seccionamiento línea 1x66 kV Los Maquis - Hualañé | 24 | bar: PC1 to PC23
21_185_OA_22 | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Coronel - Arenas Blancas | 24 | bar: PC1 to PC23
19_198_OA_30 | Ampliación en SE El Manzano | 24 | bar: PC1 to PC23
19_198_OA_40 | (*) Aumento de capacidad línea 1x66 kV Monterrico - Cocharcas | 24 | bar: PC1 to PC23
19_198_OA_51 | (*) Ampliación en SE Gorbea | 24 | bar: PC1 to PC23
19_198_OA_42 | (*) Aumento de capacidad Línea 1x66 kV Charrúa - Chillan | 36 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1
18_293_OA19 | Aumento de Capacidad en SE Piduco | 18 | bar: PC1 to PC23
18_293_OA20 | Aumento de Capacidad en SE El Monte | 18 | bar: PC1 to PC23
18_293_OA_28 | Ampliación en SE El Manzano | 24 | bar: PC1 to PC23
18_293_OA_29 | Ampliación en SE La Esperanza | 24 | bar: PC1 to PC23
18_293_OA36 | Ampliación en SE San Vicente de Tagua Tagua | 18 | bar: PC1 to PC23
18_293_OA41 | Aumento de capacidad de línea 1x66 kV Lihueimo - Paniahue y ampliaciones en SE Paniahue y SE Lihueimo | 24 | bar: PC1 to PC23
17_418_Z_OA16 | Aumento de capacidad de transmisión en Línea 1x66 kV El Maitén - El Paico - El Monte | 24 | bar: PC1 to PC23