## Registro
#VALUE!
REGISTRO DE MODIFICACIONES DE BASES DE LICITACION
PROPIETARIO: CGE TRANSMISIÓN S.A.
| # | Documento | Numeral | Párrafo | Justificación del cambio | Comentario CEN
| 1 | Bases Administrativas Generales | 1. Introducción | Todos | Se incorporan los decretos correspondientes a los 25 proyectos que CGET licitará en este proceso, y además, se cita la Ley N°21.721.
| 2 | Bases Administrativas Generales | 2. Marco Normativo de la Licitación | Todos | Se incorporan todos los decretos correspondientes a los 25 proyectos que licitará CGET en este proceso. Adicionalmente se incoporan las resoluciones de la Comisión que aprueban los respectivos Informes Técnicos Definitivos asociados a cada decreto.
| 3 | Bases Administrativas Generales | 3. Definiciones y Abreviaturas | xii Contrato | Se suprimen los documentos: Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Medioambiental para empresas del Propietario; Código de Conducta y Ética Comercial del Propietario; Reglamento de Relacionamiento Comunitario para Contratistas del Propietario. Lo anterior por "Políticas y Reglamentos - CGET" para consolidar todas las Políticas y Reglamentos que CGET tiene en distintos aspectos.
| 4 | Bases Administrativas Generales | 3. Definiciones y Abreviaturas | xxxi Interesado | Se incorpora que, los interesados personas jurídicas pueden realizar consultas a las Bases, asistir a la o a las visitas a terreno. Lo anterior para fomentar la participación en todo el proceso.
| 5 | Bases Administrativas Generales | 3. Definiciones y Abreviaturas | xxxvi NTSyCS | Se cita explícitmente a la versión de marzo de 2025, dado que, es la más reciente.
| 6 | Bases Administrativas Generales | 4.3. Rol del Coordinador Eléctrico Nacional | Todos | Se cambia el Rol del Coordinador en virtud del cambio establecido en la Ley N°21.721.
| 7 | Bases Administrativas Generales | 4.3. Rol del Coordinador Eléctrico Nacional | 7° | Se modifica el día durante el mes que el Propietario le entrega al CEN el informe de avance mensual. Quedando: "El Propietario deberá entregar al Coordinador durante los primerosúltimos 5 días hábiles de cada mes, un informe de avance mensual del mes inmediatamente anterioren curso...". Lo anterior, según Procedimiento publicado por el CEN.
| 8 | Bases Administrativas Generales | 4.3. Rol del Coordinador Eléctrico Nacional | 7° | Se modifica el plazo máximo que tiene el Propietario para resolver las observaciones que levante el CEN, pasando de 5 a 10 días hábiles. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 9 | Bases Administrativas Generales | 4.4. Rol del Propietario de las Instalaciones | Todos | Se incorpora este ítem en virtud del cambio establecido en la Ley N°21.721.
| 10 | Bases Administrativas Generales | 5.3. Llamado a Licitación y Adquisición de las Bases | 2° | Se incorpora que los interesados en participar del Proceso de Licitación deben estar inscritos en la nómina de participantes publicada por el CEN.
| 11 | Bases Administrativas Generales | 5.3. Llamado a Licitación y Adquisición de las Bases | 3° | Se fija en CLP $980.000 ó USD 1.000 el valor de las bases de licitación, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 9 de la Resolución Exenta N°98 de la Comisión Nacional de Energía.
| 12 | Bases Administrativas Generales | 5.3. Llamado a Licitación y Adquisición de las Bases | 8° | Se modifica este párrafo en el sentido que, la adquisición de bases y la inscripcipón en el registro de participantes otorgará el derecho a los Participantes para presentar Propuestas. Las consultas a las bases lo podrán hacer los Interesados, es decir, los que aún no hayan realizado la adquisición de las bases. Lo anterior para fomentar la participación en todo el proceso.
| 13 | Bases Administrativas Generales | 5.3. Llamado a Licitación y Adquisición de las Bases | 10° | Se incorpora último párrafo, dado que, debe ser responsabilidad del interesado verificar que se encuentre en la nómina de participantes publicada por el Coordinador.
| 14 | Bases Administrativas Generales | 5.4. Portal de Licitaciones del Propietario | Todos | Los interesados también tendrán acceso al portal, para participar de la inscripción a las visitas a terreno y efectuar consultas a las bases. Lo anterior para fomentar la participación en todo el proceso.
| 15 | Bases Administrativas Generales | 5.4. Portal de Licitaciones del Propietario | 7° | Se incorpora último párrafo, aclarando que: "Independientemente de que los Interesados puedan efectuar consultas a las Bases e inscribirse en las visitas a terreno a través del Portal durante el Proceso de Licitación, el Propietario excluirá del proceso a aquellos Interesados que no hayan adquirido las Bases conforme a lo indicado en el numeral 5.3. En consecuencia, quienes no adquieran las Bases no tendrán la calidad de Participantes y, por tanto, no podrán presentar ofertas".
| 16 | Bases Administrativas Generales | 5.5. Visitas a Terreno | Todos | Los interesados también podrán participar de las visitas a terreno. Lo anterior para fomentar la participación en todo el proceso.
| 17 | Bases Administrativas Generales | 5.5. Visitas a Terreno | 6° | Se incorpora que, para efectos de la presentación de las Propuestas y la eventual Adjudicación de la Licitación, el proponente conoce "las condiciones de las instalaciones existentes que requieren de las ampliaciones (Líneas y SE) y su topología actual".
| 18 | Bases Administrativas Generales | 6.2. Restricciones a la Participación en la Licitación y Presentación de Propuestas | 4° y 5° | Las restricciones aplicarán para Proponentes que hayan tenido incumplimientos con CGET, el CEN u otros Propietarios distintos a CGET. Lo anterior para mitigar los riesgos asociados.
| 19 | Bases Administrativas Generales | 6.3. De los Consorcios | 1° | Se señala que, los requisitos indicados en el presente numeral en análisis se deben cumplir de forma copulativa.
| 20 | Bases Administrativas Generales | 7.1.4. Del Plazo de Validez de las Propuestas | 1° | Se cambia de 300 días hábiles a 14 (catorce) meses el plazo de validez de las propuestas. Lo anterior para facilitar el cálculo, considerando la existencia de festivos.
| 21 | Bases Administrativas Generales | 7.1.5. De la Omisión de Garantías | 1° | En el momento que el Proponente entregue las garantías en físico en el domicilio de la licitación, deberá llevar una Carta Conductora para la firma de CGET. Este documento, posterior a la firma de CGET, se deberá cargar como parte de la Oferta Administrativa. Lo anterior, por política interna de CGET.
| 22 | Bases Administrativas Generales | 7.2.2. Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" | 1° | Se piden Copias en vez de Fotocopias del Rol Único Tributario (RUT) y del Representante Legal de la persona jurídica o apoderado(s) con poderes suficientes para representar al Proponente en licitaciones. Lo anterior, dado que, como la información se carga en portal no tiene sentido pedir fotocopia.
| 23 | Bases Administrativas Generales | 7.2.3. Docuemnto A-3: "Designación del Representante del Proponente" | 3° | Además del Representante Legal del Proponente, se incluye a los apoderado(s) con poderes suficientes para representar al Proponente en licitaciones.
| 24 | Bases Administrativas Generales | 7.2.6. Documento A-6: "Acuerdo de Consorcio" | 2° | El documento deberá ser suscrito por el o los Representantes Legales de las personas jurídicas que conforman el Consorcio o de apoderados con facultades suficientes y específicas al efecto. Adicionalmente, en la letra v. se indica que la escritura pública deberá especificar "El(los) Representante(s) Legal(es) de las personas jurídicas que conforman el Consorcio, o sus apoderados con facultades suficientes y específicas al efecto".
| 25 | Bases Administrativas Generales | 7.2.7. Documento A-7: "Garantía de Seriedad de la Propuesta" | 2° | Se cambia de 300 días hábiles a 14 (catorce) meses (contados desde la fecha de cierre del Período de Recepción de Propuestas) la vigencia de la boleta de garantía de seriedad de la propuesta. Lo anterior para facilitar el cálculo, considerando la existencia de festivos.
| 26 | Bases Administrativas Generales | 7.2.7.1.Devolución de Boletas de Garantías: | 7° | "Si la presentación de las Boletas de Garantías indicadas en el numeral 12 de estas bases no se realiza antes de 15 Días Hábiles de la fecha de vencimiento de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta, y aún no se ha cumplido el plazo de 20 días desde el correspondiente decreto de adjudicación, para la presentación de esas garantías, el Adjudicatario deberá entregar una nueva Boleta de Garantía, o un certificado de renovación o prórroga de la vigencia de la Boleta de Garantía original."
| 27 | Bases Administrativas Generales | 7.2.8. Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente" | 3° | En apartado ii. Personas jurídicas extranjeras, letra c), se incorpora que "Documento debidamente legalizado del instrumento que acredite la designación y las facultades del o los Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, o del o los apoderado(s) con facultades específicas y suficientes, acompañado de su traducción al español conforme lo señalado en el numeral 7.1.2 de las Bases, si correspondiere."
| 28 | Bases Administrativas Generales | 7.2.9.Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros" | 1°, letra b) | Para mayor claridad, se indica que el Cálculo debe estar fundado en los antecedentes que se debe incluir en el Anexo N°16.
| 29 | Bases Administrativas Generales | 7.2.9.Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros" | 1°, letra e) | Para mayor claridad, se deja explícito que el cuadro de obras indicado corresponde al expuesto en el Anexo N°16.
| 30 | Bases Administrativas Generales | 7.2.9.Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros" | 1°, letra e), numeral ii) | En apartado (ii), se indica que: "El Proponente deberá presentar: (a) junto con la oferta, una declaración jurada, suscrita por su(s) representante(s) legal(es), o apoderado(s) con poder suficiente y específico, autorizada ante notario o mediante firma electrónica avanzada, en los mismos términos de la declaración que se acompaña como Anexo N°20..."
| 31 | Bases Administrativas Generales | 7.2.9.Documento A-9: "Antecedentes Comerciales y Financieros" | 3° | Considerando que las garantías quedarán en custodia de CGET desde un inicio, se indica lo siguiente: "Dicha garantía quedará en custodia del Propietario hasta al menos 15 meses posteriores a la fecha de entrada en operación de las Obras".
| 32 | Bases Administrativas Generales | 7.2.12. Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad” | 1° | Se indica que: "El Proponente que haya ejecutado proyectos en Chile deberá entregar, como parte de este documento, un certificado con el registro de accidentes y siniestralidad emitidos por el Instituto de Seguridad Laboral o mutualidad correspondiente, indicadores que deberán estar dentro de los parámetros exigidos por CGET. El registro debe abarcar proyectos similares ejecutados en los últimos 36 meses previos a la presentación de las Propuestas..."
| 33 | Bases Administrativas Generales | 7.2.12. Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad” | 2° | Se indica que: "En el caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 36 meses anteriormente señalado, deberán acreditar la siniestrabilidad por los meses que han transcurrido desde su inicio de sus actividades."
| 34 | Bases Administrativas Generales | 7.2.13. Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del Proponente” | 2°, letra b) | Para una mejor claridad y búsqueda de los proyectos, se solicita que adicionalmenete indiquen el NUP de los proyectos ejecutados.
| 35 | Bases Administrativas Generales | 7.2.13. Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del Proponente” | - | Considerando que las garantías quedarán en custodia de CGET desde un inicio, se indica lo siguiente: "Dicha garantía quedará en custodia del Propietario hasta al menos 15 meses posteriores a la fecha de entrada en operación de las Obras".
| 36 | Bases Administrativas Generales | 7.2.13. Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del Proponente” | 7° | En apartado (ii) se incorpora que "El Proponente deberá presentar: (a) junto con la oferta, una declaración jurada, suscrita por su(s) representante(s) legal(es), o apoderado(s) con poderes de representación sufiecientes y específicos, autorizada ante notario o mediante firma electrónica avanzada, en los mismos términos de la declaración que se acompaña como Anexo N°20, y los antecedentes corporativos señalados precedentemente... "
| 37 | Bases Administrativas Generales | 7.2.14. Documento A-14: "Declaración de cumplimiento de pago a proveedores" | 1° | La declaración jurada constará para obras adjudicadas en procesos anteriores por CGET, el CEN u otros Propietarios distintos a CGET. Lo anterior para mitigar los riesgos asociados.
| 38 | Bases Administrativas Generales | 7.2.14. Documento A-15: "Certificado de Recepción Boleta de Garantía en Físico" | Todos | Se incorpora ítem con documento que se debe acompañar en la Propuesta administrativa. Lo anterior por políticas de CGET.
| 39 | Bases Administrativas Generales | 7.3.2. Documento T-2: “Programa Maestro” | 3° | Se solicita adicionalmente que, el Programa Maestro incorpore el cumplimiento de los siguientes hitos: - Plazo de entrega de las Boletas de Garantía. - Plazos para acreditación de personal en cada etapa de ejecución de la obra, según lo indicado en los procedimientos internos de CGE Transmisión. - Plazos de revisión del Mandante, indicados en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación. - Detalle del proceso de conexión al Coordinador de acuerdo con los indicado en el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se conectan al SI” de la NTSyCS. - Puesta en Servicio. Lo anterior, para que el Proponente tenga en consideración todo esto al momento de presentar oferta.
| 40 | Bases Administrativas Generales | 7.4.4. Documento E-3: “Cuadro de Precios” | Todos | Se indica adicionalmente que, CGET utilizará el Cuadro de Precios de forma comparativa en caso de evaluar precios de posibles Ampliaciones de Contrato. Por otra parte, se incorpora Anexo N°24 para que el proponente tenga presente el formato que debe presentar en caso que se adjudique una obra.
| 41 | Bases Administrativas Generales | 8.1.1. Período de Preguntas y Respuestas de la Licitación | Todos | Los interesados también podrán participar del período de preguntas y respuestas. Lo anterior para fomentar la participación en todo el proceso.
| 42 | Bases Administrativas Generales | 8.2.2. Entrega de las Garantías | 3° | Se indica que, el Proponente que no entregue las Boletas de Garantías en físico, no podrá subir el nuevo documento A-15 en su oferta administrativa, por lo cual quedará fuera de bases. Lo anterior, por política de CGET.
| 43 | Bases Administrativas Generales | 8.2.3. Certificado de Recepción y Acta | Todos | Se detalla el procedimiento que se realizará a través del Portal de CGET en el momento que se recepcionen las ofertas. Adicionalmente, se indica el documento que debe presentar el Proponente en el domicilio de la licitación para que CGET lo firme. Dado lo anterior, el Proponente podrá incorporarlo en su oferta administrativa. Todo lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 44 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.1. Verificación de completitud de la Oferta Administrativa | Tabla 4 | Se incorpora documento A-15. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 45 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.1. Verificación de completitud de la Oferta Administrativa | 6° | Se indica adicionalmente que, el Proponente que no entrega las garantía en físico no podrá presentar en su oferta administrativa el documento A-15. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 46 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.1. Verificación de completitud de la Oferta Administrativa | 8° | Se indica que el Propietario podrá solicitar a los Proponentes rectificar incompletitudes o erores identificados en los documentos presentados, a excepeción del documento A-15, el cual debe presentarse en el período comprendido hasta la fecha de cierre del período de recepción de propuestas. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 47 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.2. Evaluación de Antecedentes Comerciales y Financieros, Laborales, Previsionales y de Siniestralidad | 1° (Tabla 5) | Se modifica el índice de Accidentabilidad por Índice de Frecuencia Combinado, utilizando valores correspondientes al año 2025.
| 48 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.2. Evaluación de Antecedentes Comerciales y Financieros, Laborales, Previsionales y de Siniestralidad | 1° (Tabla 5) | Se modifican los valores de Índice de Siniestralidad, adecuando a los basados en el DS 67.
| 49 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.3. Evaluación de Experiencia y Competencia Técnica del Proponente. | 2° | Se elimina donde se hace alusión a niveles de tensión de 500 kV
| 50 | Bases Administrativas Generales | 9.2.2.4. Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de la Oferta Administrativa | 3° | Se incorpora último párrafo que indica lo siguiente: "Adicionalmente a lo anterior, hasta la firma del Contrato, CGET podrá solicitar a los Proponentes la información que estime pertinente con el objetivo de verificar que no existan modificaciones sustanciales en los indicadores presentados en los antecedentes de su oferta administrativa.". Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 51 | Bases Administrativas Generales | 9.3.2. Evaluación de la Oferta Económica | 2°, letra e) | En la letra e) se incorpora que se asignarán las Propuestas que cumplan con la condición de que "El máximo de obras adjudicadas por Proponente será de 3 obras". Lo anterior, por política interna de CGET.
| 52 | Bases Administrativas Generales | 9.3.2. Evaluación de la Oferta Económica | 6°, numeral vii | Se indica adicionalmente que, en el acta de evaluación económica se dejará constancia de las Propuestas descalificadas o no conisderadas por superar el número máximo de obras adjudicadas por Proponente.
| 53 | Bases Administrativas Generales | 9.4. Declaración Fuera de Bases | 2°, letra c) | Se cambia de 300 días hábiles a 14 (catorce) meses el plazo de validez de las propuestas. Lo anterior para facilitar el cálculo, considerando la existencia de festivos.
| 54 | Bases Administrativas Generales | 10.1. ACTA DE ADJUDICACIÓN | 4° | Se elimina los casos en que el Adjudicatario sea el Propietario de las Obras de Ampliación. Lo anterior, en virtud de la modificación de la LGSE.
| 55 | Bases Administrativas Generales | 12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO | 1° | Se elimina literal g), el cual daba los casos en que el Adjudicatario sea el Propietario de las Obras de Ampliación. Lo anterior, en virtud de la modificación de la LGSE.
| 56 | Bases Administrativas Generales | 13. PARTICIPACIÓN DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | 1°, letra b) | Se indica adicionalmente que, el Propietario facilitará a los interesados el acceso a sus instalaciones para las respectivas visitas a terreno. Lo anterior, para promover la participación en todo el proceso.
| 57 | Bases Administrativas Generales | 13. PARTICIPACIÓN DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | 3° | Se modifica el día durante el mes que el Propietario le entrega al CEN el informe de avance mensual. Quedando: "El Propietario deberá entregar al Coordinador durante los primerosúltimos 5 días hábiles de cada mes, un informe de avance mensual del mes inmediatamente anterioren curso...". Lo anterior, según Procedimiento publicado por el CEN.
| 58 | Bases Administrativas Generales | 13. PARTICIPACIÓN DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | 3° | Se modifica el plazo máximo que tiene el Propietario para resolver las observaciones que levante el CEN, pasando de 5 a 10 días hábiles. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 59 | Bases Administrativas Generales | 14.1. Responsabilidades para los Adjudicatarios | 1°, numeral viii | Se elimina los casos en que el Adjudicatario sea el Propietario de las Obras de Ampliación. Lo anterior, en virtud de la modificación de la LGSE.
| 60 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°1 | 2°, numeral v | Se cambia de 300 días hábiles a 14 (catorce) meses el plazo de validez de las propuestas. Lo anterior para facilitar el cálculo, considerando la existencia de festivos.
| 61 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°1 | 2°, numeral xii | Se indica nuevo numeral xii, el indica que el Proponente debe declarar que está al tanto de la “Política Global de Ciberseguridad” y el “Reporte de Incidentes y Planes de Respuesta” de CGET, los que se encuentran en el sitio web de CGET.
| 62 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°7 | Todos | Se modifica Tasa de Frecuencia por Tasa de Frecuencia combinado y se modifica Tasa de Gravedad por Tasa de Gravedad combinado. Adicionalmente, se indica explicitamente que estos cálculos corresponden a las circunstancias de accidentes de trabajo propio del proponente más de los contratistas y subcontratistas. Por otra parte, se modifica definición y fórmula de la Tasa de Siniestralidad Incapacidad Temporal, realizando las adecuaciones según lo establecido en el DS 67. Finalmente, se modifica de 210 HH a 176 HH al mes por trabajador, de acuerdo con lo establecido por la autoridad y que irá bajando hasta llegar a las 160 HH mensuales, por la ley de las 40 horas semanales.
| 63 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°21 | Todos | Se incorpora Anexo N°21 para que el Proponente complete lo solicitado en el documento A-13. Lo anterior, para estandarizar los documentos que se acompañan en la oferta.
| 64 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°22 | Todos | Se incorpora Anexo N°22 para que el proponente lo complete y presente en el domicilio de la licitación. Con la firma de CGE el proponente podrá acompañarlo en su oferta como documento A-15. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 65 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°23 | Todos | Se incorpora Anexo N°23 para que el proponente lo complete y presente en el domicilio de la licitación. Con la firma de CGET el proponente podrá acompañarlo en su oferta como documento A-15. Lo anterior, por políticas internas de CGET.
| 66 | Bases Administrativas Generales | Anexo N°24 | Todos | Se incorpora Anexo N°24 para que el proponente tenga presente el formato que debe presentar en caso que se adjudique una obra.
| 67 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | - | Portada | Se modifica portada del documento, haciendo alusión al nombre del proceso definido por CGE Transmisión
| 68 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | - | Introducción | Se adapta introducción, contemplando los decretos que componen este proceso en particular
| 69 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | - | Todo el documento | En los casos que corresponde, se reemplaza la figura del "CEN o Coordinador Eléctrico Nacional" por "Propietario, Mandante, CGE Transmisión o CGET". En algunos casos, se reemplaza por Inspector Jefe, en nombre de CGET.
| 70 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 2.3 | xxxix | Se modifica la definición de Plazo de Garantía: "Es el período de quince (15) meses contados desde la Entrada en Operación de la Obra hasta la Certificación de la Recepción Definitiva de la obra por parte de CGET. En caso de que, al término de dicho período, no se haya otorgado la recepción definitiva, el Plazo de Garantía se entenderá prorrogado automáticamente hasta que dicha recepción sea formalmente emitida por CGET."
| 71 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 2.10 | Titulo de Clausula | Se modifica titulo incorporando "y Subcontratación", ya que incluye temas relacionados a la subcontratación.
| 72 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 2.14 | 1° | Se modifica. Las comunicaciones serán vía aconex y correo electronico.
| 73 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 2.17 | Titulo de Clausula y Alcance | Se modifica de "Propietario Adjudicatario" a "Facultades de Supervisión y Auditoria", además de incorporar el alcance: "Sin perjuicio de las facultades y calidades otorgadas a CGET en estas Bases, el Coordinador mantendrá las facultades de supervisión y auditoría respecto de las materias específicas que se indican y describen en la sección 4.4 de las presentes Bases de Ejecución de Obras de Ampliación."
| 74 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 2.18 | 2° | Se incorpora página web de CGET: "Plataforma web donde se publicará información referente a los procesos de licitación en curso y de responsabilidad de CGET."
| 75 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 2.18 | 8° | Se elimina frase del párrafo: "Los Adjudicatarios y/o Propietarios, según corresponda, serán responsables de remitir al Coordinador Eléctrico Nacional la información y antecedentes."
| 76 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 4° | Se mejora redacción en apartado: "c) El Contratista será responsable también del correcto funcionamiento y desempeño del sistema de transmisión que se encuentra en servicio y que se interviene durante la construcción de las Obras, durante la puesta en servicio de éstas, su período de garantía en funcionamiento y período de responsabilidad que establecen las leyes aplicables al Contrato. Durante todo este período, el Contratista será responsable de remediar los defectos que se detecten en las Obras y que correspondan a las ejecutadas por proyecto, que impacten, intervengan, modifiquen o adecuen instalaciones existentes, como asimismo los relacionados con el correcto funcionamiento del sistema diseñado."
| 77 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 5° | Se mejora redacción en apartado d) "El Contratista será responsable de proporcionar la gestión, suministro, transporte, manejo, almacenamiento de todos los materiales y equipos, y proporcionar los servicios de supervisión, seguridad, compradores, inspectores, expedidores, etc. así como de la gestión, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos, conforme a la normativa ambiental y sanitaria vigente asegurando trazabilidad, respaldo documental y contratación de gestores con autorizaciones sanitarias según tipo de residuo. "
| 78 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 8° | Se incorpora párrafo: "g) El Contratista debe efectuar el trabajo en forma continua y diligente, asegurando por todos los medios posibles el cumplimiento del Programa Maestro y de los plazos establecidos en el Decreto para la ejecución de los trabajos. Lo anterior independiente de los trabajos que pudiese realizar CGET en las instalaciones que son de su propiedad y que son modificadas por las Obras."
| 79 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 9° | Se mejora redacción en apartado "h) El Contratista será responsable de implementar a su cargo todo lo referente a higiene y seguridad en el trabajo, así como las medidas exigidas por instrumentos de gestión ambiental, sectoriales y autorizaciones sanitarias, velando por la protección al Medio Ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente."
| 80 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 10° | Se mejora redacción en apartado: "i) El Contratista será responsable de completar los accesos necesarios a las instalaciones o terreno de las Obras, y proporcionará los caminos necesarios e infraestructura de transporte, mejoras, para construir las Obras conforme a la legislación aplicable. El Contratista será responsable de cualquier daño a los terrenos y caminos tanto públicos como privados, incluyendo afectaciones a la vegetación, fauna silvestre o características naturales del entorno, debiendo prevenir impactos y aplicar medidas de manejo conforme a la normativa ambiental vigente Los acuerdos con los propietarios de los terrenos privados o públicos para construir los accesos son de cargo y costo del Contratista. "
| 81 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 12° | Se mejora redacción en apartado: "k) El Contratista será responsable de la revisión de los planos conceptuales, especificaciones, requerimientos de diseño y cualquier otro antecedente recibido en las Bases de Licitación, resolviendo cualquier inconsistencia, omisión, indefinición o inexactitud para asegurar un diseño y construcción de la Obra de Ampliación de tal forma que pueda operar en perfectas condiciones y en total cumplimiento de la NTSyCS, según se establece en numeral 2 romanillos xi o xii de las Bases Administrativas Generales, y de lo que establecen las Bases de Licitación y el Decreto Exento. Para estos efectos se debe considerar que la Obra de Ampliación modifica el diseño de las instalaciones que se intervienen, por lo que es responsabilidad del Contratista efectuar los trabajos necesarios para que todas las instalaciones existentes que hayan sido modificadas por el proyecto también queden en cumplimiento de la NTSyCS luego de efectuados los trabajos asociados a la Obra de Ampliación."
| 82 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 15° | Se mejora redacción en apartado: "n) El Contratista será responsable de mantener el lugar de las Obras libre de residuos y desechos, en condiciones razonables de limpieza y presentación. El Contratista deberá disponer todos los residuos no peligrosos y peligrosos de acuerdo con la legislación vigente, sean éstos generados localmente, traídos al lugar o dejados por el Contratista, sus asociados, subcontratistas, proveedores, empleados o agentes. El Contratista será responsable de controlar, mantener y segregar los residuos generados en obra, los cuales deberán clasificarse como residuos peligrosos, residuos no peligrosos (industriales y domiciliarios) residuos valorizados y equipos factibles de reparación (repotensamiento y/o reutilización), debiendo asegurar su manejo, almacenamiento temporal, transporte y disposición final a través de empresas con resolución sanitaria vigente, coherente con el tipo de actividad autorizada en el marco del servicio contratado."
| 83 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 16° | Se mejora redacción en párrafo: "o) El Contratista será el único responsable de la seguridad de las Obras hasta la Recepción Provisional, y continuará como único responsable por la seguridad de sus empleados y subcontratistas y agentes durante su presencia posterior en el lugar de las Obras. El Contratista deberá notificar al Inspector Jefe, según los mecanismos y tiempos establecidos por CGET, dentro del día que ocurra, los accidentes acaecidos en el lugar de las Obras sufridos por los empleados del Contratista o de sus subcontratistas.
| 84 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 23° | Se mejora redacción del párrafo: "t) El Contratista deberá elaborar y presentar a CGET, todos los estudios y/o antecedentes necesarios para iniciar el proceso de interconexión de las nuevas instalaciones y con la aprobación previa del Inspector Jefe, debiendo ser cargadas en la Plataforma de Control de Proyectos del Coordinador, de forma oportuna, con el objetivo de cumplir con la fecha estipulada para la Puesta en Servicio. "
| 85 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 25° | Se mejora redacción en apartado: " v) En caso de que las pruebas de estos equipos no resulten satisfactorias, y siempre que el daño no sea atribuible al Contratista, la responsabilidad de su reparación recaerá en CGET, conforme a lo establecido en la letra H del numeral 3.14 “Obligaciones de CGET”.
| 86 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 30° | Se mejora redacción en apartado: "z) El Contratista será responsable de tomar todas las medidas y acciones necesarias para el adecuado relacionamiento con las comunidades que se vean afectadas por el desarrollo del proyecto, de acuerdo con los lineamientos entregados por CGET. Además, deberá colaborar en la implementación de las medidas de gestión social y ambiental establecidas en los instrumentos de evaluación ambiental aprobados, así como los compromisos asumidos por CGET ante las autoridades pertinentes y comunidades. Toda acción deberá ejecutarse con enfoque preventivo, respetando los principios de transparencia, respeto territorial y debida diligencia socioambiental."
| 87 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 33° | Se mejora redacción en apartado: "dd) El Contratista no podrá invocar desconocimiento de las instalaciones existentes, en Subestaciones o Líneas de Transmisión, en razón de que ha tenido todos los antecedentes a la vista, ha existido la instancia de visitas a terreno y la etapa de consultas y respuestas en el proceso de licitación, y en especial considerando que cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para precaver la conformación y condiciones existentes en instalaciones en operación. Por lo tanto será de su exclusiva responsabilidad y cargo resolver cualquier inconveniente o situación que surja respecto de las instalaciones existentes y que pudieren condicionar o retrasar la ejecución de las obras del contrato, será de su exclusiva responsabilidad y cargo solucionarlo, salvo que, habiendo efectuado en forma específica las consultas destinadas a establecer, descartar o aclarar tales inconvenientes, le haya sido negada la información o se le haya proporcionado información errónea, no verificable."
| 88 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 34° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "ee) El Contratista será responsable de dar cumplimiento a todas las obligaciones, medidas, condiciones y compromisos establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, así como en su respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según corresponda, incluyendo cualquier modificación, adenda o pronunciamiento posterior que complemente dicha resolución. El cumplimiento deberá alinearse con los instrumentos de gestión ambiental definidos por CGET y podrá ser objeto de fiscalización por parte de éste o de la autoridad competente."
| 89 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 35° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "ff) El Contratista deberá avisar oportunamente al Propietario y coordinarse con éste para dar respuesta a requerimientos o atender fiscalizaciones, sanciones o instrucciones de la autoridad ambiental."
| 90 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 36° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "gg) El Contratista será responsable de garantizar la obtención oportuna de todas las autorizaciones y permisos ambientales que correspondan para la ejecución de las obras, conforme a la legislación vigente, tales como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la respuesta a consultas de pertinencia y demás autorizaciones sectoriales aplicables."
| 91 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 37° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "hh) Todo acuerdo que el contratista suscriba con terceros en relación con servidumbres eléctricas deberá realizarse a nombre de CGET. En este contexto, el contratista, en calidad de responsable de dichas gestiones, deberá asegurar el cumplimiento de los procedimientos internos vigentes establecidos por CGET para la constitución de servidumbres."
| 92 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 38° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "ii) El Contratista deberá elaborar un Programa Maestro que permita un desarrollo coherente de los hitos de un proyecto de Transmisión, hasta lograr la Puesta en Servicio y la Entrada en Operación, basado en el instructivo de CGE Transmisión “Aspectos Generales del Programa Maestro de Proyectos de Transmisión”."
| 93 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 39° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "jj) El Contratista será responsable de cumplir en plazo todos los Hitos Contractuales del proyecto, por lo que deberá realizar todas las gestiones y poner a disposición del proyecto todos los recursos que sean necesarios para lograrlo, incluido el incremento de personal en obra. Esta medida podrá ser requerida por el Inspector Jefe cada vez que las condiciones del proyecto así lo demanden, con el fin de corregir atrasos en trabajos planificados o bien para asegurar el cumplimiento de los plazos críticos establecidos, sin que ello implique costos adicionales para CGET."
| 94 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2 | 40° | Se incorpora responsabilidad del contratista: "kk) Será responsabilidad del Contratista llevar a cabo la adquisición de terrenos y/o la gestión de servidumbres siempre a nombre de CGET, conforme a los estándares, lineamientos y procedimientos que establezca CGET. Para ello, el Contratista deberá solicitar y aplicar los lineamientos necesarios, los cuales deberán ser considerados en la planificación y desarrollo de estas gestiones. En caso de que se presenten situaciones que requieran este tipo de actuaciones, el Contratista deberá ajustarse estrictamente al procedimiento establecido en común acuerdo con CGE Transmisión, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y administrativos aplicables."
| 95 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.2.3 | 1° | Se mejora redacción del punto: "Salvo en caso de dolo o culpa grave, las Partes no serán responsables ante la otra por daño moral, lucro cesante, pérdidas de beneficios, pérdidas o interrupción de productos o producción, pérdida de la chance u oportunidad, ni por ningún otro adeudo o interrupción en inversiones o negocios, sin perjuicio de la ejecución de las garantías en los casos que corresponda. En consecuencia, en este acto las partes renuncian expresamente a los derechos y acciones judiciales que por estos conceptos pudieren ejercer"
| 96 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.7 | Todos | Se modifica alcance de toda la clausula de seguros y se incluye Anexo N° 6 con las particularidades de cada seguro a contratar por el Contratista, de acuerdo a las políticas de CGET.
| 97 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11 | 4° | Se mejora redacción del punto: "Para efectos de aplicación de las multas por atrasos medidos en semanas (entendiéndose como periodo de siete (7) días consecutivos), el Mandante aplicará la multa por semana o fracción de ella."
| 98 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.1 | 2° | Se mejora redacción del punto: "Esta multa está sujeta al límite de multas de la cláusula 3.12 de estas Bases de Ejecución y será exigible únicamente en caso de incumplimiento del plazo final de ejecución de las obras."
| 99 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.4 | 2° | Se incorpora párrafo: "Esta obligación se extiende a las acciones u omisiones de subcontratistas, proveedores y cualquier tercero relacionado con el Contratista que actúe en el marco de la ejecución del Contrato. En caso de que el incumplimiento sea generado por estos, las sanciones serán igualmente aplicables al Contratista, quien asume plena responsabilidad frente al Mandante."
| 100 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.4 | 3° | Se mejora redacción: "En caso de no subsanar el incumplimiento en el plazo otorgado por el Inspector Jefe, o en el plazo otorgado por la autoridad ambiental o laboral, respectivamente, el monto de la multa se volverá a aplicar por cada período adicional de incumplimiento no resuelto."
| 101 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.4 | 4° | Se mejora redacción: "Adicionalmente se aplicará una multa diaria de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$2.000), hasta que el incumplimiento sea completamente subsanado a plena conformidad del Inspector Jefe o de la autoridad ambiental y sin perjuicio de otras acciones contractuales, administrativas o legales que correspondan"
| 102 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.4 | 5° | Se mejora redacción: "Estas multas podrán liquidarse en cada estado de pago que el Contratista presente, y no serán condonables en ningún caso o motivo, pudiendo cursarse en forma individual cada vez que sean aplicables. Las sanciones aquí establecidas se consideran acumulativas por evento, y no excluyen otras responsabilidades contractuales por daños o perjuicios generados a CGET o a terceros."
| 103 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.6 | Todos | Se incluye multa por ausencia no autorizada, no sólo la modificación del personal
| 104 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.7 | Todos | Se incluye multa por ausencia no autorizada, no sólo la modificación del personal
| 105 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.11.8 | Todos | Se incorpora Multa por Operación Errónea de Instalaciones, junto a su alcance.
| 106 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 6° | Se elimina frase del párrafo: "En caso de realizar pagos en momentos y/o formas distintas de las establecidas en las presentes Bases y/o las bases de Ejecución de Obras de Ampliación y, con posterioridad, no se concretaren los servicios y/o no se recibieran los suministros por los/ cuales se hubiesen realizado los pagos, dichos montos serán de responsabilidad y cargo exclusivo del Propietario."
| 107 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 10° | Se elimina párrafo: "i) Garantizar que las instalaciones que son de su propiedad y que son modificadas por las Obras, cumplen con la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio NTSyCS previo al ingreso del Contratista a terreno para la construcción de las Obras materia de esta Licitación, como, por ejemplo en materias asociadas a malla de puesta a tierra, niveles de aislación, etc. En caso de que el Propietario deba efectuar acciones de normalización, este deberá garantizar que estos trabajos no interferirán con los plazos establecidos en el Decreto para la ejecución de los trabajos."
| 108 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 15° | Se mejora redacción de párrafo: "l) Entregar al Contratista información, cuando esté disponible, de instalaciones existentes de forma que el Contratista pueda generar su Plan de Desconexiones necesario para terminar el 100% de la obra y alcanzar la Entrada en Operación. Asimismo, CGET deberá revisar dicho Plan de Desconexiones y efectuar las recomendaciones de ajustes que sean consistentes con su experiencia histórica de desconexiones de la instalación."
| 109 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 19° | Se mejora redacción de párrafo: "p) CGET entregará toda información, en tiempo y calidad, que le solicite el Coordinador Eléctrico Nacional, en relación con los antecedentes del estado de la Obra u otras que requiera para su labor de auditoría de avance de la obra."
| 110 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 20° | Se elimina párrafo: "r) El Propietario será responsable de la entrega de toda la información, la que deberá ser siempre completa, cabal y veraz para el desarrollo de las bases técnicas de la Obra para la licitación, y deberá velar por la correcta ejecución de ésta. Para el caso de condiciones adicionales que no fueron abarcadas o mencionadas dentro del alcance de la licitación y que sean necesarias para dar cumplimiento al Decreto de adjudicación y a la Normativa Vigente, será responsabilidad del propietarioCGET realizar dicha obra bajo su costo, de acuerdo con lo indicado en 7.3."
| 111 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 21° | Se incorpora obligación al propietario: q) El Propietario deberá proporcionar al Contratista toda la información ambiental relevante para la obtención de la RCA, respuestas a consulta de pertinencia y/o permisos sectoriales requeridos y para el cumplimiento de los compromisos y condiciones establecidas en dichos.
| 112 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 3.14 | 22° | Se incorpora obligación al propietario: "r) CGET informará al Contratista sobre sus políticas, reglamentos, normas y especificaciones técnicas para la ejecución de las Obras. Como parte de estas Bases, se entrega un compendio de documentos a considerar, lo cual no es limitativo y podrá ser complementado durante el desarrollo del Contrato."
| 113 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.1 | 3° | Se incorpora párrafo: "El inspector Jefe podrá nombrar a personas de apoyo de CGET o terceros, para cumplir con sus labores."
| 114 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.1 | 4° | Se incorpora párrafo: Asimismo, cuando la obra esté sujeta al cumplimiento de obligaciones establecidas en Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), u otros instrumentos de gestión ambiental o permisos sectoriales vigentes, la ITO deberá verificar el cumplimiento de dichas disposiciones durante la ejecución del proyecto. Será responsable de informar de forma inmediata cualquier desviación, incumplimiento o condición ambiental que pueda comprometer el desarrollo de las obras, la legalidad de sus permisos o los compromisos adquiridos por el Mandante ante la autoridad competente.
| 115 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.2 | 5° | Se mejora redacción en párrafo: "La dependencia de la ITO con el Contratista solo será de índole administrativa-contractual. Su dependencia funcional y jerárquica es exclusiva de CGET. Por lo tanto, el Inspector Jefe será el encargado de aprobar los informes que elabore la ITO."
| 116 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.2 | 6° | Se incorpora párrafo: "En el caso de hallazgos o incumplimientos en materias de medio ambiente detectados por la ITO durante sus labores de supervisión, esta deberá informar de forma inmediata al Mandante y al Inspector Jefe, para su evaluación y determinación de medidas correctivas."
| 117 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.2 | 7° | Se mejora redacción de párrafo: "El jefe de la ITO deberá estar disponible para la realización de una reunión mensual o según requerimiento con el Coordinador con la finalidad de aclarar dudas, responder consultas técnicas y poner a disposición del Coordinador antecedentes que este requiera para el cumplimiento de su función de supervisión. Estas reuniones podrán considerar también temas transversales relativos al cumplimiento ambiental y normativo, cuando así lo exijan los instrumentos de gestión del proyecto."
| 118 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.2 | 13° | Se mejora redacción de párrafo: "Las variaciones de dotación y recursos, así como el reemplazo o la reparación de cualquier equipo o instrumento de medición defectuoso, serán de cargo y costo del Contratista y se entienden incluidos en el V.I. adjudicado. Esto incluye los instrumentos, medios de verificación y recursos necesarios para la adecuada supervisión de cumplimiento ambiental, tales como fichas de control, protocolos de seguimiento, equipos para inspección en terreno u otros que sean requeridos para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, de higiene y seguridad y de los instrumentos de gestión ambiental aplicables al proyecto."
| 119 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.2 | 15° | Se incorpora párrafo: "En el caso de reemplazo de personal con funciones asociadas a la verificación de materias ambientales el nuevo profesional deberá contar con experiencia comprobable en gestión ambiental y en normativa aplicable, y su designación quedará sujeta a evaluación de CGET para asegurar continuidad técnica y cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto."
| 120 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.3 | 32° | Se considera un nuevo ITO 75 de Comisionamiento y Pruebas. Su incorporación será de costo del contratista: "Su función es coordinar y asistir las desconexiones que requiera el proyecto, asegurando en plazo, forma, calidad y completitud la información requerida a través de los formularios respectivos y que son exigidos para los efectos por los Centros de Operación, tanto de Distribución como de Transmisión. Por otra parte, deberá apoyar las labores de Comisionamiento en las subestaciones, revisando, verificando, corrigiendo y validando los protocolos SAT de equipos, Esquemas de Medidas y Guías de Maniobras que son enviados al Coordinador Eléctrico Nacional. Además, deberá revisar los aspectos de control, protección, comunicaciones y SCADA, de manera tal que cumplan con las Normas Técnicas y estándares de CGET, verificando también la completitud punto a punto del Plan de Comisionamiento."
| 121 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.3 | 37° | Se agrega párrafo: "Deberá ser ingeniero o profesional equivalente, no menor a cuatro (4) años de una institución reconocida y/o validada por el Estado y una experiencia mínima de cuatro (4) años en actividades de control topográfico de Obras de transmisión eléctricas de alta tensión."
| 122 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.3 | 38° | Se mejora redacción de párrafo: "Alternativamente, este profesional podrá haber cursado una carrera técnica y deberá tener una experiencia mínima de cinco (5) años en actividades de control topográfico de Obras de transmisión eléctricas de alta tensión. Este profesional debe contar con vehículo de apoyo a sus actividades, el apoyo de un alarife e instrumentación técnica conforme a las características de las Obras, que cuenten con las calibraciones y certificaciones vigentes."
| 123 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.3 | 43° | Se incorpora párrafo: "De forma complementaria, será responsable de verificar y reportar el cumplimiento de todos los compromisos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según corresponda, incluyendo medidas, condiciones y exigencias aplicables a las actividades en ejecución."
| 124 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.3 | 44° | Se incorpora párrafo: "Deberá supervisar el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, emisiones atmosféricas, ruidos, efluentes líquidos, sustancias peligrosas, áreas de intervención y cualquier otro aspecto ambiental relevante del proyecto, de conformidad con la normativa ambiental vigente y los instrumentos de gestión de CGET."
| 125 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.3 | 48° | Se incorpora párrafo: "Adicionalmente, deberá demostrar conocimientos técnicos en gestión ambiental, normativa sectorial chilena (Decretos Supremos N° 148, 43, 594, 1, 31, 38 y 609, entre otros), sistemas de reporte ambiental (Ventanilla Única RETC), y ser capaz de gestionar no conformidades ambientales detectadas en terreno, proponiendo medidas correctivas inmediatas."
| 126 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.4 | 3° | Se incorpora párrafo: "Adicionalmente, la propuesta de la ITO deberá evidenciar su capacidad técnica para supervisar materias ambientales, conforme a la normativa sectorial y sanitaria vigente, incluyendo las disposiciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto."
| 127 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.4 | 7° | Se elimina párrafo: "En el caso que el inicio de las Obras de un Grupo de Obras no sea simultáneo y el desfase del inicio de las actividades en terreno de una o más obras del grupo sea superior a los tres (3) meses, el Contratista deberá presentar al Propietario tres empresas de ITO candidatas a prestar los servicios de inspección para el Grupo de Obras, pudiendo presentar los equipos para desarrollar la función de ITO de cada obra del grupo de manera diferida. No obstante, lo anterior, al momento de presentar las empresas candidatas para la función de ITO y el equipo de inspección de las primeras Obras que inicien actividades en terreno, la propuesta deberá incluir los especialistas requeridos por la estructura de inspección grupal (Jefe de la ITO y Jefe de la Oficina Técnica). El Propietario podrá realizar observaciones a las Propuestas, las que deberán ser subsanadas por el Contratista. Adicionalmente, podrá solicitar información, aclaraciones, documentos adicionales o complementarios, con el objeto de verificar o completar los antecedentes remitidos. En el caso de las ITO de las Obras cuyas actividades en terreno se inician de manera diferida, el Contratista deberá considerar la estructura y las características del personal establecidas en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación para las otras obras.", debido a que este proceso no contempla Grupos de Obras.
| 128 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.4 | 8° | Se elimina párrafo: "En el caso que la Obra adjudicada cuente con más de un propietario establecido en las bases, será el Propietario con mayor participación de acuerdo con la prorrata descrita en Tabla N°1.1, numeral 4.2 de las bases administrativas generales, el encargado de elegir y designar a la ITO."
| 129 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.4 | 9° | Se elimina párrafo: "Para el caso de un Grupo de Obras con más de un Propietario, el Contratista deberá presentar a todos los Propietarios tres empresas de ITO candidatas a prestar los servicios de inspección de acuerdo con la estructura definida en el Anexo N°4 de estas Bases. Los Propietarios deberán acordar la selección de una ITO dentro del plazo de 60 días corridos antes señalados. A falta de acuerdo dentro de dicho plazo, el PropietarioCGET con la Obra o las Obras del Grupo que sumen el mayor VI resultante de la adjudicación estará facultado a elegir y designar a la empresa de ITO dentro de la terna propuesta, aplicando un metodología transparente y competitiva, y debiendo informar de la selección al resto de los Propietarios, al Adjudicatario y al Coordinador dentro de los cinco (5) días corridos del vencimiento del plazo de sesenta (60) días señalado.", debido a que este proceso no contempla Grupos de Obras.
| 130 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.4 | Penúltimo | Se incorpora párrafo: "Se deberá incluir también la declaración expresa de cumplimiento ambiental del equipo designado, señalando su capacidad para apoyar el control de aspectos ambientales del proyecto y su independencia respecto del Contratista."
| 131 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.4 | Último | Se elimina párrafo: "El CEN podrá solicitar, en cualquier momento, todos los antecedentes que estime conveniente para verificar la transparencia del proceso de designación de ITO."
| 132 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.5 | 18° | Se mejora redacción párrafo: "o) Verificar el cumplimiento, por parte de todos los agentes que intervienen en la Obra, de las disposiciones legales relativas al cuidado ambiental, tales como tratamiento y disposición de residuos, emisión de partículas, medidas de mitigación, resolución de impacto ambiental, entre otras de similar importancia. Asimismo, deberá verificar el cumplimiento de las medidas, condiciones y compromisos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluyendo aquellas derivadas de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como sus adendas, modificaciones o pronunciamientos posteriores."
| 133 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.5 | 33° | Se modifica párrafo: "u) Emitir a CGET un informe mensual de supervisión de la Obra, que contendrá la situación de calidad y avance de las Obras, como así mismo, cualquier aspecto relevante de la ejecución de las Obras o asociados a ellas. El contenido de este informe esta descrito en el punto siguiente."
| 134 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.5 | 34° | Se modifica párrafo: "v) Emitir un informe que dé cuenta del cumplimiento de cada uno de los Hitos Relevantes de ejecución de la obra (Hitos Intermedios Multables), que hayan sido aprobados con anterioridad al ingreso de la Inspección Técnica de Obras (ITO)."
| 135 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.5 | 35° | Se modifica parrafo: "w) Emitir un informe que dé cuenta del cumplimiento de cada uno de los Hitos Relevantes de ejecución de la obra (Hitos Intermedios Multables), junto con los antecedentes presentados por el Adjudicatario y aprobados por CGET. "
| 136 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.5 | Penúltimo | Se incorpora párrafo: "qq) Generar las acciones necesarias de Comisionamiento, con todos los actores que sea necesarios, para garantizar el cumplimiento de las condiciones de instalaciones en todas las etapas de Puesta en Servicio."
| 137 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.5 | Último | Se mejora redacción de párrafo: "Sin perjuicio de las actividades e informes descritos anteriormente la ITO deberá verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la RCA y en sus instrumentos complementarios, incluyendo aquellos que resulten exigibles a los subcontratistas y terceros bajo responsabilidad del contratista. CGET podrá ajustar, junto a la ITO, el contenido de estos informes y Actividades según sus necesidades del proyecto y del cumplimiento normativo ambiental aplicable."
| 138 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 8° | Se mejora redacción de párrafo: "g) Incidentes y accidentes laborales y medioambientales. Detalle de incidentes, emergencias, contingencias, denuncias comunitarias o fiscalizaciones ambientales. Incluir descripción del hecho, fecha, área involucrada, acciones correctivas y estado de cierre."
| 139 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 37° | Se incorpora punto: jj) Estado de cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la RCA, incluyendo medidas de mitigación, compensación y seguimiento.
| 140 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 38° | Se incorpora punto: kk) Estado de cumplimiento de permisos asociados, tales como captación de aguas, intervención de cauces, manejo de flora y fauna, entre otros, indicando vencimientos, condiciones y observaciones.
| 141 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 39° | Se incorpora punto: ll) Registro actualizado de aspectos e impactos ambientales significativos, evaluados según los criterios definidos en el sistema de gestión del Proyecto. Se deberán detallar actividades con riesgo alto y medidas de control implementadas.
| 142 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 40° | Se incorpora punto: mm) Análisis del estado de cumplimiento normativo ambiental (incluyendo D.S. 148, D.S. 43, D.S. 594, D.S. 38, D.S. 609), así como otros requisitos contractuales, municipales o sectoriales. Se deberán identificar brechas, acciones correctivas y responsables.
| 143 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 41° | Se incorpora punto: nn) Verificación del cumplimiento de límites establecidos en normativa ambiental aplicable. En caso de haber sistemas de monitoreo, se deberán reportar resultados, desviaciones y acciones de control implementadas.
| 144 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 42° | Se incorpora punto: oo) Evaluación de aseo, orden, control de polvo, disposición de residuos, señalización y protección de áreas sensibles en zonas de faena, conforme a lo establecido en el D.S. 594/1999.
| 145 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 43° | Se incorpora punto: pp) Verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales estipuladas en el contrato por parte del Contratista y sus subcontratistas. Indicar hallazgos, desviaciones contractuales y medidas adoptadas.
| 146 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | 44° | Se incorpora punto: qq) Comentarios relevantes de la ITO respecto del desempeño ambiental observado, oportunidades de mejora y recomendaciones formales dirigidas a CGET y al Contratista.
| 147 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.6 | Último | Se modifica párrafo: "CGET podrá requerir, en cualquier momento, que la ITO incorpore en este informe antecedentes adicionales que permitan supervisar la correcta ejecución de la obra y que sean parte de las labores establecidas en las Bases de Licitación y en el Contrato.
| 148 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.7.1 | 44° | Se mejora redacción de párrafo: "Todos los inspectores deberán tener Teléfono Celular inteligente, de uso exclusivo, en buen estado de uso, con cobertura adecuada al sector donde trabaja la ITO y un plan de 500 minutos, como mínimo, acceso a internet, correo electrónico y cualquier aplicación que el Mandante estime conveniente; su utilización debería ser conforme la curva ocupacional del personal."
| 149 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.7.2 | 10° | Se incorpora párrafo: "El desarme y retiro de las instalaciones de faena deberá considerar la restitución ambiental del área intervenida, incluyendo el retiro de residuos, limpieza del terreno, manejo de suelos contaminados si corresponde, y cierre de accesos provisorios. Dichas acciones deberán cumplir con lo establecido en el D.S. N°148/2003, D.S. N°594/1999, la RCA del proyecto y otros instrumentos de gestión ambiental aplicables."
| 150 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.3.7.2 | Último | Se mejora redacción del párrafo: "Todos los elementos de protección personal deberán estar certificados de acuerdo con el estándar establecido por CGET y en perfecto estado para su uso y deberán tener su fecha de utilización vigente."
| 151 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 4.4 | Todos | Se acota punto a lo siguiente: "El Coordinador supervisará el cumplimiento de los Hitos Relevantes de ejecución de la obra (Hitos Intermedios Multables), así como las condiciones generales de su ejecución, en particular aquellos alcances técnicos de la Obra establecidos en los Decretos Exentos, en el correspondiente Decreto de Adjudicación y en estas Bases de Licitación. La Supervisión de las Obras se desarrollará en los términos establecidos en el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión en lo referido a “Supervisión de la ejecución de los proyectos”, del modo en que se señala en las Bases Administrativas Generales, numeral 2, romanillo xvi."
| 152 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 2° | Se mejora redacción de Párrafo: "Asimismo, el Contratista deberá entregar su estrategia y metodología de trabajo para el desarrollo de la Obra, describiendo la forma en que ejecutarán las principales actividades que la componen. La descripción de la estrategia y metodología deberá incluir la asignación de recursos y deberá considerar, al menos, la descripción de la forma en que ejecutarán las actividades de: Estudios de Terreno, Ingeniería, Suministros, Permisos Ambientales, Gestión Territorial, Ejecución de Obras Provisorias (necesarias para efectuar los trabajos sin afectar la operación de las instalaciones), Ejecución de Obras Civiles, Montaje, Pruebas y Puesta en servicio. "
| 153 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 5° | Se mejora redacción de párrafo: "d) El Contratista deberá capacitar a todo su personal en aspectos ambientales generales, como protección y buenas prácticas medioambientales (manejo de combustibles y lubricantes, adecuada eliminación de desperdicios domésticos e industriales, eliminación de restos de hormigón, no destruir la flora o fauna, no contaminar las aguas o el suelo, etc.), acatamiento irrestricto de prohibiciones expresas (no fumar, no encender fogatas, etc.). "
| 154 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 13° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista es responsable de rehacer o re ejecutar las obras mal hechas o mal ejecutadas, rectificar y enmendar las obras que requieran de reparación, rectificación o enmienda, a su costa y dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Esta responsabilidad incluye, entre otros, incumplimientos de las especificaciones técnicas, uso de materiales o insumos defectuosos, o la falta de observancia de las normas técnicas, de seguridad y salud ocupacional, y de prevención de riesgos aplicables."
| 155 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 18° | Se mejora redacción de párrafo: "d) El Contratista preparará y entregará a CGET los documentos y planos indicados en el listado "Entregables de Ingeniería básica y Detalle" que es parte de las Especificaciones Técnicas de la Obra, sin perjuicio de los entregables que puedan ser requeridos por CGET, los cuales se acordarán y serán parte del Listado de Entregables de la Ingeniería del proyecto asociado al HITO de Pago N° 1. Tanto el Listado como los planos y documentos asociados a la Obra, deberán considerar el formato y codificación que entregue el CGET."
| 156 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 19° | Se modifica párrafo: "e) El Contratista tendrá la obligación de entregar cualquier información de diseño requerida por CGET en cualquiera de las etapas del proyecto.
| 157 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 20° | Se modifica plazo de entrega del total de planos As-Built a 30 días corridos por parte del contratista
| 158 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.1 | 29° | Se incorpora párrafo: "o) El Contratista será responsable de asegurar el cumplimiento integral de toda la normativa ambiental aplicable durante la ejecución de la Obra, incluyendo, pero no limitado, a lo dispuesto en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) si hubiese, el D.S. N°148/2003 sobre Manejo de Residuos Peligrosos, el D.S. N°43/2015 sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, el D.S. N°594/1999 sobre Condiciones Sanitarias en Lugares de Trabajo, y demás normas sectoriales vigentes. Asimismo, deberá identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, implementar medidas de prevención, mitigación y control, y llevar un registro de cumplimiento normativo actualizado. El Contratista deberá mantener disponible para CGET, la ITO y el Coordinador Eléctrico Nacional toda la información asociada al cumplimiento ambiental, y toda evidencia que sea requerida por la autoridad para efectos de fiscalización."
| 159 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.2 | 1° | Se considera exclusividad para el Administrador de contrato de cada obra
| 160 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.3 | 1° | Se considera exclusividad para el Jefe de Ingeniería de cada obra
| 161 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.5 | 1° | Se considera exclusividad para el Experto en Prevención de Riesgos de cada obra
| 162 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.5 | 3° | Se modifica párrafo ya que el DS N°40 fue derogado y en Febrero 2025 entró en vigencia el nuevo DS N°44 que establece la categoria de los expertos en prevención de riesgos
| 163 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.6 | 3° | Se incorporan responsabilidades al Especialista en Medio Ambiente: "Supervisar la correcta implementación de todos los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la Obra, tales como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Permisos Sectoriales Ambientales (PSA) y Cartas de Pertinencia, asegurando su integración en la planificación y ejecución de los trabajos. Entregar a CGET, de forma oportuna, completa y conforme a los formularios oficiales establecidos, toda la información necesaria para la declaración ambiental en la Ventanilla Única del RETC, en lo relativo a los sistemas sectoriales aplicables, tales como SINADER, SIDREP, DASUSPEL y RUEA. El Contratista será responsable de recopilar, estructurar y remitir mensualmente esta información con el nivel de detalle exigido por la normativa vigente, a fin de que CGET pueda efectuar las declaraciones correspondientes en los plazos establecidos por la autoridad ambiental. Verificar y controlar que las empresas subcontratistas y proveedores cumplan con los mismos estándares y obligaciones ambientales exigidos al Contratista, siendo responsable de identificar, registrar y corregir eventuales incumplimientos. Asegurar la trazabilidad documental de los registros ambientales exigidos contractualmente y legalmente, tales como certificados de disposición final, formularios de seguimiento de residuos peligrosos y no peligrosos, registros de inspecciones, evidencias fotográficas y reportes mensuales. Apoyar a la ITO y a CGET en eventuales fiscalizaciones de organismos competentes (Superintendencia del Medio Ambiente, SEREMI de Salud, SEA, entre otros), preparando la documentación de respaldo, respuesta a requerimientos y coordinación de visitas. Elaborar y mantener actualizada la matriz de aspectos e impactos ambientales del Proyecto, identificando medidas de control y cumplimiento normativo, y velando por su revisión periódica según el avance de la obra. "
| 164 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.7 | Último | Se incorporan párrafos: "Adicionalmente, y en complemento a las funciones anteriormente descritas, todo el personal superior del Contratista en terreno deberá contar con conocimientos básicos respecto de los aspectos e impactos ambientales asociados a sus funciones y actividades, los procedimientos ambientales que les aplique y las obligaciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, así como en la normativa ambiental sectorial vigente. El Contratista deberá asegurar que dicho personal haya recibido inducción y/o capacitación ambiental antes de su ingreso a faena y mantenga dicha competencia durante todo el desarrollo del contrato."
| 165 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.3.8 | Último | Se incorpora párrafo: "El Contratista deberá asegurar que todo Subcontratista cumpla íntegramente con las obligaciones ambientales establecidas en el presente Contrato, en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en la normativa ambiental vigente, y en los procedimientos internos de CGET relacionados con gestión ambiental. Será obligación del Contratista verificar que los subcontratistas cuenten con la documentación, permisos y registros necesarios para sus actividades, especialmente en lo relativo a manejo de residuos, almacenamiento de sustancias peligrosas y control de emisiones. La omisión de estos controles será considerada una falta grave al Contrato."
| 166 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.5 | 5° | Se incorpora párrafo: "Como referencia, para proyectos cuyas obras estén alejadas de centros asistenciales a más de diez (10) minutos de distancia en vehículo, se deberá considerar al menos una ambulancia permanente en obra, con toda su documentación en regla, por todo el tiempo que duren las labores en terreno. En caso contrario se aceptará la presentación del convenio anteriormente mencionado. "
| 167 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.5 | 9° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista deberá disponer, en todos los frentes de trabajo, de botiquines de primeros auxilios debidamente equipados, camillas para el traslado de personas y, al menos, un desfibrilador externo automático (DEA) operativo y accesible. Asimismo, deberá asegurarse de que, en cada frente de trabajo, exista al menos una persona con capacitación vigente en primeros auxilios y en el uso del DEA, conforme a la normativa aplicable y a los protocolos de respuesta ante emergencias médicas."
| 168 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.6 | 4° | Se mejora redacción del punto: "Durante el desarrollo de las Obras, el Contratista, su personal y Subcontratistas, deberán adoptar y hacer cumplir todas las normas y reglamentos sobre Seguridad e Higiene Industrial de la legislación chilena que sea necesario y apropiado para salvaguardar al público y a las personas que trabajen en las Obras. Deberán cumplir las leyes, reglamentos y regulaciones sobre prevención de riesgos y las instrucciones especiales que sobre seguridad e higiene industrial imparta el Inspector Jefe, para lo cual deberá mantener actualizada la Matriz de riesgo de las actividades de la obra, tal como se indica en el artículo 7 de DS44, tener un programa de trabajo en prevención de riesgos, tal como lo indica el artículo 8 del DS 44, mantener prelación de las medidas preventivas, tal como lo indica el artículo 9 del DS 44, realizar gestión preventiva en el uso de máquinas, equipos y elementos de trabajo tal como lo indica el artículo 10 del DS 44, estar en conocimiento de los riesgos laborales tal como lo indica el artículo 15 del DS 44, implementar y dar seguimiento a los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de Salud aplicables a la obra, entre otros. "
| 169 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.1.6.1 | Todos | Se modifican párrafos: "El Contratista deberá implementar un sistema permanente que propicie el orden, limpieza y adecuada disposición de materiales en todos los frentes de trabajo, de forma tal que se eviten riesgos operacionales y ambientales. Esta gestión deberá ejecutarse bajo estricto cumplimiento de la Normativa Interna de CGET (Condiciones Ambientales Mínimas para Empresas Contratistas), lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto (si hubiese), y demás normativa ambiental y sanitaria vigente. Será responsabilidad del Contratista retirar oportunamente los materiales sobrantes, residuos o elementos en desuso, evitando acumulaciones que interfieran con la circulación de personas, vehículos o equipos, y previniendo posibles impactos ambientales."
| 170 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.4.3 | 11° | Se mejora redacción del párrafo: "Las personas designadas por el Coordinador para visitar las Obras podrán desplazarse por el Terreno de las Obras sin restricciones, acompañadas de un supervisor de la organización del Inspector Jefe o de la ITO. La visita será coordinada en forma previa a través del Inspector Jefe y comunicada al Contratista."
| 171 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.4.3 | Último | Se mejora redacción del párrafo: "En caso de que autoridades se presenten a visitar las Obras sin previo aviso, el Contratista deberá comunicar esta situación inmediatamente al Inspector Jefe, otorgando las facilidades del caso a estas visitas, siempre cumpliendo con las normas de seguridad, como por ejemplo el uso elementos de protección y seguridad de las visitas (EPP)."
| 172 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.4.4 | 5° | Se incorpora párrafo: "Asimismo, todo vehículo destinado al transporte de residuos u otros materiales fuera del sitio deberá ser registrado previamente en la caseta de portería. Este registro deberá incluir, como mínimo, la patente del vehículo, el nombre y RUT del conductor, la empresa de transporte o empresa destinataria de los residuos, y la fecha y hora de ingreso y salida. Esta información deberá mantenerse disponible para la inspección de CGET y será parte del control documental exigido para asegurar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios aplicables."
| 173 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista será el responsable de la tramitación ambiental del Proyecto, incluyendo la elaboración, gestión, tramitación y obtención de todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos ambientales pertinentes para el desarrollo de las obras, conforme a la legislación ambiental vigente."
| 174 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5 | 2° | Se eliminan párrafos 2 y 3, y se incorpora lo siguiente: "Asimismo, deberá asegurar que todas sus actividades, y las de su personal, subcontratistas, transportistas u otras empresas relacionadas, cumplan de forma estricta con la normativa ambiental vigente, incluyendo, pero no limitado a: la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, los reglamentos asociados, resoluciones de calificación ambiental, permisos ambientales y/o sectoriales aplicables, tanto dentro como fuera del área de faena. Será obligatorio para el Contratista y sus equipos conocer y cumplir todos los compromisos ambientales establecidos para el Proyecto, incluidos aquellos contenidos en la RCA, si hubiese, incluso si estas condiciones no fueron explícitamente señaladas por el Mandante. Además, el Contratista deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y normativa interna de CGET en materia ambiental, incluyendo planes, procedimientos y formularios establecidos, u otros instrumentos vigentes al momento de ejecución del contrato. El cumplimiento ambiental será exigible durante toda la vigencia del contrato, hasta la recepción definitiva de las obras, y podrá ser auditado en cualquier momento por CGET, la ITO, la Autoridad Sanitaria, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) u otros organismos competentes. Cualquier incumplimiento será considerado una falta grave al contrato."
| 175 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5.1 | Todos | Se mejora redacción en todos los párrafos del punto
| 176 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5.2 | Todos | Se mejora redacción en todos los párrafos del punto
| 177 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5.3 | Todos | Se mejora redacción en todos los párrafos del punto
| 178 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5.4 | 1° | Se mejora redacción del párrafo: "El Contratista deberá liberar e indemnizar a CGET de todo perjuicio causado por actos u omisiones que sean imputables a él o a sus trabajadores, por los cuales CGET fuera condenado, multado, o tuviera que desembolsar una suma de dinero, bajo cualquier título y que impliquen una contravención a sus obligaciones incluido, pero no limitado, a cualquier paralización total o parcial de las obras, trabajos y/o servicios, por infracción a las normas ambientales vigentes. En el evento que el Mandante tuviese que pagar como consecuencia de daños al medio ambiente causados por el Contratista, sus dependientes o Subcontratistas, el Contratista se obliga a restituirle de inmediato todo pago efectuado por este concepto. Esta obligación incluye toda sanción derivada de incumplimientos en la ejecución de medidas establecidas en la RCA, permisos sectoriales, normativa sanitaria y ambiental vigente, o instrumentos de gestión ambiental del proyecto. Asimismo, el Contratista será responsable de adoptar medidas correctivas, restauración de áreas afectadas, y/o compensaciones ambientales que determine la autoridad competente o CGET, asumiendo íntegramente los costos asociados."
| 179 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.5.5 | Todos | Se mejora redacción en todos los párrafos del punto
| 180 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.6 | Todos | Se mejora redacción en todos los párrafos del punto
| 181 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.7 | Todos | Se mejora redacción en todos los párrafos del punto
| 182 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.8.1 | 2° | Se incopora párrafo: "Asimismo, el Contratista deberá asumir íntegramente los costos asociados a la recolección de muestras ambientales de ser aplicables, tales como residuos, emisiones, efluentes líquidos, suelo, ruido, calidad de aire, biodiversidad u otros, requeridos por la RCA, normativa ambiental vigente o instrucción del CGET. Estas muestras deberán ser gestionadas conforme a protocolos técnicos y enviadas a laboratorios debidamente acreditados."
| 183 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.8.2 | 3° | Se incorpora párrafo: "De igual forma, serán de responsabilidad y costo del Contratista todos los ensayos o monitoreos ambientales exigidos por la autoridad, incluyendo campañas de monitoreo atmosférico, sonoro, de aguas o suelos, monitoreo de flora y fauna, mediciones de cumplimiento de normativas sectoriales (ej. DS N°38, DS N°609, DS N°148), y cualquier otro que el Mandante requiera para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales contractuales."
| 184 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.8.3 | 8° | Se incorpora párrafo: "Este mismo criterio se aplicará a los ensayos, mediciones y monitoreos ambientales exigidos por CGET, la autoridad o la RCA del proyecto. El Inspector Jefe podrá presenciar las mediciones ambientales o designar personal técnico para verificar su correcta ejecución. Los resultados deberán presentarse con respaldo técnico y documental que permita su trazabilidad y validación conforme a los estándares ambientales exigibles."
| 185 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.9.1 | 7° | Se incorpora párrafo: "El Inspector Jefe podrá, además, exigir la demolición, corrección o remediación de cualquier obra o intervención que, a su juicio fundado, haya sido ejecutada en contravención a la normativa ambiental vigente, a los compromisos establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, o que haya generado un impacto no previsto ni autorizado ambientalmente. Los costos asociados a estas medidas, incluyendo estudios, peritajes, monitoreos ambientales adicionales y/o medidas de compensación, serán de cargo exclusivo del Contratista y no generarán derecho a extensión de plazo ni a pago adicional."
| 186 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.9.2 | 5° | Se incorpora párrafo: "En caso de que las obras a cubrir incluyan elementos de control o infraestructura con funciones ambientales, el Contratista deberá garantizar su inspección, validación y documentación previa por parte del Inspector Jefe y del área de Medio Ambiente de CGET, como condición para autorizar su cubrimiento definitivo."
| 187 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.10.1 | 3° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista deberá replantear a su costo todos los puntos de referencia y ejes que sean necesarios para la correcta ejecución de las Obras, tomará todas las precauciones necesarias para impedir la remoción o alteración de las referencias proporcionadas por el Inspector Jefe, y será responsable de las consecuencias de dichas remociones o alteraciones, como asimismo de la correcta reposición de ellas, incluyendo la validación del trazado contra los antecedentes ambientales del Proyecto, tales como la cartografía de exclusión, compromisos de la RCA, restricciones de uso del suelo y presencia de áreas con valor ecológico, arqueológico o patrimonial. Esta validación deberá quedar documentada y revisada por el área de Medio Ambiente antes de ejecutar cualquier marcaje o intervención física en el terreno."
| 188 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.10.2 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "Si en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, el Contratista descubre un error en la ubicación, pendiente, nivelación, dimensiones o alineación de cualquier parte de ellas, deberá comunicarlo inmediatamente al Inspector Jefe y rectificar dicho error a su costo y en forma satisfactoria para el Inspector Jefe. En caso de que el error de replanteo afecte zonas ambientalmente sensibles o áreas con restricciones normativas identificadas en la RCA, la Carta de Pertinencia u otros instrumentos de evaluación, el Contratista deberá paralizar toda intervención en el área comprometida y notificar al área de Medio Ambiente de CGET. Cualquier modificación o rectificación deberá considerar las medidas de control y resguardo ambiental pertinentes, evitando impactos sobre flora, fauna, suelos, cuerpos de agua o patrimonio arqueológico."
| 189 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.10.3 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "Las Obras se deberán replantear a satisfacción del Inspector Jefe, pero la aceptación por parte del Inspector Jefe no relevará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades con relación al Contrato. El Inspector Jefe podrá exigir que el Contratista haga una verificación del replanteo en su presencia o ante la persona que el Inspector Jefe designe. En caso de que la verificación del replanteo involucre áreas con restricciones ambientales, tales como zonas de protección, cuerpos de agua, corredores biológicos o sitios arqueológicos identificados en la RCA u otros instrumentos de evaluación ambiental, el Contratista deberá asegurar que dicha actividad se realice conforme a lo estipulado en la normativa ambiental vigente, evitando cualquier intervención que pueda generar impactos negativos."
| 190 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.10.4 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "El Inspector Jefe podrá ordenar la suspensión de algún trabajo, si los puntos de ubicación y contorno, replanteados por el Contratista, no son adecuados para comprobar trabajos ejecutados o en ejecución, o para obtener una exactitud que quede dentro de las tolerancias admitidas en el Contrato. En caso de que esta suspensión afecte áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, como zonas de protección o ecosistemas identificados en la RCA o en permisos sectoriales, el Contratista deberá proceder a realizar una revisión adicional que considere las implicaciones ambientales de la modificación en los replanteos. Esta revisión deberá ser acompañada de un informe detallado sobre los posibles impactos y las medidas correctivas que se implementarán para evitar afectaciones al medio ambiente."
| 191 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.10.5 | 2° | Se incorpora párrafo: "Asimismo, en el desarrollo y ubicación de estos elementos topográficos, el Contratista deberá asegurar que no se afecten áreas ambientalmente sensibles, zonas de vegetación nativa, cursos de agua, sitios arqueológicos o sectores definidos como prioritarios en la RCA o permisos ambientales del Proyecto. En caso de requerirse ajustes en la ubicación por razones ambientales, estos deberán ser informados, justificados y documentados ante el Mandante y la autoridad competente, según corresponda."
| 192 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.11 | Último | Se incorpora párrafo: "El Contratista deberá asegurar que todos los subcontratistas y proveedores que participen en la ejecución del contrato cuenten con procedimientos y prácticas operacionales compatibles con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, así como con los instrumentos de gestión ambiental del proyecto (RCA, permisos sectoriales, resoluciones sanitarias, entre otros). Será responsable de verificar el cumplimiento ambiental de sus subcontratistas, incluyendo la gestión de residuos, el manejo de sustancias peligrosas, la implementación de medidas de control ambiental y la entrega de información para efectos de declaración en plataformas ministeriales según corresponda."
| 193 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.12 | Último | Se incopora párrafo: "En caso de que la ejecución simultánea de contratos en un mismo Terreno implique actividades con potencial impacto ambiental (como movimientos de tierra, generación de residuos, uso de sustancias peligrosas, o interferencia sobre ecosistemas sensibles), el Contratista deberá coordinar con los otros Contratistas involucrados y con CGET las medidas necesarias para evitar impactos acumulativos o duplicidades en medidas de control. Deberá, además, garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales vigentes, reportar cualquier desviación o conflicto al respecto, e incorporar las medidas acordadas en su Plan de Manejo Ambiental."
| 194 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.13 | 2° | Se modifica párrafo: "El Contratista hará llegar su correspondencia a través de medios electrónicos autorizados para tal efecto, tales como correo electrónico o plataformas de gestión documental utilizadas en el proyecto (por ejemplo, Aconex). El Contratista deberá establecer un procedimiento interno de recepción y certificación de la correspondencia oficial recibida, designando una oficina central o responsable para estos fines."
| 195 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.13 | Último | Se incorpora párrafo: "Además, el Contratista deberá asegurar que todas las comunicaciones relacionadas con aspectos ambientales relevantes (como desviaciones, no conformidades, hallazgos ambientales, contingencias o requerimientos de la autoridad) sean notificadas por escrito al Inspector Jefe, quedando constancia en el Libro de Obras o el Libro de Obras Digital (LOD). Estas comunicaciones deberán formar parte de la trazabilidad documental de cumplimiento ambiental, sin perjuicio de los informes mensuales o reportes exigidos por el Mandante o por la normativa vigente."
| 196 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.2 | 1° | Se modifica plazo para entrega de Estadistica de accidentes (de 10 se cambia a 5 días)
| 197 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.2 | 1° | Se modifica párrafo: "El Contratista entregará mensualmente al Inspector Jefe, dentro de los cinco (5) primeros días del mes, la estadística sobre incidentes y accidentes del trabajo ocurridos durante la ejecución de las obras y de las actividades de gestión de la seguridad del mes inmediatamente anterior, en la cual se incluirá, el personal que estuvo presente en Obra durante el mes calendario (nombre, rubro, RUT y servicio prestado por la empresa, nombre y RUT del personal), los índices de frecuencia, índices de gravedad, la cantidad de horas-hombre (HH) trabajados y cantidad de horas-hombre (HH) no trabajados, acompañados de un informe del experto profesional en prevención de riesgos."
| 198 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.2 | 3° | Se agregan indicadores a presentar por parte del contratista en la Estadistica de accidentes.
| 199 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.2 | 4° | Se incorpora párrafo: "Adicionalmente, el Contratista deberá remitir dicho informe cada vez que ocurra un accidente del trabajo, sin perjuicio del reporte mensual, incluyendo todos los antecedentes disponibles al momento del envío."
| 200 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.2 | Último | Se mejora redacción de párrafo conforme a la política de CGET: "Cuando se produzcan sucesos del tipo Potencial de Lesión Grave o Fatal (PLGF), o accidentes personales graves o fatales como lo define la Circular N°2.345 de la Superintendencia de Seguridad Social y sus respectivas modificaciones, el Contratista deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas, efectuar la evacuación de los trabajadores en caso de ser necesario, e informar de inmediato lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) que corresponda. También informará de inmediato al Inspector Jefe y enviará un reporte técnico a la Dirección de CGET y su área de seguridad dentro las 24 horas siguientes de ocurrido el suceso. Las Obras permanecerán suspendidas hasta que el Contratista exponga de manera presencial las circunstancias, causas y consecuencias del accidente, y las medidas correctivas y preventivas que tomará para evitar la repetición de accidentes por las mismas causas."
| 201 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.4 | 4° | Se complementa párrafo: "La programación de las Obras se efectuará en base al Programa de actividades del Proyecto, acordado entre el Contratista y el Inspector Jefe, y autorizado por éste, que se denominará Programa Maestro del Contrato, e incluirá las Etapas de: Estudios en Terreno, Ingeniería, Suministros, Obras Preliminares y/o Provisorias, Construcción, Montajes, Pruebas y Puesta en Marcha, y los Hitos Intermedios Multables. Deberá estructurarse de acuerdo con la Estructura de Desagregación del Proyecto (EDP), usando una codificación adecuada. La EDP deberá incluir todo lo necesario para generar y respaldar todos los pasos de la etapa del contrato para cubrir las demandas de la trazabilidad de los activos."
| 202 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.4 | 5° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista deberá entregar una programación detallada por Etapas, basándose en el Programa Maestro del Contrato. Para tal efecto tendrá como referencia la Estructura de Desagregación del Proyecto. La cual tambien deberá incorporar las actividades ambientales relevantes, tales como gestión de permisos, implementación de medidas de indicadas en la RCA, ejecución de monitoreos ambientales, entrega de antecedentes para declaraciones RETC y cualquier otra acción ambiental comprometida, asegurando su integración en la planificación general del Proyecto"
| 203 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.4 | 7° | Se mejora redacción de párrafo: "El Inspector Jefe podrá exigir una mayor desagregación de los Programas de Detalle (Ingeniería, Suministros, Construcción, entre otros), para una mejor Programación y Control de los trabajos, por parte de este."
| 204 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.4 | Descripción Detallada de Avance | Se mejora redacción de párrafo: "Se debe individualizar cada una de las etapas y Subetapas del Proyecto, tales como, ingeniería básica, ingeniería de detalles, estudio de impacto ambiental, gestión de compra, fabricación, entregas realizadas en el terreno, obras civiles, montaje, pruebas, puesta en marcha y operación en prueba."
| 205 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.6 | 1° | Se modifica plazo de entrega de plazos de 15 días a 30 días y se mejora redacción de párrafo: "El Contratista deberá elaborar y entregar los Planos As Built con el respectivo informe explicativo, a medida que se vayan completando las distintas etapas de construcción del Proyecto. El Contratista deberá hacer entrega al Mandante de la totalidad de los planos as built, en un plazo no superior a 30 días a contar de la fecha de Puesta en Servicio del Proyecto. El incumplimiento en el plazo de entrega de esta información está sujeto a la aplicación de la multa definida en la cláusula 3.11.3 de estas Bases"
| 206 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.8 | Todos | Se mejora redacción de todo el punto: "El Coordinador deberá emitir informes periódicos de ejecución de las obras adjudicadas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de aprobación del proyecto, debiendo enviarlos a la Comisión y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Dichos informes deberán integrarse de manera coherente con el avance físico y contractual del proyecto, y su elaboración deberá mantenerse coordinada con el Inspector Jefe, asegurando la trazabilidad de los antecedentes y evitando duplicidad de información. CGET podrá requerir copia de estos antecedentes para efectos de control, seguimiento o remisión institucional."
| 207 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.14.9 | 1° y 2° | Se mejora redacción del punto: "El Contratista deberá entregar a CGET las carpetas TOP “Turn Over Package” en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos contados desde la Entrada en Operación. El incumplimiento de este plazo será sancionado conforme a lo establecido en la cláusula 3.11.3 de las presentes Bases. Sin perjuicio de lo anterior, a más tardar dentro de los primeros treinta (30) días desde la puesta en servicio, el Contratista deberá entregar una versión preliminar de las carpetas TOP que contenga al menos el setenta por ciento (70%) de la documentación requerida."
| 208 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.15.1 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista será responsable de todas las gestiones necesarias asociadas a las relaciones con los propietarios de los predios e instalaciones afectados por la ejecución de las obras del Contrato, debiendo organizar los trabajos y cuidar su ejecución, de modo de evitar o minimizar los daños. Con respecto a las relaciones con las comunidades afectadas por el Proyecto, el Contratista deberá cumplir con lo informado en el numeral 3.2 literal z."
| 209 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.15.2 | 2° | Se mejora redacción de párrafo: "Será de responsabilidad del Contratista la gestión y los gastos de adquisición de terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos, así como también los relacionados a la obtención de los derechos de paso definitivos a dichos terrenos; todo ello a nombre de CGET y según sus lineamientos. Asimismo, el pago de derechos de paso temporal o especial que pudiesen ser requeridos, incluidos aquellos necesarios para el acceso al terreno, arriendos y todo otro gasto que se le cobre por los propietarios o autoridades de la zona producto del proyecto, se considerarán incluidos en el Precio del Contrato."
| 210 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.15.3 | 1° y 2° | Se mejora redacción en párrafos: "Será responsabilidad, cargo y costo del Contratista suscribir los contratos de servidumbre y autorización y permisos para construir, con los propietarios de los predios e instalaciones afectados por las Obras. Los contratos de servidumbre para la Obra, que sean requeridos, deberán ser suscritos por los propietarios de los terrenos y CGET. En caso de que este último otorgue un poder al Contratista, podrán ser suscritos entre el Contratista y el propietario de los terrenos, teniendo en consideración que las Servidumbres deberán quedar a nombre de CGET y conforme a sus lineamientos y directrices. Dichas servidumbres, se otorgarán por escritura pública y el Contratista deberá realizar los trámites necesarios para su inscripción ante los Conservadores de Bienes Raíces competentes."
| 211 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.15.3 | Último | Se incorpora párrafo: "En caso de que los convenios con propietarios incluyan compromisos ambientales o medidas de manejo exigidas por la Resolución de Calificación Ambiental u otra normativa vigente, el Contratista será responsable de su cumplimiento, debiendo informar oportunamente al Inspector Jefe sobre su ejecución y avance."
| 212 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.15.4 | 1° | Se mejora redacción en párrafo: "Independientemente que CGET disponga de servidumbres voluntarias y/o concesiones de servicio eléctrico en los predios o instalaciones afectadas, será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, obtener de los propietarios el acceso a los lugares de las Obras o, en su defecto, ejercer a su costo, todas las acciones que correspondan y bajo los lineamientos indicados por CGET. Cualquier efecto de este aspecto en los plazos de ejecución de las obras, no dará derecho al Contratista a aumento del valor y/o plazo del Contrato."
| 213 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.15.5 | 2° y 3° | Se mejora redacción en párrafos: "Al término de los trabajos, el Contratista deberá obtener de los propietarios de cada uno de los predios e instalaciones afectados por las obras del contrato, un certificado que acredite su calidad de propietario y una declaración jurada simple de su parte, respecto a no tener reclamos pendientes por daños ocasionados durante la ejecución de las obras del Contrato, indicando que se libera a CGET de toda responsabilidad posterior. Constituirá uno de los requisitos para la aprobación del Estado de Pago Final la entrega que debe hacer el Contratista al Inspector Jefe, y a entera satisfacción de él, de la totalidad de los documentos exigidos en esta cláusula."
| 214 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.16.2 | 18° | Se mejora redacción del párrafo: "La facultad del CGET de hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento, no excluye su derecho para obtener del Contratista los pagos que correspondan por otros conceptos tales como:"
| 215 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.16.3 | 10° | Se modifica plazo de vigencia de 12 meses a 15 meses.
| 216 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.16.5 | 3° | Se incorpora al párrafo lo siguiente: "por períodos mínimos de 30 días, en forma sucesiva, hasta que efectivamente se materialice el cumplimiento de los pendientes."
| 217 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 5.18.1 | 1° | Se mejora redacción del párrafo: "En el caso que el Contratista adquiera terrenos para el desarrollo de las Obras mandatado por CGET, de acuerdo a lo señalado en la 2.1, éste deberá rendir cuenta y traspasar su propiedad a CGET, debiendo esa tradición ser efectuada mediante la correspondiente inscripción de dominio, a título de compraventa, cuyo precio se imputará al valor de inversión adjudicado."
| 218 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 2° | Se mejora redacción de párrafo: "a) Hito intermedio N°1: entrega por parte del Contratista y aceptación de CGET de todos los estudios de Terreno que se requieren para la correcta ejecución de la Obra, considerando al menos, topografía, análisis de corto circuito y cálculo de resistencia de malla de tierra, sin perjuicio de que CGET podrá complementar dicho listado. El cumplimiento de este hito deberá ocurrir antes de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha declarada para el Hito de Pago N°1 "Programa Maestro y Listado de entregables de Ingeniería”, informada en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con CGET, el cual tendrá un plazo de quince (15) Días Hábiles para aprobar estos estudios e informar de esta situación al Coordinador. Los plazos para resolver observaciones deben ser convenidas entre las partes en el marco de cumplir el Programa Maestro y los requerimientos del Coordinador."
| 219 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 3° | Se mejora redacción de párrafo: "b) Hito intermedio N°2: entrega y aceptación de CGET de todos los documentos asociados a la Ingeniería Básica en Revisión 0 y de los estudios que solicite el Coordinador para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la Obra. Luego de la aceptación de CGET, la información deberá ser enviada al Coordinador el que podrá verificar que la Ingeniería Básica cumpla con el alcance decretado para el Proyecto y las condiciones de Acceso Abierto y Conexión. Los documentos de Ingeniería Básica que se entreguen deberán ajustarse como mínimo a lo establecido en el Listado de Entregables de Ingeniería aprobado por CGET. La aceptación de la Ingeniería Básica no exime al Contratista de cualquier error por omisión de algún antecedente técnico, y cualquier costo adicional ocasionado por dicho error será de cargo del Contratista. CGET tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles para aprobar la Ingeniería Básica e informar de esta situación al Coordinador. Los plazos para resolver observaciones deben ser convenidas entre las partes en el marco de cumplir el Programa Maestro y los requerimientos del Coordinador. La fecha de cumplimiento de este hito debe ser concordante con las actividades propias de la Ingeniería Básica y no debe ser posterior a la fecha de cumplimiento del Hito de Pago N°3 Ingeniería Básica. Esto deberá reflejarse en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con CGET."
| 220 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 5° | Se mejora redacción de párrafo: "c) Hito intermedio N°3: entrega a CGET de todos los documentos asociados a la Ingeniería de detalle del proyecto Electromecánico y de OOCC en Revisión 0 aceptado por CGET. El listado de estos documentos deberá ajustarse como mínimo a lo establecido en el Listado de Entregables de Ingeniería aprobado por CGET. La aceptación de la Ingeniería de detalle no exime al Contratista de cualquier error u omisión de algún antecedente técnico y cualquier costo adicional ocasionado por dicho error u omisión será de cargo del Contratista. CGET tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles para aceptar esta ingeniería e informar de esta situación al Coordinador. Los plazos para resolver observaciones deberán ser convenidas entre las partes en el marco de cumplir el Programa Maestro y los requerimientos del Coordinador. La fecha de cumplimiento de este hito no debe ser posterior a la fecha de cumplimiento del Hito de Pago N°6 Ingeniería Civil y Electromecánica. Esto deberá reflejarse en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con CGET."
| 221 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 10° | Se incorpora párrafo: "La fecha de cumplimiento de este hito no debe ser posterior a la fecha de cumplimiento del Hito de Pago N°7 Designación de ITO. Esto deberá reflejarse en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con CGET."
| 222 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 14° | Se mejora redacción de párrafo: "g) Hito intermedio N°7: entrega a CGET de todos los documentos asociados a la Ingeniería de detalle del proyecto de Control, Protecciones y Telecomunicaciones en Revisión 0 aceptado por el CGET. El listado de estos documentos deberá ajustarse como mínimo a lo establecido en el Listado de Entregable de Ingeniería aprobado por CGET. La aceptación de la Ingeniería de detalle no exime al contratista de cualquier error u omisión de algún antecedente técnico y cualquier costo adicional ocasionado por dicho error u omisión será de cargo del contratista. "
| 223 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 17° | Se mejora redacción de párrafo en función de Hitos de Pago: " i. En el caso de ampliaciones de subestaciones, modificaciones de paños, seccionamientos u otras obras que implican la construcción de fundaciones para la instalación de equipos de transformación, maniobra, u otros, que se ha recibido conforme la construcción de al menos, el 60% de las fundaciones de estos equipos y del montaje de al menos el 60% de las estructuras que contempla la Obra."
| 224 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 18° | Se mejora redacción de párrafo en función de Hitos de Pago: "ii. En el caso de trabajos asociados a líneas de transmisión, que se ha recibido conforme al menos el 60% de las fundaciones asociadas al Proyecto y del montaje de al menos el 60% de las estructuras que contempla la Obra."
| 225 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 19° | Se mejora redacción de párrafo: "La programación de este hito debe ser concordante con las actividades propias de la construcción de las obras civiles y la fecha de este no debe ser posterior a la fecha del hito de pago N°10 Fundaciones, Estructuras y Montaje de Suministros Principales – Avance II. Esto deberá reflejarse en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con CGET."
| 226 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.3 | 20° | Se mejora redacción de párrafo: "i)Hito intermedio N°9: entrega a CGET de un documento que certifique que la ITO ha recibido conforme el montaje del 100% de todos los Suministros Principales asociados al Proyecto. La programación de este hito debe ser concordante con las actividades propias del montaje de equipos de Alta Tensión, y la fecha de este no debe ser posterior a la fecha del hito de pago N°11 Fundaciones, Estructuras y Montaje de Suministros Principales – 100%. Esto deberá reflejarse en el Programa Maestro de la Propuesta y en el Programa Maestro acordado con CGET."
| 227 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 6.6 | 3° | Se incorpora párrafo: "Se podrá ordenar la paralización inmediata de las Obras ante la detección de afectaciones ambientales graves, ya sean actuales o potenciales, tales como daños a cuerpos de agua, suelos o vegetación protegida, manejo indebido de residuos peligrosos, hallazgos arqueológicos o cualquier situación que pueda constituir infracción ambiental o patrimonial. Esta medida será registrada en el Libro de Obras, ratificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes y se mantendrá hasta que se constate la eliminación del riesgo y se implementen las acciones correctivas correspondientes."
| 228 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.1 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "El Precio del Contrato, que corresponde al valor adjudicado indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, será pagado de acuerdo con lo indicado en las numeral 7.4 de estas Bases de Ejecución de Obras de Ampliación. El Precio establecido en el Contrato constituirá el pago total que el Contratista recibirá del CGET por la ejecución de las Obras y Servicios, y cubrirá su utilidad y todos los costos, gastos, responsabilidades y riesgo de cualquier clase involucrados en la ejecución de las Obras y Servicios, incluyendo la constitución de las servidumbres temporales, permisos, la ITO, la adquisición de terrenos, etc."
| 229 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.1 | 3° | Se mejora redacción de párrafo: "El Precio del Contrato considera todos los costos directos e indirectos, gastos generales, utilidad, imprevistos, responsabilidades, riesgos y otros costos de cualquier clase o naturaleza involucrados en la ejecución de las Obras, así como la ITO, y todos los gastos para las instalaciones, obras provisorias y obras anexas, tales como instalaciones de faenas, habilitación de yacimiento y escombreras de materiales, accesos, señalización, desvíos provisorios, trabajos con líneas vivas, generación de respaldo, laboratorios de autocontrol del Contratista, honorarios y gastos asociados al uso de equipos. Esto incluye el costo de todos los trabajos que ejecutará el Contratista y que están relacionados con el diseño, los estudios en terreno, la ingeniería básica y de detalles, la fabricación y suministro de Equipos y Materiales Incorporados, las obras en terreno como la construcción y montajes, terminaciones, pruebas y puesta en servicio, capacitación en operación y mantención especificados en el Contrato, o que razonablemente deban inferirse como pertenecientes a él. Si fuera el caso, incluye el costo de la constitución de servidumbres, la adquisición de terrenos y gestión territorial, permisos, seguros, estudios y tramitación medioambiental, entre otros. "
| 230 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.1 | 4° | Se incorpora párrafo: "El Precio del Contrato también considera todos los costos relacionados con la gestión sanitaria y ambiental del proyecto, incluyendo la implementación de medidas y compromisos de la RCA, tramitaciones ante autoridades competentes, gestión de residuos, medidas de mitigación, corrección, compensación, y demás exigencias ambientales que se deriven del Contrato o de su ejecución."
| 231 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.1.2 | Todos | Se mejora redacción de párrafo: "Será de responsabilidad, cargo y costo del Contratista tramitar, obtener, mantener vigentes y hacer efectivos todos los permisos, licencias, pronunciamientos sectoriales y autorizaciones sanitarias y ambientales (incluyendo la RCA o pronunciamiento de pertinencia de ingreso al SEIA emitido por la autoridad ambiental), y pronunciamientos judiciales necesarios para construir la Obra y/o sus respectivas modificaciones. Entre otros, sin que la enumeración sea taxativa ni excluyente, se enumeran los siguientes permisos y licencias: corta de vegetación, extracción de áridos, permisos sanitarios, traslado de fauna en problemas de conservación, uso de explosivos, construcción de las obras, uso de escombreras y vertederos, tránsito de vehículos con sobrecarga de peso y/o sobredimensionamiento, toma de posesión de los terrenos, medioambientales, disposición y almacenamiento de combustibles y lubricantes, seguridad e higiene ambiental, atraviesos y cruces de todo tipo y cualquier otro que sea aplicable según la normativa sanitaria y ambiental vigente. El Contratista deberá cumplir estrictamente con lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto, incluyendo la ejecución de medidas, compromisos y exigencias ambientales, debiendo coordinar con el Mandante cualquier requerimiento de reporte o ejecución que recaiga sobre éste como titular. Todos los permisos y pronunciamientos obtenidos deberán mantenerse disponibles en obra, ser informados al Inspector Jefe y, cuando se indique, remitirse copia para archivo de CGET."
| 232 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.4 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista deberá realizar, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en las Bases de Licitación, a su total y exclusiva responsabilidad y costos, la gestión de permisos, los servicios de estudios en terreno, ingeniería, gestión ambiental y de Terrenos, el suministro de equipos y materiales, la construcción, el montaje, las pruebas y la puesta en servicio de todas las obras que contemple la Obra adjudicada. "
| 233 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.4 | Tabla Hitos de Pago | Se modifica tabla Hitos de Pago
| 234 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.4 | Condiciones Hitos de Pago | Se incluye detalle de las condiciones para el pago de cada Hito de Pago
| 235 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.5.1 | 1° | Se modifica en función de la política de CGET: "El pago de las Facturas correspondientes a un Estado de Pago aprobado por CGET, se realizará en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la recepción conforme de la factura por CGET en certificador electrónico SOVOS (Acepta)."
| 236 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 7.5.3 | Todos | Se modifican todos los párrafos, en función de la política de CGE: "Para todos los efectos del Contrato, la tasa de cambio del dólar de los Estados Unidos de América con respecto al peso chileno será el valor del “dólar observado” publicado por el Banco Central de Chile en su sitio web oficial (www.bcentral.cl) correspondiente a la fecha de emisión de la factura respectiva. En caso de que en dicha fecha no se publique un tipo de cambio, se utilizará el último tipo de cambio observado disponible publicado con anterioridad a esa fecha. En consecuencia, aun cuando los montos a pagar estén expresados en dólares de los Estados Unidos de América (USD), el pago se efectuará en pesos chilenos (CLP), calculado conforme al tipo de cambio señalado en el párrafo anterior."
| 237 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.1 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "El Contratista revisará y hará suyo el diseño conceptual recibido en las Bases de Licitación debiendo examinar y ratificar los planos, especificaciones, requerimientos de diseño y cualquier otro antecedente recibido en las Bases de Licitación. Para esta revisión y examen, el Contratista se obliga a emplear el estándar de suma diligencia. El Contratista actualizará los planos de las instalaciones existentes afectadas por el proyecto (que pueden o no ser entregados por CGET), según las condiciones reales de terreno. En caso de que no existir planos base será responsabilidad del Contratista elaborar los necesarios para la correcta ejecución del proyecto, abarcando partes existentes de la instalación si así se requiere. En ambos casos el Contratista deberá realizar levantamientos en Terreno que sustenten la Ingeniería a desarrollar, en base a las condiciones actuales de la instalación."
| 238 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.1 | 2° | Se incorpora párrafo: "El Contratista no podrá invocar desconocimiento de las condiciones del terreno y de las instalaciones de Líneas de transmisión y Subestaciones Eléctricas existentes, ante situaciones y/o condiciones que alteren o retrasen el diseño, la ingeniería o la ejecución de las obras."
| 239 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.1 | 6° | Se incorpora párrafo: "El Contratista deberá incorporar en el diseño todas las exigencias ambientales que se deriven de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pronunciamientos de pertinencia u otra normativa sectorial aplicable, incluyendo las medidas de mitigación, compensación y/o correcciones exigidas, debiendo verificar su factibilidad técnica y territorial. Asimismo, deberá asegurar la integración de criterios de diseño compatibles con la normativa ambiental vigente y con los instrumentos de planificación territorial y sectorial relevantes."
| 240 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.2 | 3° | Se incorpora al párrafo lo siguiente: "Asimismo, deberán incluir todos los documentos de carácter ambiental requeridos por el Contrato, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la normativa sectorial vigente o por exigencias regulatorias aplicables. Esto comprende, entre otros, planes de manejo ambiental, planes de residuos, procedimientos ante hallazgos arqueológicos, protocolos de fiscalización, reportes de cumplimiento y demás documentación ambiental que deba estar disponible para el Mandante o ante inspecciones de autoridades competentes."
| 241 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.3 | 3° | Se incorpora párrafo: "Asimismo, deberán incorporar consideraciones sanitarias y ambientales acordes con la normativa vigente y los compromisos establecidos para el proyecto, resguardando que los materiales, equipos y procedimientos contemplen criterios de prevención y control de impactos ambientales, en coherencia con los permisos, autorizaciones y estándares técnicos aplicables."
| 242 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.4 | 2° | Se mejora redacción de párrafo: "Las capacitaciones del personal de CGET se deberán llevar a cabo antes de la recepción Provisional de las Obras y no se considerarán finalizadas las Obras a los fines de la recepción, hasta que esta capacitación haya sido completada a satisfacción de CGET. Constituyendo requisito indispensable para dicha recepción, e incluirá contenidos que permitan al personal comprender los sistemas y equipos involucrados, así como los aspectos relevantes para su operación segura, eficiente y en cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo aquellas materias asociadas al desempeño ambiental de las instalaciones."
| 243 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 8.5 | Último | Se mejora redacción de párrafo: "La cantidad de copias en papel y en discos CD u otro dispositivo de almacenamiento portátil (Pendrive) serán las que se establezcan en estas Bases de Ejecución para Obras de Ampliación."
| 244 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 10 | 2° | Se modifica párrafo por lo indicado en Res. 98 art. 39: "La terminación anticipada del Contrato en cualquiera de los casos señalados deberá ser comunicada por CGET al Coordinador, con copia al Ministerio, la Comisión y Superintendencia, dentro de un plazo de veinte (20) días contados desde el término anticipado del respectivo contrato. En dicha comunicación, CGET deberá informar si continuará con la ejecución de las Obras, por sí mismo o mediante terceros, o si no ejercerá dicho derecho, en cuyo caso deberá indicar expresamente y de manera justificada, los motivos de ello, y acompañar un informe detallado que indique el estado de avance físico y financiero de la Obra y las condiciones de continuidad de su ejecución. En el caso de relicitar su ejecución con un tercero, el Adjudicatario original no podrá participar en la nueva licitación. El Coordinador podrá solicitar toda otra información que considere necesaria respecto del estado de ejecución de la Obra."
| 245 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 10.2.1 | 1° | Se mejora redacción de párrafo: "Una vez terminadas las Obras, conforme lo señalado en el numeral 6.2.3 de estas Bases de Ejecución para Obras de Ampliación, con excepción del retiro de las instalaciones de la Planta de Construcción del Contratista que, a juicio del Inspector Jefe, no afecten a la eficiente utilización de las Obras, y realizadas las pruebas que correspondan, el Contratista podrá solicitar al Inspector Jefe la Recepción Provisional de las Obras. El Inspector Jefe procederá a verificar el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones y demás documentos del Contrato que corresponda incluyendo lo asociado a la legislación sanitaria y ambiental vigente."
| 246 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 11.1.6 | 1° | Se elimina frase: "Mientras se encuentre pendiente de resolución un Reclamo, o éste haya sido resuelto de manera que el Contratista lo considere insuficiente y haya decidido persistir, ya sea por la vía de la insistencia o del Arbitraje, el Contratista enviará al Inspector Jefe un informe diario de los recursos usados en las Obras por las que está reclamando, salvo que, por las características del reclamo, el Inspector Jefe lo libere de esa obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente al Inspector Jefe, de los reclamos presentados que estén pendientes de resolución.
| 247 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | 11.2 | Todos | Se elimina el arbitraje, dejando sólo proceso judicial en caso de diferencias entre el Mandante y el Contratista.
| 248 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | ANEXO N° 1 | 14° | Se modifica en valor en UF, para que sea armonico con las bases, ya que todo lo que contenga moneda es en USD.
| 249 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | ANEXO N° 5 | Todos | Se modifican las condiciones operacionales referenciales que se deben considerar para el desarrollo de las ofertas técnico-economicas, de acuerdo a los tipos de obras presentes en este proceso. Tambien se considera los horarios referenciales y factibles para intervenciones estipulados por el Centro de Operaciones Tranmisión (COT) de CGE Transmisión.
| 250 | Bases de Ejecución Obras Ampliación | ANEXO N° 6 | Todos | Se incorpora anexo con las condiciones particulares de los seguros a contratar por parte del contratista, así como tambien los requisitos minimos, limites, condiciones generales, clausulas especiales, entre otros.

## NOTAS
Notas
Ítem | Contenido
Documento | Documento de las bases
Numeral | Numeral del documento
Párrafo | Párrafo del documento (1°, 2°, etc.)
Justificación del cambio | Justificación detallada de la modificación de bases realizada.